Приложение 1  к аналитической информации

Отчет о  выполнении плана мероприятий по реализации программы «Бережливый Кузбасс» на 2022-2024 годы  
в администрации Беловского муниципального округа и подведомственных ей  учреждениях 
за 2023 год
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Целевое значение на 2023 год
	Фактическое значение за  2023 года
	Отчет о выполнении мероприятий (краткое описание)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Применение инструментов бережливых технологий, реализация и сопровождение
проектной деятельности в Беловском муниципальном округе

	1.1
	Количество реализованных проектов в деятельности:

	единиц
	4
	10
	В 2023 году реализовано 10 проектов:
По состоянию на 01.01.2024 г. все проекты реализованы
1) в подведомственных организациях управления образования администрации Беловского муниципального округа - 3 проекта;
2)  в подведомственных организациях управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа - 2 проекта;
3) в подведомственной организации управления социальной защиты населения  администрации Беловского муниципального округа  Комплексного центра социального обслуживания населения Беловского муниципального округа - 2 проекта;
4) управление жизнеобеспечения населенных  пунктов администрации Беловского муниципального округа -1 проект;
5) КУМИ администрации  Беловского  муниципального округа - 1 проект;
6) Управление  по делам ГО и предупреждению ЧС администрации Беловского муниципального округа - 1 проект.


	
	отделы администрации Беловского муниципального округа и подведомственные ей
 учреждения
	
	не менее 1
	0
	

	
	управления по направленной деятельности и подведомственные им учреждения

	
	не менее 2
	10
	

	
	территориальные управления














	
	не менее 1
	0
	

	1.2
	Количество исполненных предложений по улучшению (далее – ППУ) в   администрации Беловского муниципального округа и подведомственных ей учреждений

	единиц
	не менее 2
	0
	Не поступали предложения ППУ(подача предложений по улучшению)

	1.3
	Доля подведомственных учреждений, в которых реализованы бережливые проекты
	процентов
	не менее 40
	14,8
	За январь-декабрь 2023 года в 9 учреждениях реализовано 10  проектов по бережливому управлению:
Старобачатская СОШ,  Снежинская ООШ,  МБДОУ "Новобачатского детского сада общеразвивающего вида", Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа», МБУ "Историко-этнографического музея  "Чолкой", МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Беловского муниципального округа»,  УЖНП администрации Беловского муниципального округа, КУМИ  администрации Беловского муниципального округа,  Управление  по делам ГО и предупреждению ЧС администрации Беловского муниципального округа (9/61*100=14,8%)

	1.4
	Доля подведомственных учреждений, в которых реализованы ППУ
	процентов
	20
	0
	Подача предложений по улучшению не поступали. 
Отделом экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа разрабатывается проект распоряжения "Об организации работы с предложениями по улучшениям в администрации Беловского муниципального округа"

	1.5
	Доля тиражируемых бережливых проектов в  администрации Беловского муниципального округа и подведомственные ей учреждения (по согласованию)

	процентов
	20
	0
	

	2
	Обучение основам бережливого производства и повышение квалификации

	2.1
	Количество сотрудников в   администрации Беловского муниципального округа и подведомственные ей учреждения , прошедших обучение (повышение квалификации) основам бережливого производства
	человек
	не менее 2
	2
	24 октября 2023 года прошло обучение  в Центре компетенций по внедрению Бережливого управления Кузбасса, 2 сотрудника  Комплексного центра социального обслуживания населения Беловского муниципального округа получили сертификаты о прохождения обучения

	2.2
	Количество сотрудников в   администрации Беловского муниципального округа и подведомственные ей учреждения , прошедших обучение на фабрике офисных процессов
	человек
	не менее 2
	2
	25 октября 2023 года обучились  на фабрике офисных процессов (в обучении приняли участие 2 сотрудника МКУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Беловского муниципального округа")

	2.3
	Проведение круглых столов (семинаров) по  вопросам применения ценностей, принципов и инструментов бережливого производства 
	единиц
	2
	2
	28 марта 2023 года в рамках реализации программы "Бережливый Кузбасс" в кабинете первого заместителя главы округа Митина Олега Викторовича состоялось совещание о бережливом управлении в деятельности администрации Беловского муниципального округа по итогам 2022 года, на котором были озвучены результаты рейтинга Беловского муниципального округа среди муниципальных образований Кузбасса "Начальная подготовка" 13,3 %.
В ходе обсуждения принято решение продолжать работу в данном направлении и разработать новые проекты, направленные на снижение затрат времени и повышения производительности труда.
  В рамках реализации программы "Бережливый Кузбасс" 05  октября 2023  года  состоялось  совещание о бережливом управлении в деятельности администрации Беловского муниципального округа.
На совещании присутствовали экономисты администрации Беловского муниципального округа, представители управления по делам ГО и предупреждению ЧС, образования, социальной защиты населения, опеки и попечительства, жизнеобеспечения населенных пунктов. 
Обсудили итоги работы за 9 месяцев 2023 года, приняли решение принять участие в конкурсе по 4 номинациям:
«Лучшее бережливое учреждение (управление, отдел)»; 
«Лучший лин-проект»; 
«Лучшая система вовлечения сотрудников»; 
«Лучший проект по улучшениям».




	3
	Организационные мероприятия

	3.1
	Создание образцов по направлениям деятельности (организация и проведение партнерских проверок) 
	единиц
	не менее 2
	0
	

	3.2
	Подготовка аналитической информации о реализации программы «Бережливый Кузбасс» на 2022-2024 годы, ежеквартально
	единиц
	4
	4
	Отделом экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа ежеквартально составляется  аналитическая информация и размещается  на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Бережливый Кузбасс"

	3.3
	Определение удовлетворенности пользователей качеством муниципальных услуг, результатами внедрения бережливых проектов, ежегодно
	единиц
	1
	1
	Ежегодно Комитет, АНО «Центр компетенций
Кузбасса» проводят оценку по результатам внедрения бережливых проектов


	3.4
	Проведение отраслевого (муниципального) конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства (в целом по Беловскому муниципальному  округу):
	единиц
	не менее 3
	1
	Постановление администрации Беловского муниципального округа от 06 12. 2023 №536 "Об утверждении Положения о проведении конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства в Беловском муниципальном округе".
07.12.2023 был проведен конкурс среди учреждений, которые реализовали проекты в 2023 году. По итогам конкурса были определены победители, занявшие 1,2 и 3 места в каждой номинации с вручением почетной грамотой  занявшая 1 место -  директор МКУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Беловского муниципального округа" Мантурова Ирина Алексеевна за победу в конкурсе лучших практик. 4 участникам конкурса бережливого производства награждены благодарственными письмами

	
	   отделы администрации Беловского муниципального округа и подведомственные ей учреждения
	
	не менее 1
	0
	

	
	управления по направленной деятельности и подведомственные им учреждения

	
	не менее 1
	0
	

	
	
 территориальные управления
	
	не менее 1
	0
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