Приложение к аналитической информации

Отчет о  выполнении плана мероприятий по реализации программы «Бережливый Кузбасс» на 2022-2024 годы

в администрации Беловского муниципального округа и подведомственных ей  учреждениях

за 6 месяцев 2024 года

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Целевое значение на 2024 год | Фактическое значение за 2 кв.2024 года | Отчет о выполнении мероприятий (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Применение инструментов бережливых технологий, реализация и сопровождение проектной деятельности в Беловском муниципальном округе |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество реализованных проектов в деятельности: | единиц | 4 | 0 | В январе - июне 2024 года по бережливому управлению в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Беловского муниципального округа реализуются 18 в том числе 5 проектов в подведомственных учреждениях : управление образования администрации Беловского муниципального округа, управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа и управление социальной защиты населения администрации Беловского муниципального округа |
|  | отделы администрации Беловского муниципального округа и подведомственные ей учреждения |  | не менее 1 | 0 |  |
|  | управления по направленной деятельности и подведомственные им учреждения |  | не менее 2 | 0 |  |
|  | территориальные управления |  | не менее 1 | 0 |  |
| 1.2 | Количество исполненных предложений по улучшению (далее – ППУ) в администрации Беловского муниципального округа и подведомственных ей учреждений | единиц | не менее 3 | 0 | Утверждено распоряжение администрации Беловского муниципального округа от 21.02.2024 №201 "Об утверждении работы с предложениями по улучшениям в администрации Беловского муниципального округа" |
| 1.3 | Доля подведомственных учреждений, в которых реализованы бережливые проекты | процентов | не менее 60 | 0 |  |
| 1.4 | Доля подведомственных учреждений, в которых реализованы ППУ | процентов | 30 | 0 | Предложения по улучшениям не поступали |
| 1.5 | Доля тиражируемых бережливых проектов в администрации Беловского муниципального округа и подведомственные ей учреждения (по согласованию) | процентов | 35 | 0 | 0 |
| 2 | Обучение основам бережливого производства и повышение квалификации |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество сотрудников в администрации Беловского муниципального округа и подведомственные ей учреждения , прошедших обучение (повышение квалификации) основам бережливого производства | человек | не менее 2 | 0 | в феврале 2024 года в Комитет по развитию региональных систем Администрации Правительства Кемеровской области - Кузбасса направлен список для включения в программу обучения бережливым технологиям и участие на фабрике офисных процессов (4 человека) |
| 2.2 | Количество сотрудников в администрации Беловского муниципального округа и подведомственные ей учреждения , прошедших обучение на фабрике офисных процессов | человек | не менее 2 | 0 | На 2024 год запланировано обучить 4 человека на фабрике офисных процессов от администрации Беловского муниципального округа. В июле 2024 года планируется направить сотрудников на тренинг "Основы бережливого производства" в рамках реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда" |
| 2.3 | Проведение круглых столов (семинаров) по вопросам применения ценностей, принципов и инструментов бережливого производства | единиц | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание образцов по направлениям деятельности (организация и проведение партнерских проверок) | единиц | не менее 3 | 0 |  |
| 3.2 | Подготовка аналитической информации о реализации программы «Бережливый Кузбасс» на 2022-2024 годы, ежеквартально | единиц | 4 | 2 | Отделом экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа подготовлена аналитическая информация за 1 квартал и за 6 месяцев 2024 года |
| 3.3 | Определение удовлетворенности пользователей качеством муниципальных услуг, результатами внедрения бережливых проектов, ежегодно | единиц | 1 | 0 |  |
| 3.4 | Проведение отраслевого (муниципального) конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства (в целом по Беловскому муниципальному округу): | единиц | не менее 4 | 0 | Утверждено постановление администрацией Беловского муниципального округа от 06.12.2023 №536 "Об утверждении Положения о проведении конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства в Беловском муниципальном округе". Конкурс проводится 1 раз по итогам года. |
|  | отделы администрации Беловского муниципального округа и подведомственные ей учреждения |  | не менее 1 | 0 |  |
|  | управления по направленной деятельности и подведомственные им учреждения |  | не менее 2 | 0 |  |
|  | территориальные управления |  | не менее 1 | 0 |  |