Приложение к аналитической информации

Отчет о  выполнении плана мероприятий по реализации программы «Бережливый Кузбасс» на 2022-2024 годы  
в администрации Беловского муниципального округа и подведомственных ей  учреждениях 
за 12 месяцев 2024 года
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Целевое значение на 2024 год
	Фактическое значение за 12 месяцев 2024 года
	Отчет о выполнении мероприятий (краткое описание)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Применение инструментов бережливых технологий, реализация и сопровождение
проектной деятельности в Беловском муниципальном округе

	1.1
	Количество реализованных проектов в деятельности:

	единиц
	4
	15
	
В январе - декабре 2024 года по бережливому управлению в отраслевых (функциональных) и территориальных органах  администрации Беловского муниципального округа реализуются 15 в том числе 5 проектов в подведомственных учреждениях: управление образования администрации Беловского муниципального округа,   управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа и  управление социальной защиты населения администрации Беловского муниципального округа

	
	отделы администрации Беловского муниципального округа и подведомственные ей
 учреждения
	
	не менее 1
	1
	

	
	управления по направленной деятельности и подведомственные им учреждения

	
	не менее 2
	9
	

	
	территориальные управления
	
	не менее 1
	5
	

	1.2
	Количество исполненных предложений по улучшению (далее – ППУ) в   администрации Беловского муниципального округа и подведомственных ей учреждений

	единиц
	не менее 3
	0
	Утверждено распоряжение администрации Беловского муниципального округа от 21.02.2024 №201  "Об утверждении работы с предложениями по улучшениям в администрации Беловского муниципального округа"

	1.3
	Доля подведомственных учреждений, в которых реализованы бережливые проекты
	процентов
	не менее 60
	24,6
	За январь-декабрь 2024 года реализовано 15 проектов по бережливому производству  в отраслевых (функциональных) и территориальных органах  администрации Беловского муниципального округа (15/61*100%=24,6)

	1.4
	Доля подведомственных учреждений, в которых реализованы ППУ
	процентов
	30
	0
	Предложения по улучшениям не поступали

	1.5
	Доля тиражируемых бережливых проектов в  администрации Беловского муниципального округа и подведомственные ей учреждения (по согласованию)

	процентов
	35
	6,7
	1 проект «Оптимизация процесса проведения актуализации данных по личным хозяйствам жителей Новобачатского территориального управления администрации Беловского муниципального округа при помощи телефонной стационарной связи, мобильной связи, приложения WhatsApp». В 2020 году аналогичный проекты был у Моховского территориального управления, который  и на сегодняшний день успешно реализуется в работе (1/15*100=6,7%)

	2
	Обучение основам бережливого производства и повышение квалификации

	2.1
	Количество сотрудников в   администрации Беловского муниципального округа и подведомственные ей учреждения, прошедших обучение (повышение квалификации) основам бережливого производства
	человек
	не менее 2
	5
	В рамках реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда» в июле 2024 года на базе Кузбасского технопарка г. Кемерово участие в тренинге «Основы бережливого производства» от администрации Беловского муниципального округа принял 1 человек. 
В августе 2024 года в целях реализации мероприятий программы «Бережливый Кузбасс» от управления опеки и попечительства администрации Беловского муниципального округа прошли обучение в Центре Компетенций Кузбасса 2 человека. 
1 и 2 октября 2024 года 2 сотрудника приняли участие в тренинге по программе "Основы бережливого производства. Реализация проектов по улучшению" от отдела архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа  от управления социальной защиты населения администрации Беловского муниципального округа 

	2.2
	Количество сотрудников в   администрации Беловского муниципального округа и подведомственные ей учреждения , прошедших обучение на фабрике офисных процессов
	человек
	не менее 2
	4
	В августе 2024 года в целях реализации мероприятий программы «Бережливый Кузбасс» 2 специалиста управления опеки и попечительства администрации Беловского муниципального округа прошли обучение на фабрике офисных процессов в Центре Компетенций Кузбасса, 1 специалист от отдела архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа    и  1 специалист от управления социальной защиты населения администрации Беловского муниципального округа  

	2.3
	Проведение круглых столов (семинаров) по  вопросам применения ценностей, принципов и инструментов бережливого производства 
	единиц
	2
	0
	0


	3
	Организационные мероприятия

	3.1
	Создание образцов по направлениям деятельности (организация и проведение партнерских проверок) 
	единиц
	не менее 3
	0
	

	3.2
	Подготовка аналитической информации о реализации программы «Бережливый Кузбасс» на 2022-2024 годы, ежеквартально
	единиц
	4
	4
	Отделом экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа подготовлена аналитическая информация за 1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев , 12 месяцев 2024 года

	3.3
	Определение удовлетворенности пользователей качеством муниципальных услуг, результатами внедрения бережливых проектов, ежегодно
	единиц
	1
	1
	[bookmark: _GoBack]Ежегодно Комитет, АНО «Центр компетенций Кузбасса» проводят оценку по результатам внедрения бережливых проектов

	3.4
	Проведение отраслевого (муниципального) конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства (в целом по Беловскому муниципальному  округу):
	единиц
	не менее 4
	0
	Утверждено постановление  администрацией Беловского муниципального округа от 06.12.2023 №536 "Об утверждении Положения о проведении конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства в Беловском муниципальном округе".  Конкурс проводится  1 раз по итогам года.
В 2024 году приняли участие в Региональном конкурсе (от администрации Беловского муниципального округа было 6 участников).

	
	   отделы администрации Беловского муниципального округа и подведомственные ей учреждения
	
	не менее 1
	0
	

	
	управления по направленной деятельности и подведомственные им учреждения

	
	не менее 2
	0
	

	
	
 территориальные управления
	
	не менее 1
	0
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Приложение к аналитической информации     Отчет о    выполнении плана   мероприятий по реализации программы  «Бережливый Кузбасс »   на 2022 - 2024 годы      в администрации Беловского муниципального округа и подведомственных ей  учреждениях    за  12   месяцев   202 4   год а  

№  п /п  Наименование показателя  Единица  измерения  Целевое  значение на  2024   год  Фактическое  значение за  12   месяцев  2024   год а  Отчет о выполнении мероприятий (краткое  описание)  

1  2  3  4  5  6  

1  Применение инструментов бережливых технологий, реализация и  сопровождение   проектной деятельности  в Беловском муниципальном округе  

1.1  Количество реализованных проектов в  деятельности:    единиц  4  15    В январе  -   декабре   2024   года  по  бережливому  управлению   в отраслевых (функциональных) и  территориальных органах     администрации  Беловского муниципального округа  реализуются  15   в том числе 5 проектов в подведомственных  учреждениях : управление образования  администрации Беловского муниципального округа,      управление культуры, физической культуры и  молодежной политики администрации Беловского  муниципального округа и  управление социальной  защиты населения администрации Беловского  муниципального округа  

отделы администрации Беловского  муниципального округа  и подведомственные ей     учреждения   не менее 1  1  

управления по направленной деятельности и  подведомственные им учреждения     не менее 2  9  

территориальные управления   не менее 1  5  

1.2  Количество исполненных предложений по  улучшению (далее  –   ППУ) в     администрации  Беловского муниципального округа и  подведомственных ей учреждений    единиц  не менее  3  0  Утве рждено распоряжение администрац и и   Беловского муниципального округа от 21.02.2024  №201    "Об утверждении работы с предложениями по  улучшениям в администрации Беловского  муниципального округа"  

1.3  Доля подведомственных учреждений, в которых  реализованы бережливые проекты  процентов  не менее  6 0  24,6  За январь - декабрь   2024 года реализовано  15   проектов по бережливому производству    в  отраслевых (функциональных) и территориальных 

