
Аналитическая информация по реализации программы 
«Эффективный регион» на 2025-2027 за январь - июнь 2025 года

    В Беловском муниципальном округе принято постановление администрации Беловского муниципального округа от 27 мая  2025 года № 185 «О реализации программы «Эффективный регион» на 2025-2027 годы в деятельности администрации Беловского муниципального округа и подведомственных ей учреждений», в котором утверждены:
       - Положение о реализации программы «Эффективный регион» на 2025-2027 годы в деятельности администрации Беловского муниципального округа и подведомственных ей учреждений;
       - План мероприятий по реализации программы «Эффективный регион»  на 2025 - 2027 годы в деятельности администрации Беловского муниципального округа  и подведомственных ей учреждений;
       - назначен куратор и уполномоченный орган, осуществляющий координацию по реализации программы «Эффективный регион» на 2025-2027 годы в деятельности администрации Беловского муниципального округа и подведомственных ей учреждений.
      В соответствии с этим до руководителей отраслевых (функциональных) и  территориальных  органов администрации Беловского муниципального округа при осуществлении своей деятельности доведено руководствоваться положением и планом мероприятий по реализации программы  «Эффективный регион» на 2025-2027 годы в деятельности администрации Беловского муниципального округа и подведомственных ей учреждений.
В текущем периоде 2025 года отраслевыми (функциональными) и  территориальными  органами администрации Беловского муниципального округа реализуются 6 проектов бережливой направленности:
[bookmark: _GoBack]    1) проект «Внедрение положения по уборке прилегающей территории районного дома культуры, филиала муниципального бюджетного учреждения «Культурно – досуговый центр Беловского муниципального округа», который направлен на повышения производительности и эффективности труда участников процесса, путем систематизации работ и последовательности действий (сокращение времени уборки территории  60 минут до 45 минут). В период с 02.06.2025г.-30.06.2025г. проведен анализ проблем и потерь в ходе реализации проекта;
      2) проект «Организация игрового пространства в разновозрастных группах» реализуется  МБДОУ «Щебзаводским детским садом общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников», который позволяет разделить пространство на тематические центры, систематизировать места  хранения мелких игрушек, тем самым время уборки после игрового процесса сократится с 12 минут до 5 минут. В период с 15.06.2025г. по 30.06.2025г. проводилось картирование текущего состояния проекта;
        3) проект «Оптимизация приема и обработки входящей документации в Старопестеревским территориальном управлении администрации Беловского муниципального округа» направлен на высвобождение временных затрат на исполнение входящей документации путем распределения документов по сложности и важности поставленной в ней задачи, предположительно сократится время на этот процесс с 60 минут до 30 минут. С 28.05.2025г. по 10.06.2025г.  проведено составление карты целевого состояния, которое позволяет оценить проблемные моменты в работе и своевременно их устранить;
      4) проект «Оптимизация обработки входящей корреспонденции на электронной почте в Бековским территориальном управлении администрации Беловского муниципального округа» направлен на систематизированную систему папок на электронной почте для сортировки писем и позволяет сократить материальные затраты на покупку бумаги,  где запланировано сократить время с 60 минут до 40 минут. С 16.06.2025г. по 26.06.2025г проведен анализ проблем и потерь, который позволит с учетом потери времени составить карту целевого состояния проекта и разработать план мероприятий для устранения временных потерь.
      5) проект «Оптимизация процесса подготовки отчетности по деятельности в направлении молодежной политики с категориями молодежи в возрасте от 14 до 35 лет» реализуется Евтинским территориальным управлением администрации Беловского муниципального округа и направлен на сокращение межведомственных запросов и подготовки отчетности, ожидается сокращение времени с 9 до 2 дней.  С 16.06.2025г. по 30.06.2025г. проведен анализ проблем и потерь, который позволит составить карту целевого состояния и разработать план мероприятий по решению выявленных проблем.
      6) проект «Оптимизация процесса организации доставки лиц 65 лет и старше, инвалидов проживающих в сельской местности для доставки в медицинские организации  на диспансеризацию, профилактические осмотры и дополнительные обследования» реализуется муниципальным казенным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения Беловского муниципального округа» и направлен на повышения уровня удовлетворенности получателей услуг за счет внедрения межведомственного взаимодействия между медицинскими учреждениями на территории Беловского муниципального округа и маломобильными гражданами и пожилыми людьми. С 10.06.2025г. по 30.06.2025г. проводилось внедрение улучшений в рамках проекта.
     25 марта 2025 года от администрации Беловского муниципального округа  2 сотрудника приняли участие в заседании координационного совета по внедрению принципов и стандартов клиентоцентричности в государственное управление в режиме видеоконференции. Обсуждался вопрос о влиянии клиентоцентричного подхода на повышение качества жизни каждого человека и уровня доверия граждан, организаций, государственных органов через трансформацию подходов к работе с людьми для решения их жизненных ситуаций, простого и быстрого решения проблем, проактивного информирования о новых возможностях, возникающих в государстве, создании максимальной ценности для потребителя и обеспечении высокого уровня клиентского опыта.
      В 2025 году на осенний период запланировано обучение 2 сотрудников, согласно плану мероприятий, утвержденному постановлением администрации Беловского муниципального округа от 27 мая  2025 года № 185 «О реализации программы «Эффективный регион» на 2025-2027 годы в деятельности администрации Беловского муниципального округа и подведомственных ей учреждений».
     Проведение круглого стола «Применение ценности, принципов и инструментов бережливого производства» запланировано на октябрь 2025 года.       
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