Приложение к аналитической информации

План мероприятий по реализации программы «Эффективный регион»

на 2025 - 2027 годы в деятельности администрации Беловского муниципального округа

и подведомственных ей учреждений за январь - июнь 2025 года

| п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Целевое значение на 2025 год | Фактическое значение за 1 полугодие 2025 года | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная деятельность |  |  |  |  |  |
| 1 | Реинжиниринг процессов, направленный на повышение эффективности деятельности администрации Беловского муниципального округа и подведомственных ей учреждений | процентов | - | - | В марте 2025 года 2 сотрудника приняли участие в заседании координационного совета по внедрению принципов и стандартов клиентоцентричности в государственном управлении |
| 2 | Проведение рейтингования (индивидуальная оценка уровня внедрения клиентоцентричного подхода в администрации Беловского муниципального округа и развития эффективного управления | единиц | 1 | 0 | Рейтингование проводится по итогам года |
| Подготовка и обучение сотрудников |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество сотрудников в администрации Беловского муниципального округа и подведомственных ей учреждениях , прошедших обучение применению бережливых технологий, повышению качества взаимодействия с клиентами, успешным практикам эффективного управления, улучшения качества клиентского опыта (в том числе на фабрике офисных процессов) | сотрудников | Не менее 2 | 0 | Обучение сотрудников запланировано на осенний период |
| 4 | Проведение круглых столов (семинаров) по вопросам применения ценностей, принципов и инструментов бережливого производства и клиентоцентричности | единиц | Не менее 1 | 0 | Проведение круглого стола «Применение ценности, принципов и инструментов бережливого производства» запланировано на октябрь 2025 года. |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 5 | Создание образцов лучших практик применения бережливых технологий и внедрения клиентоцентричного подхода в администрации Беловского муниципального округа (участие в организации и проведении партнерских проверок) | единиц | - | - |  |
| 6 | Мониторинг плана, подготовка аналитической информации о ходе реализации программы «Эффективный регион» на 2025 - 2027 годы в деятельности администрации Беловского муниципального округа и подведомственных ей учреждений, ежеквартально | единиц | 4 | 2 | Проводится ежеквартально |
| 7 | Проведение муниципального конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства, ежегодно | единиц | 1 | 0 | Конкурс проводится по итогам года (проекты 2025года) |