Аналитическая информация по реализации программы "Бережливый Кузбасс" на 2022-2024 по итогам 6 месяцев 2023 года

В Беловском муниципальном округе за отчетный период 2023 года по бережливому управлению реализуются 10 проектов в отраслевых (функциональных) органах администрации Беловского муниципального округа и в их подведомственных организациях:

В подведомственных учреждениях управления образования администрации Беловского муниципального округа (3 проекта):

-  проект «Использование интегральной методики в формировании и развитии soft skillsмладших школьников»  Старобачатской СОШ, который направлен на развитие детей общаться, творчески мыслить,  работать в команде, самоорганизация.

- проект «Оптимизация игрового пространства в разновозрастных группах» Новобачатского детского сада, направленный на сокращение временных затрат педагога по наведению порядка в группе  посредством систематизации  размещения и хранения игрового материала (по группам и наименованию игрушек) с учетом его эффективного поиска.

- проект «Повышение мотивации у обучающих к участию выполнения нормативов комплекса ВФСК ГТО» Снежинской ООШ направлен на:

- развитие общей физической подготовки и укрепление здоровья обучающихся посредством учебных занятий по физической культуре,  занятий в секциях ОФП (общая физическая подготовка),   по футболу, подготовкой и участием в спортивных  общешкольных и муниципальных мероприятиях;

- достижение всестороннего развития, широкого овладения физической культурой и успешного выполнения на этой основе нормативов ВФСК ГТО посредством участия в Днях здоровья, общешкольных и  муниципальных мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни ( акции «Мы за ЗОЖ!»,  «Кто со спортом дружит – тот никогда не тужит!», «Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья!» и т.д);

- приобретение навыков и умения самостоятельно заниматься физической культурой через групповые занятия в секции ОФП (теоретическая и практическая часть), тематические классные часы, совместные мероприятия с родителями по приобщению к занятиям физической культурой и спортом («Папа, мама, я - споривная семья!», «Зов джунглей», «Путешествие с страну «Спортландию»» и т.д).

В подведомственных учреждениях управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа (2 проекта):

- проект «Оптимизация процесса учета пользователей в библиотеке муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» целью проекта является:

-  внедрение новых информационных технологий в процессы библиотечной работы за счет создания электронной базы данных в системе АБИС OPAG-Global;

- перевод читательских формуляров в электронный вид в системе АБИС OPAG-Global за счет внесения данных пользователя в электронную базу данных в системе АБИС OPAG-Global;

-сокращение времени с 5 минут до 1 минуты обслуживания одного читателя за счет автоматизированной системы за счет упрощения поиска пользователя в электронной базе данных;

- повышение производительности и эффективности труда участников образовательного процесса за счет сокращения времени обслуживания одного пользователя;

- проект «Оптимизация процесса пользователей в музее муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой»

- сокращение времени бронирования и приобретения билетов за счет покупки

билетов на посещение экскурсий в электронном виде на сайте учреждения;

- сокращение используемой бумаги на распечатывание билетов за счет

электронных QR-кодов.

В подведомственном учреждении управления социальной защиты населения  администрации Беловского муниципального округа  Комплексного центра социального обслуживания населения Беловского муниципального округа  (2 проекта) :

- проект«Оптимизация процессов информирования о деятельности МКУ «Комплексного центра социального обслуживания населения Беловского муниципального округа»  на сайте, в мессенджерах и социальных сетях» предусматривает:

- оформление информационных сообщений на сайте и в социальных сетях в едином стиле;

-увеличение количества подписчиков и просмотров за счет размещения актуальной новостной информации на сайте и социальных сетях;

- проект «Оптимизация процесса оказания услуг пункта проката технических средств реабилитации» разработан в целях:

- повышение уровня удовлетворительности получателей социальных услуг скоростью и качеством выполнения процесса, за счет сокращения времени получения технического средства реабилитации в пункте проката;

-уменьшение финансовых затрат получателей социальных услуг за счет  сокращения посещений пункта проката.

Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа (1 проект):

- проект «Оптимизация  процесса  предоставления  информации о признании жилых  помещений пригодными  (непригодными) для  постоянного проживания  по запросам Фонда  пенсионного и социального страхования  Российской  Федерации», который направлен на повышение  эффективности  использования  рабочего  времени,  сокращение объема подписываемых документов и сокращение времени протекания процесса путем создания единой информационной базы непригодного для проживания жилья;

Управление по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации Беловского муниципального округа (1 проект):

- проект «Организация оптимизированной системы оповещения населения Беловского муниципального округа», который позволяет сократить время  и увеличить  охват оповещения населения Беловского муниципального округа при чрезвычайных ситуациях.

Комитет управления муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа (1 проект):

- проект «Изменение места расположения жилищного отдела с целью оптимизации рабочего процесса КУМИ администрации Беловского муниципального округа» направлен на оптимизацию рабочего процесса КУМИ администрации Беловского муниципального округа и сокращение времени согласования и утверждения необходимой документации, которое позволит повысить эффективность деятельности жилищного отдела.

Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации программы  «Бережливый Кузбасс» на 2022-2024 годы в администрации Беловского муниципального округа и подведомственных учреждениях за 6 месяцев 2023 года, приведен в приложении к аналитической информации.

Отраслевыми (функциональными) органами утверждены планы мероприятий по реализации программы "Бережливый Кузбасс" и целевые показатели на 2022-2024 годы, назначены ответственные исполнители по реализации бережливого управления в :

-  управлении образования администрации Беловского муниципального округа и подведомственных образовательных организациях;

-  управлении культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа и подведомственных учреждениях;

- управлении жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа;

- управлении по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации Беловского муниципального округа и в подведомственном учреждении;

-  управлении социальной защиты населения  администрации Беловского муниципального округа и подведомственном учреждении;

-  КУМИ администрации Беловского муниципального округа;

-  управление опеки и попечительства администрации Беловского муниципального округа;

-  территориальных управлениях администрации Беловского муниципального округа (Бековском, Евтинском, Менчерепском, Моховском, Новобачатском, Пермяковском, Старобачатском, Старопестеревском)

Отделом экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа разработан проект постановления "Об утверждении Положения о проведении конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства в Беловском муниципальном округе", который позволит проводить конкурсы на муниципальном уровне и возможность тиражирования своих проектов в других муниципальных образованиях.

В 4 квартале 2023 года планируется провести конкурс на лучший проект по 4 номинациям:

«Лучшее бережливое учреждение (управление, отдел)»;

«Лучший лин-проект»;

«Лучшая система вовлечения сотрудников»;

«Лучший проект по улучшениям».

По результатам конкурса будет объявлен победитель и возможность участия в региональном конкурсе.

Заместитель главы округа по экономике                                         А.С. Рубцова

Лазарева Регина Борисовна

8 (384-52) 2-26-37