Приложение к аналитической информации

Отчет о  выполнении плана мероприятий по реализации программы «Бережливый Кузбасс» на 2022-2024 годы

в администрации Беловского муниципального округа и подведомственных ей  учреждениях

за 6 месяцев 2023 года

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Целевое значение на 2023 год | Фактическое значение за 6 месяцев 2023 года | Отчет о выполнении мероприятий (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Применение инструментов бережливых технологий, реализация и сопровождение проектной деятельности в Беловском муниципальном округе |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество реализованных проектов в деятельности: | единиц | 4 | 0 | В январе - июне 2023 года реализуется 10 проектов: 1) в подведомственных организациях управления образования администрации Беловского муниципального округа - 3 проекта; 2) в подведомственных организациях управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа - 2 проекта; 3) в подведомственной организации управления социальной защиты населения администрации Беловского муниципального округа Комплексного центра социального обслуживания населения Беловского муниципального округа - 2 проекта; 4) управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа -1 проект; 5) КУМИ администрации Беловского муниципального округа - 1 проект; 6) Управление по делам ГО и предупреждению ЧС администрации Беловского муниципального округа - 1 проект. |
|  | отделы администрации Беловского муниципального округа и подведомственные ей учреждения |  | не менее 1 | 0 |  |
|  | управления по направленной деятельности и подведомственные им учреждения |  | не менее 2 | 0 |  |
|  | территориальные управления |  | не менее 1 | 0 |  |
| 1.2 | Количество исполненных предложений по улучшению (далее – ППУ) в администрации Беловского муниципального округа и подведомственных ей учреждений | единиц | не менее 2 | 0 | Не поступали предложения ППУ(подача предложений по улучшению) |
| 1.3 | Доля подведомственных учреждений, в которых реализованы бережливые проекты | процентов | не менее 40 | 0 |  |
| 1.4 | Доля подведомственных учреждений, в которых реализованы ППУ | процентов | 20 | 0 | Подача предложений по улучшению не поступали |
| 1.5 | Доля тиражируемых бережливых проектов в администрации Беловского муниципального округа и подведомственные ей учреждения (по согласованию) | процентов | 20 | 0 |  |
| 2 | Обучение основам бережливого производства и повышение квалификации |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество сотрудников в администрации Беловского муниципального округа и подведомственные ей учреждения , прошедших обучение (повышение квалификации) основам бережливого производства | человек | не менее 2 | 0 |  |
| 2.2 | Количество сотрудников в администрации Беловского муниципального округа и подведомственные ей учреждения , прошедших обучение на фабрике офисных процессов | человек | не менее 2 | 0 |  |
| 2.3 | Проведение круглых столов (семинаров) по вопросам применения ценностей, принципов и инструментов бережливого производства | единиц | 2 | 1 | 28.03.2023 года в рамках реализации программы "Бережливый Кузбасс" 28 марта 2023 года в кабинете первого заместителя главы округа Митина Олега Викторовича состоялось совещание о бережливом управлении в деятельности администрации Беловского муниципального округа по итогам 2022 года, на котором были озвучены результаты рейтинга Беловского муниципального округа среди муниципальных образований Кузбасса "Начальная подготовка" 13,3 %. В ходе обсуждения принято решение продолжать работу в данном направлении и разработать новые проекты, направленные на снижение затрат времени и повышения производительности труда. |
| 3 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание образцов по направлениям деятельности (организация и проведение партнерских проверок) | единиц | не менее 2 | 0 |  |
| 3.2 | Подготовка аналитической информации о реализации программы «Бережливый Кузбасс» на 2022-2024 годы, ежеквартально | единиц | 4 | 2 | Отделом экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа ежеквартально составляется аналитическая информация и размещается на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Бережливый Кузбасс" |
| 3.3 | Определение удовлетворенности пользователей качеством муниципальных услуг, результатами внедрения бережливых проектов, ежегодно | единиц | 1 | 0 |  |
| 3.4 | Проведение отраслевого (муниципального) конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства (в целом по Беловскому муниципальному округу): | единиц | не менее 3 | 0 | Разработан проект "Об утверждении Положения о проведении конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства в Беловском муниципальном округе" |
|  | отделы администрации Беловского муниципального округа и подведомственные ей учреждения |  | не менее 1 | 0 |  |
|  | управления по направленной деятельности и подведомственные им учреждения |  | не менее 1 | 0 |  |
|  | территориальные управления |  | не менее 1 | 0 |  |