Приложение к аналитической информации

Отчет о  выполнении плана мероприятий по реализации программы «Бережливый Кузбасс» на 2022-2024 годы

в администрации Беловского муниципального округа и подведомственных ей  учреждениях

за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Целевое значение на 2022 год | Фактическое значение за 2022 год | Отчет о выполнении мероприятий (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Применение инструментов бережливых технологий, реализация и сопровождение проектной деятельности в Беловском муниципальном округе |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество реализованных проектов в деятельности: | единиц | 1 | 3 | Подведомственные учреждения управления образования администрации Беловского муниципального округа: Старобачатская средняя общеобразовательная школа, Караканская начальная общеобразовательная школа, Менчерепский детский сад |
|  | отделы администрации Беловского муниципального округа и подведомственные ей учреждения |  | 0 | 0 |  |
|  | управления по направленной деятельности и подведомственные им учреждения |  | 1 | 3 |  |
|  | территориальные управления |  | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Количество исполненных предложений по улучшению (далее – ППУ) в администрации Беловского муниципального округа и подведомственных ей учреждений | единиц | не менее 1 | 0 | Не поступали предложения ППУ(подача предложений по улучшению) |
| 1.3 | Доля подведомственных учреждений, в которых реализованы бережливые проекты | процентов | не менее 20 | 10,7 | Реализовано три проекта |
| 1.4 | Доля подведомственных учреждений, в которых реализованы ППУ | процентов | 15 | 0 | Подача предложений по улучшению не поступали |
| 1.5 | Доля тиражируемых бережливых проектов в администрации Беловского муниципального округа и подведомственные ей учреждения (по согласованию) | процентов | 10 | 0 |  |
| 2 | Обучение основам бережливого производства и повышение квалификации |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество сотрудников в администрации Беловского муниципального округа и подведомственные ей учреждения , прошедших обучение (повышение квалификации) основам бережливого производства | человек | не менее 2 | 2 | 2 сотрудника отдела экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа прошли тренинг на тему "Основы бережливого производства. Реализация проектов по улучшению" в АНО "Центр компетенций Кузбасса" |
| 2.2 | Количество сотрудников в администрации Беловского муниципального округа и подведомственные ей учреждения , прошедших обучение на фабрике офисных процессов | человек | не менее 2 | 2 | 2 сотрудника отдела экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа прошли обучение на практической площадке "Фабрика офисных процессов" в АНО "Центр компетенций Кузбасса" |
| 2.3 | Проведение круглых столов (семинаров) по вопросам применения ценностей, принципов и инструментов бережливого производства | единиц | 1 | 0 |  |
| 3 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание образцов по направлениям деятельности (организация и проведение партнерских проверок) | единиц | 1 | 0 |  |
| 3.2 | Подготовка аналитической информации о реализации программы «Бережливый Кузбасс» на 2022-2024 годы, ежеквартально | единиц | 1 | 1 | Отделом экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа подготовлена аналитическая информация за 2022 год |
| 3.3 | Определение удовлетворенности пользователей качеством муниципальных услуг, результатами внедрения бережливых проектов, ежегодно | единиц | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Проведение отраслевого (муниципального) конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства (в целом по Беловскому муниципальному округу): | единиц | 0 | 0 |  |
|  | отделы администрации Беловского муниципального округа и подведомственные ей учреждения |  | 0 | 0 |  |
|  | управления по направленной деятельности и подведомственные им учреждения |  | 0 | 0 |  |
|  | территориальные управления |  | 0 | 0 |  |

Примечание: из 10 целевых значений на 2022 год выполнено 4 показателя (40%)