Приложение 1 к  докладу

о состоянии и развитии конкурентной среды

в Беловском муниципальном округе за 2021 год

Отчет

о реализации плана мероприятий ("дорожной карты")

по содействию развитию конкуренции в Беловском муниципальном округе

за 2021 год

| № п/п |  | Наименование мероприятия "дорожной карты" | Срок реализации мероприятия |  |  | Результат исполнения мероприятия (краткое описание) | Проблемы, возникшие при выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
| - Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей. Развитие сектора негосударственных организаций отдыха и оздоровления детей. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Формирование реестра организаций отдыха детей и их оздоровления всех форм собственности | 2020-2022 годы | 2021 год |  | Реестр сформирован и утвержден 25.05.2021г. https://uobmr.ucoz.net/2021/reest_ood_belovskogo_mr_na_25.05.2021_god.pdf |  |
| 1.2 |  | Оказание консультационной помощи в развитии негосударственного сектора отдыха и оздоровления детей | 2020-2022 годы | 2021 год |  | На официальном сайте МКУ «Управление образования Беловского муниципального округа» создана ссылка «Предпринимателю». | Ни одно заинтересованное лицо, имеющее отношение к бизнесу не обратилось за оказанием консультационной помощи, о возможности открытия частных дошкольных организаций с целью расширения рынка услуг детского отдыха и оздоровления |
| 2. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) Развитие конкуренции на рынке теплоснабжения осуществляется с целью сокращения процента износа тепловых сетей Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Текущий ремонт сетей теплоснабжения, с высоким процентом износа | 2020-2022 годы | 2021 год |  | Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в собственности муниципальных образований б/н от 31.12.2016 года, заключено с ООО «Энергоресурс» |  |
| 3. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов Развитие конкуренции на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов осуществляется с целью улучшения качества услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Развитие рынка услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 2020-2022 годы | 2021 год |  | Заключено соглашение от 22.11.2018 года с региональным оператором ООО «Чистый Город Кемерово» |  |
| 4. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды Развитие конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды осуществляется с целью увеличение организаций частной формы собственности в области выполнения работ по благоустройству территории округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Развитие рынка выполнения работ по благоустройству городской среды; повышение привлекательности рынка благоустройства городской среды | 2020-2022 годы | 2021 год |  | В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» организациями частной формы собственности осуществляются работы по благоустройству округа |  |
| 5. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Развитие конкуренции на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме осуществляется с целью улучшения качества предоставления услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Развитие рынка предоставления услуг по содержанию и текущему ремонту | 2020-2022 годы | 2021 год |  | Содержание и текущий ремонт МКД на территории округа осуществляет предприятие частной формы собственности ООО «Энергоресурс» |  |
| 6. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства Развитие конкуренции на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства осуществляется с целью обеспечение качества и конкурентоспособности выпускаемой строительной продукции, обеспечение инженерной, социальной и иной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Создание безопасной и комфортной среды жизнедеятельности жителей округа путем внедрения в отрасль эффективных инновационных технологий | 2020-2022 годы | 2021 год |  | Строительство объектов капитального строительства на территории округа осуществляют предприятия с частной формой собственности |  |
| 7. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) Развитие сети автомобильных дорог; обеспечение устойчивой работы существующей сети автомобильных дорог для обеспечения круглогодичного непрерывного, безопасного и комфортного движения автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Развитие сети автомобильных дорог | 2020-2022 годы | 2021 год |  | В рамках Государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» на 2014-2024 годы» работы по ремонту автомобильных дорог осуществляют организации частной формы собственности |  |
| 8. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств Цель: услуги по ремонту автотранспортных средств в Беловском муниципальном округе во многом нуждаются в модернизации: необходимо осваивать передовые технологии, новые методы работы, переоснащать предприятия оборудованием, отвечающим требованиям современных стандартов, повышать уровень квалификации кадров |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществить) деятельность на рынке | 2020-2022 годы | 2021 год |  | Оказана информационно-консультативная помощь 8 субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере услуг по ремонту автотранспортных средств | Основным фактором, ограничивающим развитие конкуренции, является ограниченный спрос на услуги в связи с малочисленностью населенных пунктов. |
| 8.2 |  | Проведение конкурсных процедур по предоставлению земельных участков для строительства СТО | 2020-2022 годы | 2021 год |  | Заявок на предоставление земельных участков для строительства СТО не поступало |  |
| 8.3 |  | Сокращение сроков на ввод в эксплуатацию новых современных объектов для осуществления деятельности по ремонту автотранспортных средств | 2020-2022 годы | 2021 год |  | Объекты для осуществления деятельности по ремонту автотранспортных средств в эксплуатацию не вводились |  |
| 9. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг связи, в том числе создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в сеть "Интернет" в малых населенных пунктах Беловского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Информирование граждан об организациях частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2020-2022 годы | 2021 год |  | В Кемеровской области – Кузбассе на территории Беловского муниципального района мобильную связь предоставляют 6 операторов: ПАО «ВымпелКом», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «Мегафон», ООО «Т2Мобайл», ПАО «Ростелеком», ООО «Белка-Телеком». Зоны действия базовых операторов сотовой связи охватывают более 80 % территории Беловского муниципального района. На территории Беловского муниципального района запущена сеть четвертого поколения мобильной связи 4G. Тарифы на услуги широкополосного доступа в сеть «Интернет» в Беловском муниципальном районе находится в среднем ценовом сегменте по России. На территории Кузбасса построена волоконно-оптическая линия связи, соединяющая все муниципальные образования. Данная сеть позволяет операторам связи развивать собственную инфраструктуру для предоставления всего спектра услуг | - в отдаленных населенных пунктах Беловского муниципального района только малая доля жителей готова подключить широкополосный интернет. В связи с этим организациям, оказывающим данные услуги, нецелесообразно данное мероприятие; -незаинтересованность провайдеров в расширении зоны предоставляемых ими услуг на малые населенные пункты. |
| 10. Рынок архитектурно-строительного проектирования Цель: информирование заинтересованных лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Обеспечение опубликования на сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальных планов по созданию объектов инфраструктуры |  | 2020-2022 годы | 2021 год |  | Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации, рабочей документации (в том числе путем внесения в них изменений в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации) применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику или иному правообладателю. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объекту индивидуального жилищного строительства, садовому дому. Работы по договорам о подготовке проектной документации, внесению изменений в проектную документацию, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования. Выполнение работ по подготовке проектной документации по таким договорам обеспечивается специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования (главными инженерами проектов, главными архитекторами проектов). В Беловском муниципальном округе в настоящее время выполнением работ по подготовке проектной документации осуществляет ООО «Проект+» . Также ведется строительство, реконструкция индивидуального жилищного строительства, объектов производственного и непроизводственного назначения . Информация по созданию объектов инфраструктуры размещена на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа https://belovorn.ru/city/gradostroitelstvo/plany-po-sozdaniyu-obektov-infrastruktury.php | Низкий уровень подготовки проектной документации. Проверке подлежит соответствие проектной документации техническим регламентам, требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и другим строительным стандартам. Неплатежеспособность заказчиков. |
| 11. Рынок вылова водных биоресурсов Цель: создание условий для развития рынка; недопущение снижения количества организаций частной формы на рынке |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Участие в организации и проведении сельскохозяйственных ярмарок | 2020-2022 годы | 2021 год |  | В 2021 году сельскохозяйственные ярмарки с участием ООО «Беловское рыбное хозяйство» проводятся регулярно в ПГТ Инской в период осень-весна ежемесячно и на центральной площади г.Белово 5 раз в текущем году. - 5 марта, 30 апреля, 10 сентября, 29 октября, 24 декабря. Организация и проведение ярмарок позволяет обеспечить жителей г. Белово и Беловского муниципального округа живой рыбой по ценам ниже рыночных на 10-20%. |  |
| 12.Рынок товарной аквакультуры Цель: недопущение снижения количества организаций частной формы на рынке |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Создание условий для развития рынка аквакультуры | 2020-2022 годы | 2021 год |  | Через многочисленные торговые сети реализуется сельскохозяйственная продукция (рыба) по высоким ценам и не всегда хорошего качества. Деятельность по организации и проведению сельскохозяйственных ярмарок с целью реализации сельскохозяйственной продукции направлена на удовлетворение потребностей социальных слоев населения экологически чистыми продуктами питания (рыбой) со скидкой 10-20% и в целом обеспечить рынок на 50% местной продукцией |  |
| 13.Рынок легкой промышленности Цель: расширение рынков сбыта произведенной продукции предприятиями легкой промышленности в Беловском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Модернизация отрасли и внедрение современных технологий | 2020-2022 годы | 2021 год |  | Сферу производства продукции легкой промышленности района представляет малое предприятие-ПК «Альянс». Производятся готовые текстильные изделия (белье постельное). ПК «Альянс» регулярно приглашаются для участия в выставке-ярмарке «Сделано в Кузбассе, сделано качественно» в целях освоения новых рынков сбыта и демонстрации конкурентных качеств товара, знакомства с новинками швейного оборудования, продвижению высоких технологий | В результате введенных ограничительных мер на деятельность всех хозяйствующих субъектов обязательных для соблюдения всеми предприятиями и организациями по противодействию распространению новой короновирусной инфекции в 2021 году участие в выставке не принимали. 19.05.2021 приняли участие в работе круглого стола по теме «Маркировка продукции 2021. Последние новости» с представителями ООО «Тензор» (Е.В. Гурова). |
| 14.Рынок обработки древесины и производство изделий из дерева Цель: повышение конкурентоспособности всех звеньев производственной цепочки отрасли от заготовки древесины до реализации конечной продукции; освоение новых рынков сбыта |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Повышение конкурентоспособности всех звеньев производственной цепочки отрасли от заготовки древесины до реализации продукции | 2020-2022 годы | 2021 год |  | Сферу услуг по обработке древесины и производство изделий из дерева представляют индивидуальные предприниматели из категории «микропредприятия». Производятся столярные изделия, оцилиндрированный брус, деревянные строительные конструкции, пиломатериал, мебель, оборудование для благоустройства детских площадок, щепа технологическая, древесный уголь и др. Оказываются услуги по распиловке и строганию древесины. Индивидуальные предприниматели нацелены на освоение новых рынков сбыта, высокий уровень использования отходов лесопиления. Реализуется инвестиционный проект «Техническое перевооружение машинотракторного парка» приобретение нового КамАЗа сортиментовоза (лесовоза). | В результате введенных ограничительных мер на деятельность всех хозяйствующих субъектов обязательных для соблюдения всеми предприятиями и организациями по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в 2021 году участие в выставках не принимали. |
| 15.Рынок ритуальных услуг Цель: увеличение количества частных организаций; создание условий для развития конкуренции на рынке услуг и развитие частных организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Формирование и актуализация данных не реже двух раз в год реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации | 2020-2022 годы | 2021 год |  | Реестр участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации проводится ежеквартально. На рынке ритуальных услуг осуществляют деятельность два субъекта малого бизнеса, расположенные в п.Старобачаты (ИП Белобородов П.П., ИП Голованов В.И.) | Основным фактором, ограничивающим развитие конкуренции, является ограниченный спрос на услуги в связи с малочисленностью населенных пунктов и их удаленностью друг от друга. |
| 15.2 |  | Создание информационного и консультационного поля для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать в сфере ритуальных услуг | 2020-2022 годы | 2021 год |  | Ведется подбор информационного материала для создания тематической рубрики в разделе «Потребительский рынок» на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа |  |
| 16.Рынок социальных услуг Цель: развитие конкуренции в сфере социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | Создание условий для развития сектора частных организаций социального обслуживания | 2020-2022 годы | 2021 год |  | В 2021 году на территории Беловского муниципального округа осуществляли свою деятельность: 2 муниципально казенного учреждения социального обслуживания: - МКУ «Центр социального обслуживания населения Беловского муниципального района»; - МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» Беловского муниципального района; 3 Негосударственные организации социального обслуживания: - ООО «Живинка» п. Степной; - пансионат «Виктория» п. Степной; - ООО «Медея» п. Снежинский. 3 социально ориентированных некоммерческих организации (по данным статистики). Для создания условий развития сектора частных организаций социального обслуживания размещены информационные материалы по вопросам развития конкуренции в Беловском муниципальном округе на сайте управления социальной защиты населения администрации Беловского муниципального округа http://belsoc.ru/ | В связи с тем, что у граждан пожилого возраста, проживающих на территории Беловского муниципального округа низкий уровень дохода, а в частных организациях завышены тарифы на предоставление социальных услуг и низкий уровень подготовки персонала из этого следует низкая доходность, а также плохое материально-техническое оснащение сферы частного социально обслуживания. |
| 17.Рынок повышения финансовой грамотности Цель: повышение финансовой грамотности и финансовой культуры в Беловском муниципальном округе; увеличение количества проводимых мероприятий по повышению финансовой грамотности населения; повышение информированности граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам финансовой грамотности; стимулирование экономически рационального поведения населения и, как следствие, повышение его благосостояния и качества жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Информирование граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам повышения финансовой грамотности |  | 2020-2022 годы | 2021 год | На официальном сайте администрации Беловского муниципального округа ведется страница «Финансовая грамотность» в разделе «Экономика»:https://www.belovorn.ru/ekonomika/finansovaya-gramotnost/, также информация размещается в социальных сетях и мессенджерах, на сайтах территориальных управлений администрации Беловского муниципального округа, в социальных сетях библиотек и сельских домов культуры. Управлением социальной защиты населения администрации Беловского муниципального округа и подведомственным учреждением МКУ «ЦСОН Беловского муниципального района» осуществляется постоянное информирование граждан по вопросам повышения финансовой грамотности при предоставлении социальных услуг с распространением листовок, памяток, буклетов. Так же на сайтах организаций размещается информация, касающаяся вопросов финансовой грамотности: - https://belcson.ru/ - http://belsoc.ru/ В газете «Сельские зори» за 2021 год опубликовано 60 статей по финансовой грамотности (тираж 1500 экз.). |  | Ограниченный доступ к Интернету и другим информационно-коммуникационным средствам значительной части населения. Низкий уровень знаний базовых принципов и инструментов финансового рынка у граждан. |
| 17.2 | Формирование кадрового потенциала и реализация образовательных программ по повышению финансовой грамотности в образовательных организациях Беловского муниципального района |  | 2020-2022 годы | 2021 год | В связи с запуском Цифровой платформы финансовой грамотности населения Кузбасса велась активная работа по наполнению Календаря мероприятий по каждому муниципальному образованию Беловского муниципального района. Цель – содействие повышению уровня информированности обучающихся по вопросам личных финансов и способствование повышению навыков грамотного решения финансовых вопросов. В 2021 году в Календарь вносились и были проведены в образовательных организациях Беловского муниципального района различные мероприятия по финансовой грамотности: уроки, занятия, вебинары, олимпиады, классные часы, праздники, развлечения, консультации, внеклассные мероприятия и другое. Было отмечено в школах 59, в детских садах 47 мероприятия. Всего 111 мероприятия в целом по Беловскому муниципальному району. Среди образовательных организаций Беловского муниципального района проведена кампания по популяризации государственных инициатив, направленных на повышение качества и доступности жилья для семей с детьми в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (национальный проект «Демография»). Информация достигалась с помощью сайтов (17 ссылок), памяток и буклетов (191), собраний (охват 102 человека), чатов (охват 157 человек). |  |  |
| 17.3 | Создание основ для формирования финансово грамотного поведения населения как необходимого условия повышения уровня жизни и качества жизни граждан, повышения предпринимательской активности |  | 2020-2022 годы | 2021 год | В средствах массовой информации, в инстаграме, на сайтах организаций Беловского муниципального округа постоянно размещается материал по актуальным проблемам финансовой грамотности для граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |
| 17.4 | Организация и реализация информационных мероприятий направленных на повышение финансовой грамотности получателей социальных услуг |  | 2020-2022 годы | 2021 год | В МКУ «ЦСОН Беловского муниципального района» проведено 14 мероприятий для получателей социальных услуг (1962 чел.). Темы мероприятий: «Деньги», «Накопить и сохранить», «Мошенники», «Финансовое планирование», «Стабильное финансовое будущее», «Не дай себя обмануть», «Кредитные займы, какие они бывают», «Зачем нужна страховка, защищаем дом и дачу». В ходе мероприятий были распространены листовки, памятки, буклеты предостерегающего характера для людей старшего возраста и граждан с ограниченными возможностями здоровья (707). |  |  |
| 18. Рынок туристических услуг Цель: увеличение туристических потоков |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Создание и продвижение конкурентноспособного туристского продукта на основе имеющейся инфраструктуры туризма, проведение событийных мероприятий |  | 2020-2022 годы | 2021 год | В рамках муниципальной программы «Развитие туризма в Беловском муниципальном округе» на 2020-2022 годы» 2 августа в селе Беково Беловского муниципального района состоялось празднование Ильина Дня («ИльдинКӱн») - национального телеутского культурно-спортивного праздника, приуроченного к Международному дню коренных малочисленных народов. |  | Мероприятие включено в областной план мероприятий и проходит с участием гостей из других регионов. Однако в связи с пандемией праздник прошел только с участием жителей с. Беково |
| II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Беловском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 2020-2022 годы | 2021 год |  | На период 2018-2022 годы постановлением администрации Беловского муниципального района от 31.10.2017 года № 314 утверждена муниципальная программа «Развитие экономического потенциала в Беловском муниципальном районе», в которой в том числе предусмотрена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, организовавшим семейный бизнес. В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2021 году финансирования не было. В рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в 2021 году оплачены оргвзносы в сумме 45,0 тыс. руб. за участие команды предпринимателей района в 5 областной летней Спартакиаде среди субъектов малого и среднего предпринимательства, представителей инфраструктуры предпринимательства в г. Гурьевске и 4 областной зимней спартакиаде в г. Таштагол |  |
| 1.2 |  | Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке | 2020-2022 годы | 2021 год |  | В рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» руководителем ООО «Новые ресурсы» Третьяковым В.Н. изучен алгоритм выхода на внешние рынки по образовательной программе «Школа экспорта» ЦПЭ (центр поддержки экспорта). |  |
| 1.3 |  | Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства социальной сферы, содействие продвижению услуг негосударственных поставщиков в социальной сфере | 2020-2022 годы | 2021 год |  | На официальном сайте МКУ «Управление образования Беловского муниципального округа» создана ссылка «Предпринимателю», которая позволяет информировать заинтересованных лиц о возможности оказания услуг в социальной сфере https://uobmr.ucoz.net/index/predprinimatelju/0-33 |  |
| 1.4 |  | Формирование имиджа продовольственных товаров, произведенных в Кузбассе, как натуральных и качественных (участие предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Беловского муниципального района на выставках, ярмарках, конкурсах), а также за счет увеличения доли их присутствия в торговых организациях Беловского муниципальных района | 2020-2022 годы | 2021 год |  | Сельскохозяйственные ярмарочные мероприятия в формате «Однодневная универсальная ярмарка» организовывались и проводились в 2021 году пять раз - 5 марта, 30 апреля, 10 сентября, 29 октября, 24 декабря на центральной площади г.Белово Кроме того еженедельно проводятся сельскохозяйственные ярмарки «выходного Дня» на территории Беловского городского округа: - пгт. Новый Городок ул. Гражданская,41; - пгт. Бачатский, ул. Шевцовой, между д.60 и д.63; - пгт. Инской, асфальтированная площадка между домами ул. Липецкая 28/1 и ул. Ильича; - мкрн. Бабанаково, тротуар вдоль стадиона "Шахтер"; - пгт. Грамотеино, мкр "Ивушка", р-н д.1. |  |
| 2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика | 2020-2022 годы | 2021 год |  | Закупка у единственного поставщика осуществляется по коммунальным направлениям, либо с поставщиком, когда не целесообразно объявлять аукцион: 2020 г.-144 закупки 2021 г. – 97 закупок |  |
| 2.2. |  | Расширение участия субъектов малого предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | 2020-2022 годы | 2021 год |  | В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44- ФЗ части 1.1 статьи 30 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» минимальная доля закупок у субъектов малого предпринимательства составляет 15%. По итогам 2021 года результат проведенного анализа показал выполнение обязательного объема закупок у субъектов малого предпринимательства в конкурентных способах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и составил 45,66%. |  |
| 3. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | Постоянно | 2021 год |  | В целях обеспечения соответствия деятельности администрации Беловского муниципального района требованиям антимонопольного законодательства с 2019 года действует рабочая группа по организации и функционированию антимонопольного комплаенса. На официальном сайте администрации Беловского муниципального района в разделе «Экономика» создан подраздел «Антимонопольный комплаенс»: https://www.belovorn.ru/ekonomika/antimonopolnyy-komplaens/, в котором размещается соответствующая информация. Проведен анализ соответствия нормативных правовых актов и регламентов предоставления муниципальных услуг и осуществления муниципальных функций в части их соответствия статьям 15 и 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Нарушения указанных статей не выявлено |  |
| 3.2. |  | Осуществление перевода услуг в разряд бесплатных муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности | 2020-2022 годы | 2021 год |  | Платные муниципальные услуги, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности, отсутствуют |  |
| 3.3. |  | Оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их предоставления, а также перевода их предоставления в электронную форму | 2020-2022 годы | 2021 год |  | Проведен анализ сроков предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности, а также перевода их предоставления в электронную форму. Сроки не превышают установленных законодательством Российской Федерации. Предоставление муниципальных услуг предусмотрено в электронной форме, способствует снижению административных барьеров |  |
| 3.4 |  | Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в Беловском муниципальном округе | 2020-2022 годы | 2021 год |  | В соответствии с Законом Кемеровской области от 26.12.2013 №142-ОЗ "О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов в Кемеровской области" разработан порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Беловского муниципального округа, и находится на рассмотрении |  |
| 4. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Содействие в организации, проведении мероприятий, направленных на привлечение финансовых и нефинансовых ресурсов для негосударственных организаций и социальных предпринимателей в социальной сфере | 2020-2022 годы | 2021 год |  | На официальном сайте МКУ «Управление образования Беловского муниципального округа» создана ссылка «Предпринимателю», которая позволяет информировать заинтересованных лиц о возможности оказания услуг в социальной сфере https://uobmr.ucoz.net/index/predprinimatelju/0-33 В целях реализации среди телеутских национальных некоммерческих организаций проведен конкурс на лучший проект мероприятий, посвященных Фестивалю телеутского языка и культуры среди молодёжи, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе, приуроченного к празднованию Международного дня родного языка. Объем финансирования мероприятия из средств бюджета Беловского муниципального округа – 37,0 тыс. руб В целях повышения устойчивости негосударственных организаций в социальной сфере на сайте http://belsoc.ru/ размещена информация, касающаяся привлечения финансовых и нефинансовых ресурсов. |  |
| 4.2 |  | Содействие в участии производителей в закупочных сессиях с федеральными и локальными торговыми сетями | 2020-2022 годы | 2021 год |  | Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном с учетом требований части 1.1 статьи 30 ФЗ от 05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», процентов в 2021 году-45,66 % (минимальный-15%) |  |
| 5. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Проведение мониторинга целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | Постоянно | 2021 год |  | Мониторинг целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества проводится постоянно в течение всего года. В рамках мониторинга на предмет нецелевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества не выявлено. За 2021 год не выявлено случаев нецелевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере культуры и спорта. В МКУ «ЦСОН Беловского муниципального района» на основании договора « БП-4-12-о/21 безвозмездного пользования недвижимым имуществом от 21.12.2021 г. находится недвижимый объект, расположенный по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Беловский район, п. Убинский, ул. Школьная, д.13, в котором в 2022 году планируется открытие новых отделений: отделения помощи семье и детям и отделения дневного пребывания. |  |
| 5.2. |  | Оказание содействия немуниципальным организациям в использовании муниципальных объектов недвижимого имущества, включая неиспользуемые по назначению, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование; детский отдых и оздоровление; социальное обслуживание, с применением механизмов муниципально-частного партнерства посредством заключения концессионного соглашения | Постоянно | 2021 год |  | Сдано в аренду немуниципальным организациям 19 помещений, не являющихся объектами социальной сферы (всего с нарастающим итогом 51) Все объекты недвижимости, переданные в оперативное управление учреждениям культуры и спорта, используются с сохранением целевого назначения. Заявлений от немуниципальных организаций об использовании помещений не поступало. |  |
| 6. Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, социальное обслуживание, дошкольное образование, культ ура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных районах) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Размещение информации о реализации проектов муниципально-частного партнерства, а также концессионных соглашений в социальной сфере на официальном сайте в телекоммуникационной сети «Интернет» | Постоянно | 2021 год |  | Информация размещается на сайте администрации Беловского муниципального округа (раздел «Комитет по управлению муниципальным имуществом»). Концессионные соглашения в социальной сфере не заключались На официальных страницах в социальных сетях размещены материалы о проведении совместных с некоммерческими организациями мероприятий «Фестиваль телеутского языка и культуры среди молодёжи, проживающих в Кемеровской области», и «Ильин день» |  |
| 6.2 |  | Передача муниципальных объектов недвижимого имущества, включая неиспользуемые по назначению, немуниципальным организациям с применением механизмов муниципально-частного партнерства посредством заключения концессионного соглашения с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование; детский отдых и оздоровление; социальное обслуживание | По мере необходимости | 2021 год |  | Сдано в аренду немуниципальным организациям 19 помещений, не являющихся объектами социальной сферы (всего с нарастающим итогом 51) |  |
| 7. Содействие развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Проведение информационных мероприятий по поддержке социально ориентированных немуниципальных организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку немуниципального сектора в сферах: дошкольного, общего образования, детского отдыха и оздоровления, физической культуры и спорта, культуры, социального обслуживания | 2020-2022 годы | 2021 год |  | На официальном сайте МКУ «Управление образования Беловского муниципального района» создана ссылка «Предпринимателю» https://uobmr.ucoz.net/index/predprinimatelju/0-33 которая позволяет информировать заинтересованных лиц о возможности оказания услуг в социальной сфере. Отделом по национальной политике МКУ «Управление культуры, физической культуры и молодежной политики Беловского муниципального района» на постоянной основе проводится информирование НКО о проводимых конкурсах, учрежденных грантах. Ежегодно среди телеутских национальных НКО ежегодно проводится конкурс на лучший проект мероприятий, посвященных Фестивалю телеутского языка и культуры среди молодёжи, проживающих в Кемеровской области. В 2021 г. с победителем конкурса - Кемеровской региональной общественной организацией «Ассоциация телеутского народа «Эне-Байат»заключен контракт на 37,0 тыс. руб. (МБ). В целях развития некоммерческих организаций в сфере социального обслуживания на сайте http://belsoc.ru/ размещена информация, направленная на их поддержку. | Обращений со стороны негосударственных поставщиков в оказании содействия по продвижению услуг на частный рынок не поступало. Ограничения в проведении мероприятий в связи с пандемией |
| 8.Стимулирование новых предпринимательских инициатив, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Участие в инвестиционных мероприятиях (конференциях, форумах, семинарах или круглых столов). Размещение на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа информации по инвестиционной привлекательности Беловского муниципального округа | Постоянно | 2021 год |  | В рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в 2021 году команда предпринимателей района приняли участие в 5 областной летней Спартакиаде среди субъектов малого и среднего предпринимательства, представителей инфраструктуры предпринимательства в г. Гурьевске и 4 областной зимней спартакиаде в г. Таштагол |  |
| 9. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Организация конкурсов, выставок и презентаций молодежных технических, научно-технических, предпринимательских инициатив и проектов | Постоянно | 2021 год |  | Муниципальная выставка детско-юношеского технического творчества проводится с целью популяризации и развитие детского технического творчества, изобретательства и рационализации. Выставка по декоративно-прикладному искусству проводится с целью развития декоративно-прикладного искусства и поддержки традиций народного творчества, художественных промыслов в детских творческих объединениях образовательных организаций. Муниципальный конкурс-конференция учебно-исследовательских проектных работ обучающихся «Первые шаги» проводится в целях выявления одаренных детей и обеспечения реализации их творческих возможностей. |  |
| 9.2 |  | Проведение районных олимпиад и иных конкурсных мероприятий с целью поддержки талантливой молодежи | Постоянно | 2021 год |  | С целью поддержки талантливой молодежи проведены следующие мероприятия: - муниципальные детско-юношеские фотоконкурсы «Я и мой мир», «Мир вокруг нас», «Красота природы Кузбасса»; - муниципальный конкурс детской эстрадной песни «Музыкальный лабиринт»; - муниципальный конкурс детских хореографических коллективов «Хрустальный башмачок»; - муниципальный конкурс «Юные таланты за пожарную безопасность»; - муниципальный конкурс «Рождественское настроение»; - муниципальный конкурс «Каждой пичужке – наша кормушка». |  |
| 9.3 |  | Проведение конкурсных мероприятий с целью поддержки талантливой молодежи | Постоянно | 2021 год |  | Проведены 7 районных творческих конкурсов для детей и молодежи: фестиваль «Виктория», фестиваль телеутского языка и культуры среди молодёжи, проживающих в Кемеровской области, III Районный фестиваль театрального искусства «Волшебная кулиса», районный фестиваль-конкурс вокалистов «Лейся песня», районный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Танцуй-2021», фестиваль ростовых кукол «Аллея сказок», IV районный фестиваль национальных культур «Хоровод народов России» |  |
| 10. Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальная поддержка молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Оказание мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания Беловского муниципального района | 2020-2022 годы | 2021 год |  | Работникам муниципальных учреждений социального обслуживания Беловского муниципального округа предоставляются следующие меры социальной поддержки: - компенсация по оплате жилых помещений и коммунальных услуг социальных работников организаций социального обслуживания, согласно Закона Кемеровской области от 17.01.2005 № 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг»; - доплата за работу в сельской местности согласно Постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.03.2011 №119 «Об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения Кемеровской области и работников государственного казенного учреждения Кемеровской области «Центр социальных выплат и информатизации департамента социальной защиты населения Кемеровской области»; - меры социальной поддержки согласно Закона Кемеровской области от 30.10.2007 № 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания» (бесплатный проезд, компенсация расходов на методическую литературу). |  |
| 11. Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечне для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Размещение в открытом доступе информации о реализации имущества, находящегося в собственности муниципального образования, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности | Постоянно | 2021 год |  | Информация размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru). В ноябре 2021 года количество имущества увеличено на 10% |  |
| 11.2 |  | Опубликование и актуализация на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождения, характеристиках и целевом назначений объектов | Постоянно | 2021 год |  | Информация размещена на сайте администрации Беловского муниципального округа (раздел «Комитет по управлению муниципальным имуществом») |  |
| 12. Повышение мобильности трудовых ресурсов, способствующей повышению эффективности труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Создание условий для обеспечения мобильности трудовых ресурсов, способствующей повышению эффективности труда | Постоянно | 2021 год |  | На главной странице сайте администрации Беловского муниципального округа размещена ссылка «Общероссийская база вакансий «Работа в России», а также ссылка на Интерактивный портал Министерства труда и занятости населения Кузбасса. В районной газете «Сельские зори» на постоянной основе размещаются объявления» вакансии рабочих мест, в том числе для инвалидов по установленным квотам для привлечения трудовых ресурсов на территорию. На сайте администрации Беловского муниципального округа ведется раздел «Труд и занятость», в котором публикуется информация для работников и работодателей. |  |
| 13. Повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Создание системы постоянного информирования граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам повышения финансовой грамотности | 2020-2022 годы | 2021 год |  | На официальном сайте администрации Беловского муниципального округа ведется страница «Финансовая грамотность» в разделе «Экономика»:https://www.belovorn.ru/ekonomika/finansovaya-gramotnost/, также информация размещается социальных сетях и мессенждерах, на сайтах территориальных управлений администрации Беловского муниципального округа. На официальных страницах в социальных сетях учреждений культуры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 78 публикаций по вопросам финансовой грамотности. Издано 2 буклета: « Микрофинансовая организация» и «Памятка заемщику». В средствах массовой информации, в инстаграме, на сайтах общеобразовательных организаций Беловского муниципального округа постоянно размещается материал по актуальным проблемам финансовой грамотности для граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства. На сайте управления социальной защиты населения администрации Беловского муниципального округа (http://belsoc.ru/)в течение 2021 года, а также на сайтах подведомственных учреждений МКУ СРЦН «Надежда» (ликвидировано на основании постановления администрации Беловского муниципального района от 22.06.2021 № 250) и МКУ «ЦСОН Беловского муниципального района» (https://belcson.ru/) периодически размещались тематические памятки по вопросам повышения финансовой грамотности |  |
| 13.2 |  | Борьба с противоправными действиями на рынке финансовых услуг | 2020-2022 годы | 2021 год |  | При оказании социальных услуг в целях выявления и предотвращения мошеннических действий на финансовом рынке ведется активная работа по обучению и информированию детей, граждан старшего поколения и граждан с ограниченными возможностями здоровья, с вручением брошюр, памяток и проведением тематических бесед. На территории округа ведется контроль за размещением объявлений (рекламы) микрофинасовых организаций на остановочных павильонах, фасадах объектов потребительского рынка и т.п. За 2021 год информация предостерегающего и разъясняющего характера о работе микрофинасовых организаций была размещена на 17 сайтах (53 публикации). За отчетный период в 34 мероприятиях по финансовой грамотности приняли участие 2246 граждан. Всего роздано 1398 буклетов и памяток предостерегающего и разъясняющего характера, проведено 182 индивидуальные беседы. Организована «горячая линия» по вопросам закредитованности граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. За отчетный период обращений от граждан не поступало. |  |
| 14. Прочие мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Беловском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Размещение информации о развитии конкуренции в Беловском муниципальном районе, перечня мероприятий, документов, принимаемых во исполнение требований стандарта развития конкуренции в Беловском муниципальном районе на официальном сайте администрации Беловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование ссылки уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области-Кузбассе |  | Постоянно | 2021 год |  | Действует постановление администрации Беловского муниципального района от 02.09.2019 № 320 «О внедрении Стандарта развития конкуренции в Беловском муниципальном районе» (в ред. от 29.01.2020 № 42, от 17.12.2020 № 543) Документы, принимаемые во исполнение требований стандарта развития конкуренции в Беловском муниципальном округе, размещаются на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.belovorn.ru/ekonomika/standart-razvitiya-konkurentsii-v-belovskom-munitsipalnom-rayone/ Также опубликована ссылка на уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области-Кузбассе (в подразделе Контактная информация) |  |
| 14.2 | Проведение мониторинга качества и доступности муниципальных услуг в Беловском муниципальном районе |  | 2020-2022 годы | 2021 год |  | Проведен выборочный ежегодный плановый мониторинг по услугам, оказываемым администрацией Беловского муниципального округа. Мониторинг проводился по услуге «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в многоквартирном доме», оказываемой отделом архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа. Услуга получила общий балл 3,44, что по таблице интерпретации значений суммарной оценки выполнения требований административного регламента муниципальной услуги, соответствует оценки «удовлетворительно». Это связано с не полным переводом услуги в электронный вид. |  |
| 14.3 | Формирование реестра (перечня) хозяйствующих субъектов, доля участия Беловского муниципального округа в которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих свою деятельность в Беловском муниципальном округе, и размещение его на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | Ежегодно до 20 января | 2021 год |  | Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия Беловского муниципального района в которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих деятельность в Беловском муниципальном округе за 2021 год, размещен на сайте администрации Беловского муниципального округа в разделе «Стандарт развития конкуренции»: https://goo.su/HSD2boy |  |
| 15. Мероприятия по проведению мониторинга состояния и развития конкурентной среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Размещение на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ссылки на опросы с применением информационных технологий, размещенной на официальном сайте Администрации Правительства Кузбасса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | Ежегодно | 2021 год |  | На главной странице сайта администрации Беловского муниципального округа в разделе полезные ссылки размещены опросы о состоянии конкурентной среды на товарных рынках Кузбасса https://www.belovorn.ru |  |
| 15.2 | Участие в проведении опроса состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Кемеровской области-Кузбасса, проводимого уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области-Кузбассе (доля проголосовавших респондентов от общего количества населения, проживающего в Беловском муниципальном округе, должна составлять не менее 0,5%), путем опубликования ссылки уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области-Кузбассе |  | Ежегодно | 2021 год |  | Участие в опросах о состоянии конкурентной среды на товарных рынках Кузбасса приняло более 150 человек, доля проголосовавших от общего количества населения (25385 чел.), проживающего в Беловском муниципальном округе, составила более 0,5% |  |
| 15.3 | Обеспечение информирования населения Беловского муниципального района о проведении опросов с применением информационных технологий |  | Ежегодно | 2021 |  | Опубликовано объявление в газете «Сельские зори», сделана рассылка предпринимателям о прохождении опросов о состоянии конкурентной среды на товарных рынках Кузбасса |  |
| 15.4 | Мониторинг (анкетирование) состояния и развития конкуренции на товарных рынках Беловского муниципального округа |  | Ежегодно | 2021 |  | В 2021 году разработаны две анкеты: «Анкета для опроса субъектов предпринимательской деятельности» и «Анкета для опроса потребителей товаров и услуг», которые размещены на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в разделе Экономика-Стандарт развития конкуренции-Опросы https://goo.su/zUiEb. # Участие в анкетировании в 2021 году приняло 78 человек, в 2020 году – 42 человека. # Результаты анкетирования отражены в докладе о состоянии и развитии конкурентной среды в Беловском муниципальном округе за 2021 год |  |
| 15.5 | Представление информации в уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе для формирования рейтинга муниципальных образований Кемеровской области-Кузбасса в части их деятельности по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области – Кузбассе |  | Ежегодно до 1 июня | 2021 |  | # Информация о развитии конкуренции в Беловском муниципальном округе ежегодно направляется в уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе |  |
| 16. Мероприятия по подготовке ежегодного доклада «Состояние и развитие конкурентной среды в Беловском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Подготовка информации о проведенных мероприятиях и результатах выполнения системных мероприятий настоящего плана мероприятий ("дорожной карты") и иных мероприятий по развитию конкуренции |  | Ежегодно до 15 января | 2021 |  | Информацию о проведенных мероприятиях и результатах выполнения системных мероприятий настоящего плана мероприятий ("дорожной карты") и иных мероприятий по развитию конкуренции ежегодно подготавливают ответственные исполнители по реализации мероприятий |  |
| 16.2 | Подготовка сводного доклада «Состояние и развитие конкурентной среды в Беловском муниципальном округе», рассмотрение и утверждение доклада советом по содействию развитию конкуренции в Беловском муниципальном округе |  | Ежегодно до 10 марта | 2021 |  | Доклад о «Состоянии и развитии конкурентной среды в Беловском муниципальном округе» подготавливается на основании информации о проведенных мероприятиях и результатах выполнения системных мероприятий настоящего плана мероприятий ("дорожной карты") и иных мероприятий по развитию конкуренции |  |
| 16.3 | Подготовка предложений по актуализации перечня товарных рынков по развитию конкуренции в Беловском муниципальном округе с обоснованием, фактическими и плановыми значениями ключевых показателей развития конкуренции на данных рынках |  | Ежегодно | 2021 |  | Предложения по актуализации настоящего плана («дорожной карты») и перечня товарных рынков по развитию конкуренции в Беловском муниципальном районе на 2021 год рассматривались на заседании Совета по содействию развитию конкуренции в Беловском муниципальном округе 26.11.2020 г. В настоящее время в связи с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 15.02.2021 № 18-ОЗ (ред. от 17.05.2021) "О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Беловского муниципального района" разрабатывается новый проект «дорожной карты» Беловского муниципального округа и будет актуализирован перечень товарных рынков. |  |
| 16.4 | Подготовка предложений по актуализации настоящего плана мероприятий («дорожной карты») |  | Ежегодно | 2021 |  |  |  |