Российская Федерация

Кемеровская область – Кузбасс

Беловский муниципальный округ

администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18 января  2023 г.							                        № 36

г. Белово

О внесении изменений в постановление администрации Беловского муниципального округа от 09.08.2022 № 673 «О внедрении стандарта развития конкуренции в Беловском муниципальном округе»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р «Об утверждении Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», распоряжением Губернатора Кемеровской области-Кузбасса от 12.12.2019  № 118-рг «О внедрении стандарта развития конкуренции в Кемеровской области-Кузбассе», руководствуясь Уставом муниципального образования Беловский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса, внести в постановление администрации Беловского муниципального округа от 09.08.2022 № 673 «О внедрении стандарта развития конкуренции в Беловском муниципальном округе» следующие изменения:

1. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы округа по экономике А.С. Рубцову.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания

Глава Беловского

муниципального округа                                                            В.А.Астафьев

Приложение

к постановлению администрации

Беловского муниципального округа

от 18 января  2023 г. № 36

Приложение 1

к постановлению администрации

Беловского муниципального округа

от 09 августа  2022 г. № 673

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ

КОНКУРЕНЦИИ В БЕЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ НА ПЕРИОД ДО 2026 ГОДА

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  | Текущее состояние на рынке, проблематика, ожидаемый результат | Наименование показателя | Целевое значение | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ## I Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1. Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рынок вылова водных биоресурсов Цель: создание условий для развития рынка; недопущение снижения количества организаций частной формы на рынке |  |  |  |  |  | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа |
| 1.1 | Участие в организации и проведении сельскохозяйственных ярмарок | 2018-2025 годы |  | В 2021 году сельскохозяйственные ярмарки с участием ООО «Беловское рыбное хозяйство» проводятся регулярно в ПГТ Инской в период осень-весна ежемесячно и на центральной площади г.Белово 5 раз в текущем году. - 5 марта, 30 апреля, 10 сентября, 29 октября, 24 декабря. Организация и проведение ярмарок позволяет обеспечить жителей г. Белово и Беловского муниципального округа живой рыбой по ценам ниже рыночных на 10-20%. | Доля организаций частной формы собственности на рынке вылова водных биоресурсов, процентов | 2018г.-100 2019г.-100 2020г.-100 2021г.-100 2022г.-100 2023г. -100 2024г. -100 2025г. -100 |  |
| 2. | Рынок товарной аквакультуры Цель: недопущение снижения количества организаций частной формы на рынке |  |  |  |  |  | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа |
| 2.1 | Создание условий для развития рынка аквакультуры | 2018-2025 годы |  | Через многочисленные торговые сети реализуется сельскохозяйственная продукция (рыба) по высоким ценам и не всегда хорошего качества. Деятельность по организации и проведению сельскохозяйственных ярмарок с целью реализации сельскохозяйственной продукции направлена на удовлетворение потребностей социальных слоев населения экологически чистыми продуктами питания (рыбой) со скидкой 10-20% и в целом обеспечить рынок на 50% местной продукцией | Доля организаций частной формы собственности на рынке товарной аквакультуры, процентов | 2018г.-100 2019г.-100 2020г.-100 2021г.-100 2022г.-100 2023г. -100 2024г. -100 2025г. -100 |  |
| 2. Информационные технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг связи, в том числе создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в сеть "Интернет" в малых населенных пунктах Беловского муниципального округа Проблемы: недостаточная конкуренция на рынке услуг широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в малых населенных пунктах |  |  |  |  |  | Отдел промышленности, транспорта и связи администрации Беловского муниципального округа, КУМИ администрации Беловского муниципального округа |
| 3.1 | Информирование граждан об организациях частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2018-2025 годы |  | В Кемеровской области – Кузбассе на территории Беловского муниципального округа мобильную связь предоставляют 6 операторов: ПАО «ВымпелКом», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «Мегафон», ООО «Т2Мобайл», ПАО «Ростелеком», ООО «Белка-Телеком». Зоны действия базовых операторов сотовой связи охватывают более 80 % территории Беловского муниципального округа. На территории Беловского муниципального округа запущена сеть четвертого поколения мобильной связи 4G. Тарифы на услуги широкополосного доступа в сеть «Интернет» в Беловском муниципальном округе находится в среднем ценовом сегменте по России. На территории Кузбасса построена волоконно-оптическая линия связи, соединяющая все муниципальные образования. Данная сеть позволяет операторам связи развивать собственную инфраструктуру для предоставления всего спектра услуг | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», процентов Увеличение количества объектов муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению к показателям 2018 года | 2018г.-100 2019г.-100 2020г.-100 2021г.-100 2022г.-100 2023г. -100 2024г. -100 2025г. -100 2018г.-0 2019г.-10 2020г.-16,7 2021г.-30,9 2022г.-33,3 2023г.- 35,7 2024г. –38,0 2025г.-40,4 |  |
| 4. | Рынок IT Цель: Содействие в развитии IT-рынка за счет внедрения и совершенствования сервисов и решений «Цифровой регион» |  |  |  |  |  | Отдел информатизации и компьютерного обеспечения администрации Беловского муниципального округа |
| 4.1 | Информирование и популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов | 2018-2025 годы |  | Информационные технологии вносят огромный вклад в повышение эффективности большинства бизнес-процессов и являются важнейшим источникомконкурентного преимущества компаний на рынке. В Беловском муниципальном округеIT-рынок представлен в основном продуктами и услугами, разработанными IT-компаниями другихсубъектов Российской Федерации или за рубежом. По состоянию на 01.06.2022 года в IT-отрасли Беловского муниципального округа нет функционирующих организаций. В связи с этим IT-сектор Беловского муниципального округа как отдельная отрасль экономики не сформирована. I В силу сложившейся экономической специфики округа развитие IT-рынка Беловского муниципального округа характеризуется следующими особенностями: уровень развития информационно-коммуникационной инфраструктуры не в полном объеме обеспечивает эффективное информационное взаимодействие населения, организаций, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений Беловского муниципального округа; в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях затруднен процесс укомплектования IT-специалистами, связанный с проблемами подготовки профессиональных кадров, с оттоком имеющихся специалистов и низкой престижностью системы муниципальной службы; преобразование IT-инфраструктуры с целью реализации государственной экономической политики импортозамещения (переход на преимущественное использование российского программного обеспечения и отечественных IT-продуктов; во всех органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях используются справочно-правовые системы и средства антивирусной защиты российского происхождения; в 2017 году произошел переход администрации Беловского муниципального округа на отечественную систему электронного документооборота). Проблемы: дефицит квалифицированных кадров; ограниченные финансовые ресурсы для реализации проектов, направленных на внедрение новых цифровых решений, либо проектов по развитию. | Доля приоритетных муниципальных услуг и сервисов, оказываемых органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн проактивно) | Факт: 2019 год – 0% 2020 год – 5% 2021 год – 15% План: 2022 год – 20% 2023 год – 25% 2024 год – 30% 2025 год – 40% |  |
| 3. Сфера обращения твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов Цель: развитие рынка услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  | УЖНП администрации Беловского муниципального округа |
| 5.1 | Развитие рынка услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 2018-2025 годы |  | Улучшение качества услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, процентов | 2018г.-100 2019г.-100 2020г.-100 2021г.-100 2022г.-100 2023г. -100 2024г. -100 2025г. -100 |  |
| 4. Сфера финансовых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Рынок повышения финансовой грамотности Цели: повышение финансовой грамотности и финансовой культуры в Беловском муниципальном округе; увеличение количества проводимых мероприятий по повышению финансовой грамотности населения; повышение информированности граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам финансовой грамотности; стимулирование экономически рационального поведения населения и, как следствие, повышения его благосостояния и качества жизни. Проблемы:недостаток доступных образовательных программ и образовательных материалов для всех слоев населения, а также недостаток квалифицированных преподавателей основ финансовой грамотности; низкий уровень финансовой грамотности населения, отставание процесса усвоения основ финансового рынка от развития самого рынка; неумение граждан пользоваться общедоступной системой информирования (средствами массовой информации) и консультирования по вопросам функционирования рынка финансовых услуг, в том числе ориентированных на решение социальных проблем; низкий уровень доверия граждан к инструментам, институтам и механизмам финансового рынка; отсутствие навыков личного финансового планирования и формирования финансовых резервов на случай непредвиденных обстоятельств у граждан Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Беловского муниципального округа, Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа, управление социальной защиты населения администрации Беловского муниципального округа, администрация Беловского муниципального округа |
|  | Информирование граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам повышения финансовой грамотности | 2018-2025 годы |  | На официальном сайте администрации Беловского муниципального округа ведется страница «Финансовая грамотность» в разделе «Экономика»:https://www.belovorn.ru/ekonomika/finansovaya-gramotnost/, также информация размещается в социальных сетях и мессенджерах, на сайтах территориальных управлений администрации Беловского муниципального округа, в социальных сетях библиотек и сельских домов культуры. Управлением социальной защиты населения администрации Беловского муниципального округа и подведомственным учреждением МКУ «ЦСОН Беловского муниципального округа» осуществляется постоянное информирование граждан по вопросам повышения финансовой грамотности при предоставлении социальных услуг с распространением листовок, памяток, буклетов. Так же на сайтах организаций размещается информация, касающаяся вопросов финансовой грамотности: - https://belcson.ru/ - http://belsoc.ru/ В газете «Сельские зори» за 2021 год опубликовано 60 статей по финансовой грамотности (тираж 1500 экз.). В связи с запуском Цифровой платформы финансовой грамотности населения Кузбасса велась активная работа по наполнению Календаря мероприятий по каждому муниципальному образованию Беловского муниципального округа. Цель– содействие повышению уровня информированности обучающихся по вопросам личных финансов и способствование повышению навыков грамотного решения финансовых вопросов. В средствах массовой информации, в инстаграмме, на сайтах организаций Беловского муниципального округа постоянно размещается материал по актуальным проблемам финансовой грамотности для граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2021 году в Календарь вносились и были проведены в образовательных организациях Беловского муниципального округаразличные мероприятия по финансовой грамотности: уроки, занятия,вебинары, олимпиады, классные часы, праздники, развлечения, консультации, внеклассные мероприятия и другое.Было отмечено в школах 59, в детских садах 47 мероприятия. Всего 111 мероприятия в целом по Беловскому муниципальному району. Среди образовательных организаций Беловского муниципального округа проведена кампания по популяризации государственных инициатив, направленных на повышение качества и доступности жилья для семей с детьми в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (национальный проект «Демография»). Информация достигалась с помощью сайтов (17 ссылок), памяток и буклетов (191), собраний (охват 102 человека), чатов (охват 157 человек). |  |  |  |
|  | Формирование кадрового потенциала и реализация образовательных программ по повышению финансовой грамотности в образовательных организациях Беловского муниципального округа | 2018-2025 годы |  |  | Количество мероприятий по финансовой грамотности для целевых групп: дошкольники, школьники, трудовые коллективы, единиц | 2018 г. - 16 2019 г. - 30 2020 г. - 40 2021 г. - 45 2022 г. - 50 2023г. - 52 2024г. - 54 2025г. - 56 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |
|  | Создание основ для формирования финансово грамотного поведения населения как необходимого условия повышения уровня жизни и качества жизни граждан, повышения предпринимательской активности | 2018-2025 годы |  |  | Количество проведенных мероприятий по финансовой грамотности, единиц | 2018г.-5 2019г.- 6 2020г.- 8 2021г.- 10 2022г.- 12 2023г.-12 2024г. –12 2025г.-12 | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |
|  | Организация и реализация информационных мероприятий направленных на повышение финансовой грамотности получателей социальных услуг | 2018-2025 годы |  |  | Количество проведенных мероприятий по финансовой грамотности для получателей социальных услуг, единиц | 2018г.- 0 2019г.- 12 2020г.- 15 2021г.- 17 2022г.- 20 2023г.-20 2024г. –20 2025г.-20 | Управление социальной защиты населения администрации Беловского муниципального округа |
| Итого количество проведенных мероприятий по финансовой грамотности: |  |  |  |  |  | 2018г.- 21 2019г.- 48 2020г.- 63 2021г.- 72 2022г.-82 2023г.-84 2024г. –86 2025г.-88 |  |
|  | Информирование граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам повышения финансовой грамотности | 2018-2025 годы |  | Повышение информированности граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам повышения финансовой грамотности | Количество сюжетов и публикаций, направленных на повышение финансовой грамотности (в печатных и электронных средствах массовой информации, на интернет-сайтах, на информационных досках и пр.) | 2018г.- 6 2019г.- 8 2020г.- 12 2021г.- 15 2022г.- 19 2023г.- 22 2024г. - 25 2025г.- 28 2018г.- 0 2019г.- 0 2020г.- 0 2021г.- 0 2022г.- 32 2023г.- 32 2024г. – 32 2025г.- 32 2018г.- 2 2019г.- 2 2020г.- 2 2021г.- 2 2022г.- 4 2023г.- 4 2024г. – 4 2025г.- 4 2018г.- 0 2019г.- 0 2020г.- 5 2021г.- 5 2022г.- 5 2023г.- 5 2024г. - 5 2025г.- 5 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа, Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа, управление социальной защиты населения администрации Беловского муниципального округа, администрация Беловского муниципального округа, Отдел содействия предпринимательству администрации Беловского муниципального округа |
| Итого количество сюжетов и публикаций, направленных на повышение финансовой грамотности (в печатных и электронных средствах массовой информации, на интернет-сайтах, на информационных досках и пр.) |  |  |  |  |  | 2018г.- 8 2019г.- 10 2020г.- 19 2021г.- 22 2022г.-60 2023г.-63 2024г. - 66 2025г.-69 |  |
| 5. Сфера транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств Цель: услуги по ремонту автотранспортных средств в Беловском муниципальном округе во многом нуждаются в модернизации: необходимо осваивать передовые технологии, новые методы работы, переоснащать предприятия оборудованием, отвечающим требованиям современных стандартов, повышать уровень квалификации кадров |  |  |  |  |  | Отдел потребительского рынка и услуг администрации Беловского муниципального округа |
| 7.1 | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществить) деятельность на рынке | 2018-2025 годы |  | Повышение информированности организаций частной формы собственности | Доля организаций частной формы собственности в сфереоказания услуг по ремонту автотранспортных средств, процентов | 2018г.-100 2019г.-100 2020г.-100 2021г.-100 2022г.-100 2023г. -100 2024г. -100 2025г. -100 |  |
| 7.2 | Проведение конкурсных процедур по предоставлению земельных участков для строительства СТО | 2018-2025 годы | Равномерное распределение СТО на территориальных управлениях |  |  |  |  |
| 7.3 | Сокращение сроков на ввод в эксплуатацию новых современных объектов для осуществления деятельности по ремонту автотранспортных средств | 2018-2025 годы | Модернизация объектов рынка ремонта автотранспортных средств |  |  |  |  |
| 6. Сфера образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей. Развитие сектора негосударственных организаций отдыха детей и их оздоровления. Проблемы: высокие требования стандартов качества предоставляемой услуги, соответствие современным санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам пожарной и антитеррористической безопасности; недостаточный уровень квалификации психолого-педагогических, физкультурно-спортивных, медицинских и других специалистов, владеющих технологиями оздоровления и психолого-педагогической поддержки детей во время пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, в связи с отсутствием профессиональных стандартов специалистов в сфере отдыха и оздоровления; частные организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, подвержены регулярным проверкам со стороны надзорных органов, что делает непривлекательным данный рынок услуг; высокая стоимость услуг в условиях снижения платежеспособности населения приводит к вынужденному снижению стоимости путевки, что делает рынок услуг детского отдыха и оздоровления менее рентабельным. Участие на товарном рынке учреждений зарегистрированных на других территориях. |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |
| 8.1 | Формирование реестра организаций отдыха детей и их оздоровления всех форм собственности | 2018-2025 годы | Утвержден Приказ управления образования администрации Беловского муниципального округа от 30.05.2022 № 393/1 «Об утверждении Реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Беловского муниципального округа» для ознакомления заинтересованных лиц https://uobmr.ucoz.net/2022/reest_ood_belovskogo_mo_na_30.05.2022_goda.pdf |  | Доля организаций отдыха детей и их оздоровлениячастной формы собственности, процентов | 2018г.-66,7 2019г.-50 2020г.-0 2021г.-0 2022г.-50 2023г.-50 2024г.-50 2025г.-50 |  |
| 8.2 | Оказание консультационной помощи в развитии негосударственного сектора отдыха и оздоровления детей | 2018-2025 годы | На официальном сайте управления образования администрации Беловского муниципального округа создана ссылка «Информация для предпринимателя», которая позволяет информировать заинтересованных лиц о возможности открытия частных организаций отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |
| 7. Ритуальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Рынок ритуальных услуг Цель: увеличение количества частных организаций; создание условий для развития конкуренции на рынке услуг и развитие частных организаций |  |  |  |  |  | Отдел потребительского рынка и услуг администрации Беловского муниципального округа |
| 9.1 | Формирование и актуализация данных не реже двух раз в год реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации | 2018-2025 годы | Обеспечение доступа потребителей и организаций к информации |  | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентов | 2018г.-100 2019г.-100 2020г.-100 2021г.-100 2022г.-100 2023г. -100 2024г. -100 2025г. -100 |  |
| 9.2 | Создание информационного и консультационного поля для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать в сфере ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 8. Энергетика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Рынок теплоснабжения (производство энергии) Цели: текущий ремонт сетей теплоснабжения, с высоким процентом износа |  |  |  |  |  | УЖНП администрации Беловского муниципального округа |
| 10.1 | Текущий ремонт сетей теплоснабжения, с высоким процентом износа | 2018-2025 годы |  | Сокращение процента износа тепловых сетей Беловского муниципального округа | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), процентов | 2018г.-100 2019г.-100 2020г.-100 2021г.-100 2022г.-100 2023г. -100 2024г. -100 2025г. -100 |  |
| 10.2 | Создание информационного и консультационного поля для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать в сфере ритуальных услуг | 2018-2025 годы |  | Обеспечение доступа потребителей и организаций к информации |  |  |  |
| 9. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства Цель: удовлетворение спроса промышленного строительства, создание безопасной и комфортной среды жизнедеятельности жителей района путем внедрения в отрасль эффективных инновационных технологий, обеспечение качества и конкурентноспособности выпускаемой строительной продукции |  |  |  |  |  | УЖНП администрации Беловского муниципального округа |
| 11.1 | Создание безопасной и комфортной среды жизнедеятельности жителей района путем внедрения в отрасль эффективных инновационных технологий | 2018-2025 годы |  | обеспечение качества и конкурентоспособности выпускаемой строительной продукции, обеспечение инженерной, социальной и иной инфраструктурой | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, процентов | 2018г.-100 2019г.-100 2020г.-100 2021г.-100 2022г.-100 2023г. -100 2024г. -100 2025г. -100 |  |
| 12. | Рынок архитектурно-строительного проектирования Цель: Информирование заинтересованных лиц Проблемы: низкий спрос на проектные работы в связи с ухудшением ситуации на строительном рынке; конкуренция со стороны недобросовестных проектных организаций, занижающих цены на проектные работы и выигрывающие торги; неплатежеспособность заказчиков |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Обеспечение опубликования на сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальных планов по созданию объектов инфраструктуры | 2018-2025 годы |  | На сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются актуальные планы по созданию объектов инфраструктуры | Доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования, процентов | 2018г.-100 2019г.-100 2020г.-100 2021г.-100 2022г.-100 2023г. -100 2024г. -100 2025г. -100 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа, УЖНП администрации Беловского муниципального округа |
| 13. | Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды Цель: развитие конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды осуществляется с целью увеличение организаций частной формы собственности в области выполнения работ по благоустройству территории округа |  |  |  |  |  | УЖНП администрации Беловского муниципального округа |
| 13.1 | Развитие рынка выполнения работ по благоустройству городской среды; повышение привлекательности рынка благоустройства городской среды | 2018-2025 годы |  | Увеличение организаций частной формы собственности в области выполнения работ по благоустройству территории округа | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов | 2018г.-100 2019г.-100 2020г.-100 2021г.-100 2022г.-100 2023г. -100 2024г. -100 2025г. -100 |  |
| 14. | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Цель: повышение комфортности жилищного фонда |  |  |  |  |  | УЖНП администрации Беловского муниципального округа |
| 14.1 | Развитие рынка предоставления услуг по содержанию и текущему ремонту | 2018-2025 годы |  | Улучшения качества предоставления услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, процентов | 2018г.-100 2019г.-100 2020г.-100 2021г.-100 2022г.-100 2023г. -100 2024г. -100 2025г. -100 |  |
| 15. | Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) Цель: развитие сети автомобильных дорог; обеспечение устойчивой работы существующей сети автомобильных дорог для обеспечения круглогодичного непрерывного, безопасного и комфортного движения автомобильного транспорта |  |  |  |  |  | УЖНП администрации Беловского муниципального округа |
| 15.1 | Развитие сети автомобильных дорог | 2018-2025 годы |  | Приведение автомобильных дорог в соответствии с нормативами | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования), процентов | 2018г.-100 2019г.-100 2020г.-100 2021г.-100 2022г.-100 2023г. -100 2024г. -100 2025г. -100 |  |
| 10. Торговля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Рынок туристических услуг Цели: Увеличение туристических потоков Проблемы: отсутствие гостиничного комплекса, смотровых площадок, необходимость реконструкции существующих объектов туризма, неблагоприятная экологическая ситуация (активное развитие большого количества угледобывающих предприятий) |  |  |  |  |  | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |
| 16.1 | Создание и продвижение конкурентноспособного туристского продукта на основе имеющейся инфраструктуры туризма, проведение событийных мероприятий | 2018-2025 годы |  | Постановлением администрации Беловского муниципального округа от 28.01.2022 № 97 утверждена муниципальная программа «Развитие туризма в Беловском муниципальном округе» на 2022-2024 годы. На территории округа осуществляют деятельность в сфере туристических услуг 1 муниципальное автономное учреждение и 5 организаций частной формы собственности - санатории, базы отдыха,оборудованные пляжи. Имеются туристические ресурсы активно задействованные в рамках экскурсионного маршрута «Телеутская землица» (В гостях у шамана»). В селе Беково проживают телеуты - коренная малочисленная народность с уникальной самобытной культурой. «Историко-этнографический музей «Чолкой»- центр национальной телеутской культуры | Доля организаций частной формы собственности в сфере туристических услуг, процентов | 2018 г. - 71,4 2019 г. - 71,4 2020 г. - 71,4 2021 г. - 71,4 2022 г. –85,7 2023г. –85,7 2024г. –85,7 2025г. –85,7 |  |
| 16.2 | Организация и проведение рекламно-информационных туров для представителей туристского бизнеса | Ежегодно |  | Увеличение внутреннего и въездного туристских потоков | Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, тыс. чел. | 2018 г. –0,533 2019 г. –0,533 2020 г. –0,533 2021 г. –0,533 2022 г. –0,538 2023г. –0,538 2024г. –0,538 2025г. –0,538 | Отдел содействия предпринимательству администрации Беловского муниципального округа Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |
| 11. | Лесной комплекс |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Рынок обработки древесины и производство изделий из дерева Цель: повышение конкурентоспособности всех звеньев производственной цепочки отрасли от заготовки древесины до реализации конечной продукции |  |  |  |  |  | Отдел содействия предпринимательству администрации Беловского муниципального округа |
| 17.1 | Повышение конкурентоспособности всех звеньев производственной цепочки отрасли от заготовки древесины до реализации продукции | 2018-2025 годы |  | Сектор среднего и малого бизнеса района представляет сеть предприятий и индивидуальных предпринимателей, непосредственно связанных с массовым потребителем товаров и услуг. Сферу услуг по обработке древесины и производство изделий из дерева представляют индивидуальные предприниматели из категории «микропредприятия». Производятся столярные изделия, оцилиндрированный брус, деревянные строительные конструкции, пиломатериал, мебель, оборудование для благоустройства детских площадок, щепа технологическая,древесный уголь и др. Оказываются услуги по распиловке и строганию древесины. Индивидуальные предприниматели нацелены на освоение новых рынков сбыта, высокий уровень использования отходов лесопиления. | Доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, процентов | 2018г.-100 2019г.-100 2020г.-100 2021г.-100 2022г.-100 2023г. -100 2024г. -100 2025г. -100 |  |
| 11. Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Рынок социальных услуг Цели: Развитие конкуренции в сфере социального обслуживания Проблемы: Низкая доходность, т.к. потребителями рынка услуг социального обслуживания населения в большинстве своем являются неплатежеспособные или низкоплатежеспособные граждане |  |  |  |  |  | Управление социальной защиты населения администрации Беловского муниципального округа |
| 18.1 | Создание условий для развития сектора частных организаций социального обслуживания | 2018-2025 годы |  | В настоящее время на территории Беловского муниципального округа осуществляют свою деятельность 1 муниципальное казенное учреждение социального обслуживания: - МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Беловского муниципального округа» ; 3 негосударственные организации социального обслуживания: - ООО «Живинка» п. Степной, - ООО «Медея» п. Снежинский, - пансионат «Виктория» с. Поморцево. Таким образом, в Беловском муниципальном округе доля негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги составляет 75 %. Для создания условий развития сектора частных организаций социального обслуживания размещены информационные материалы о внедрении стандарта развития конкуренции в Беловском муниципальном округе на сайте администрации Беловского муниципального округа https://belovorn.ru/ | Доля негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, проценты | 2018 г. -87,5 2019 г. -87,5 2020 г. -88,9 2021 г. -75,0 2022 г. -75,0 2023 г.- 75,0 2024 г. -75,0 2025 г. -75,0 |  |

II. Системные мероприятия по развитию конкуренции в Беловском муниципальном округе

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Цель мероприятия | Срок реализации |  |  | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |
| 1 | Системные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления |  | Развитие малого и среднего предпринимательства | 2022 - 2023 годы |  |  | КУМИ администрации Беловского муниципального округа, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 1.2 | Обеспечение приватизации либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления |  | Развитие малого и среднего предпринимательства | 2022 - 2025 годы |  |  | КУМИ администрации Беловского муниципального округа, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 1.3 | Формирование перечня муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов |  | Развитие малого и среднего предпринимательства | До 01.01.2024 |  |  | КУМИ администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.4 | Организация с участием органов местного самоуправления инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, создание в Кемеровской области - Кузбассе по результатам такой инвентаризации и ведение реестров кладбищ и мест захоронений с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг |  | В отношении 20% общего количества существующих кладбищ до 31.12.2023, в отношении 50% общего количества существующих кладбищ до 31.12.2024, в отношении всех существующих кладбищ до 31.12.2025 | 2022 - 2025 годы |  |  | КУМИ администрации Беловского муниципального округа, территориальные управления администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2 | Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - производственным предприятиям, малому семейному бизнесу с целью развития рынка товаров, работ и услуг | 2022-2025 годы |  |  | Отдел содействия предпринимательству администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.2 | Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке |  | Вывод продукции кузбасских производителей на зарубежные товарные рынки | 2022-2025 годы |  |  | Отдел содействия предпринимательству администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.3 | Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства социальной сферы, содействие продвижению услуг негосударственных поставщиков в социальной сфере |  | Создание положительного имиджа негосударственных организаций в социальной сфере, презентация предоставляемых ими услуг для потенциальных потребителей | 2022-2025 годы |  |  | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.4 | Формирование имиджа продовольственных товаров, произведенных в Кузбассе, как натуральных и качественных (участие предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Беловского муниципального округа на выставках, ярмарках, конкурсах), а также за счет увеличения доли их присутствия в торговых организациях Беловского муниципального округа |  | Развитие конкурентноспособности товаров, работ, услуг субъектов предпринимательства | 2022-2025 годы |  |  | Отдел потребительского рынка и услуг администрации Беловского муниципального округа, Отдел сельского хозяйства администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.5 | Повышение информированности участников рынка об инвестиционной деятельности в округе |  | Развитие конкурентной среды | Постоянно |  |  | Отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа |  |
| 3 | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика |  | Оптимизация процедур муниципальных закупок, обеспечение прозрачности и доступности процедуры |  |  | 2022-2025 годы | Отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа |  |
| 3.2 | Расширение участия субъектов малого предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |  |  |  |  | 2022-2025 годы | Отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа |  |
| 4 | Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» |  | Снижение административных барьеров и устранение избыточного муниципального регулирования; обеспечение прозрачности процедур процесса предоставления муниципальных услуг |  |  | Постоянно | Отраслевые (функциональные) органы и территориальные органы администрации Беловского муниципального округа, структурные подразделения администрации Беловского муниципального округа <*> |  |
| 4.2 | Осуществление перевода услуг в разряд бесплатных муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности |  |  |  |  | 2022-2025 годы | Отраслевые (функциональные) органы и территориальные органы администрации Беловского муниципального округа, структурные подразделения администрации Беловского муниципального округа <*> |  |
| 4.3 | Оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их предоставления, а также перевода их предоставления в электронную форму |  |  |  |  | 2022-2025 годы | Отраслевые (функциональные) органы и территориальные органы администрации Беловского муниципального округа, структурные подразделения администрации Беловского муниципального округа <*> |  |
| 4.4 | Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в Беловском муниципальном округе |  | Выявление положений, вводящих избыточные административные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской деятельности или способствующих их введению, оказывающих негативное влияние на отрасли экономики, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности |  |  | 2022-2025 годы | Отраслевые (функциональные) органы и территориальные органы администрации Беловского муниципального округа, структурные подразделения администрации Беловского муниципального округа <*> |  |
| 5 | Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Содействие в организации, проведении мероприятий, направленных на привлечение финансовых и нефинансовых ресурсов для негосударственных организаций и социальных предпринимателей в социальной сфере |  | Повышение устойчивости негосударственных организаций | 2022-2025 годы |  |  | Управление образования администрации Беловского муниципального округа, Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа, управление социальной защиты населения администрации Беловского муниципального округа, администрация Беловского муниципального округа |  |
| 5.2 | Содействие в участии производителей в закупочных сессиях с федеральными и локальными торговыми сетями |  | Снижение административных барьеров при заключении договоров с торговыми компаниями | 2022-2025 годы |  |  | Отдел содействия предпринимательству администрации Беловского муниципального округа |  |
| 6 | Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение мониторинга целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере |  | Повышение информационной доступности и уровня информированности субъектов деятельности о планируемых к передаче в пользование объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, с сохранением их целевого использования на условиях концессии | Постоянно |  |  | Управление образования администрации Беловского муниципального округа, Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа, управление социальной защиты населения администрации Беловского муниципального округа, КУМИ администрации Беловского муниципального округа |  |
| 6.2 | Оказание содействия немуниципальным организациям в использовании муниципальных объектов недвижимого имущества, включая неиспользуемые по назначению, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование; детский отдых и оздоровление; социальное обслуживание, с применением механизмов муниципально-частного партнерства посредством заключения концессионного соглашения |  | Повышение эффективности использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере посредством заключения концессионного соглашения | Постоянно |  |  | Управление образования администрации Беловского муниципального округа, Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа, управление социальной защиты населения администрации Беловского муниципального округа, КУМИ администрации Беловского муниципального округа |  |
| 7 | Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт,социальное обслуживание, дошкольное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных округа) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Размещение информации о реализации проектов муниципально-частного партнерства, а также концессионных соглашений в социальной сфере на официальном сайте в телекоммуникационной сети «Интернет» | Повышение информированности предпринимателей по вопросам развития муниципально-частного партнерства |  |  | Постоянно |  | Управление образования администрации Беловского муниципального округа, Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа, управление социальной защиты населения администрации Беловского муниципального округа, КУМИ администрации Беловского муниципального округа, отдел промышленности, транспорта и связи администрации Беловского муниципального округа |  |
| 7.2 | Передача муниципальных объектов недвижимого имущества, включая неиспользуемые по назначению, немуниципальным организациям с применением механизмов муниципально-частного партнерства посредством заключения концессионного соглашения с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование; детский отдых и оздоровление; социальное обслуживание | Развитие практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, заключения концессионных соглашений в социальной сфере |  |  | По мере необходимости |  | Управление образования администрации Беловского муниципального округа, Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа, управление социальной защиты населения администрации Беловского муниципального округа, КУМИ администрации Беловского муниципального округа |  |
| 8 | Содействие развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Проведение информационных мероприятий по поддержке социально ориентированных немуниципальных организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку немуниципального сектора в сферах: дошкольного, общего образования, детского отдыха и оздоровления, физической культуры и спорта, культуры, социального обслуживания | Развитие немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства» |  |  | 2022-2025 годы |  | Управление образования администрации Беловского муниципального округа, Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа, управление социальной защиты населения администрации Беловского муниципального округа, администрация Беловского муниципального округа |  |
| 9 | Стимулирование новых предпринимательских инициатив, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Участие в инвестиционных мероприятиях (конференциях, форумах, семинарах или круглых столов). Размещение на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа информации по инвестиционной привлекательности Беловского муниципального округа | Стимулирование предпринимательских инициатив |  |  | Постоянно |  | Отдел содействия предпринимательству администрации Беловского муниципального округа, отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа |  |
| 10 | Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Организация конкурсов, выставок и презентаций молодежных технических, научно-технических, предпринимательских инициатив и проектов |  | Стимулирование предпринимательских инициатив |  |  | Постоянно | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 10.2 | Проведение районных олимпиад и иных конкурсных мероприятий с целью поддержки талантливой молодежи |  |  |  |  | Постоянно | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 10.3 | Проведение конкурсных мероприятий с целью поддержки талантливой молодежи |  |  |  |  | 2022-2025 годы | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |  |
| 11 | Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальная поддержка молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Оказание мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания Беловского муниципального округа |  | Социальная поддержка и стимулирование работников муниципальных учреждений социального обслуживания Беловского муниципального округа |  |  | 2022-2025 годы | Управление социальной защиты населения администрации Беловского муниципального округа |  |
| 12 | Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Размещение в открытом доступе информации о реализации имущества, находящегося в собственностимуниципального образования, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности |  | Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества, находящегося в собственностимуниципального образования |  |  | Постоянно | КУМИ администрации Беловского муниципального округа |  |
| 12.2 | Опубликование и актуализация на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождения, характеристиках и целевом назначений объектов |  | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом |  |  | Постоянно | КУМИ администрации Беловского муниципального округа |  |
| 13 | Повышение мобильности трудовых ресурсов, способствующей повышению эффективности труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Создание условий для обеспечения мобильности трудовых ресурсов, способствующей повышению эффективности труда |  | Обеспечение открытости и доступности информации, направленной на повышение мобильности и трудовых ресурсов, способствующей повышению эффективности труда |  |  | Постоянно | Отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа |  |
| 14 | Повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Создание системы постоянного информирования граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам повышения финансовой грамотности |  | Использование возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», средств массовой информации и печатных изданий для проведения информационно-разъяснительной кампании |  |  | 2022-2025 годы |  | Управление образования администрации Беловского муниципального округа, Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа, управление социальной защиты населения администрации Беловского муниципального округа, администрация Беловского муниципального округа |
| 14.2 | Борьба с противоправными действиями на рынке финансовых услуг |  | Создание комплекса мероприятий по профилактике преступлений в сфере кредитного мошенничества, фальшивомонетничества и т.п. |  |  | 2022-2025 годы |  | администрация Беловского муниципального округа, управление социальной защиты населения администрации Беловского муниципального округа |
| 15 | Прочие мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Беловском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Размещение информации о развитии конкуренции в Беловском муниципальном округе, перечня мероприятий, документов, принимаемых во исполнение требований стандарта развития конкуренции в Беловском муниципальном округе на официальном сайте администрации Беловского муниципального округе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и опубликование ссылки уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе |  | Обеспечение открытости и доступности информации о выполнении требований стандарта развития конкуренции в Беловском муниципальном округе |  |  | Постоянно | Отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа, отдел информатизации и компьютерного обеспечения администрации Беловского муниципального округа |  |
| 15.2 | Проведение мониторинга качества и доступности муниципальных услуг в Беловском муниципальном округе |  | Получение информации о качестве и доступности муниципальных услуг в Беловском муниципальном округе |  |  | 2022-2025 годы | отдел информатизации и компьютерного обеспечения администрации Беловского муниципального округа |  |
| 15.3 | Формирование реестра (перечня) хозяйствующих субъектов, доля участия Беловского муниципального округа в которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих свою деятельность в Беловском муниципальном округе, и размещение его на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия Беловского муниципального округа в которых составляет 50 и более процентов |  |  | Ежегодно до 20 января | Отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа |  |
| 16 | Мероприятия по проведению мониторинга состояния и развития конкурентной среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Размещение на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ссылки на опросы с применением информационных технологий, размещенной на официальном сайте Администрации Правительства Кузбасса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  | Ежегодно | Отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа, отдел информатизации и компьютерного обеспечения администрации Беловского муниципального округа |  |
| 16.2 | Участие в проведении опроса состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Кемеровской области - Кузбасса, проводимого уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе (доля проголосовавших респондентов от общего количества населения, проживающего в Беловском муниципальном округе, должна составлять не менее 0,5%), путем опубликования ссылки уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области – Кузбассе |  |  |  |  | Ежегодно | Отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа, отдел информатизации и компьютерного обеспечения администрации Беловского муниципального округа |  |
| 16.3 | Обеспечение информирования населения Беловского муниципального округа о проведении опросов с применением информационных технологий |  |  |  |  | Ежегодно | Отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа, отдел информатизации и компьютерного обеспечения администрации Беловского муниципального округа территориальные управления администрации Беловского муниципального округа (по согласованию) |  |
| 16.4 | Мониторинг (анкетирование) состояния и развития конкуренции на товарных рынках Беловского муниципального округа |  |  |  |  | Ежегодно | Отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа |  |
| 16.5 | Представление информации в уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе для формирования рейтинга муниципальных образований Кемеровской области-Кузбасса в части их деятельности по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе |  |  |  |  | Ежегодно до 1 июня | Отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа |  |
| 17 | ## Мероприятия по подготовке ежегодного доклада «Состояние и развитие конкурентной среды в Беловском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Подготовка информации о проведенных мероприятиях и результатах выполнения системных мероприятий настоящего плана мероприятий ("дорожной карты") и иных мероприятий по развитию конкуренции |  |  |  |  | Ежегодно до 20 января | Отраслевые (функциональные) органы и территориальные органы администрации Беловского муниципального округа, структурные подразделения администрации Беловского муниципального округа <*> |  |
| 17.2 | Подготовка сводного доклада «Состояние и развитие конкурентной среды в Беловском муниципальном округе», рассмотрение и утверждение доклада советом по содействию развитию конкуренции в Беловском муниципальном округе |  |  |  |  | Ежегодно до 1 марта | Отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа |  |
| 17.3 | Подготовка предложений по актуализации перечня товарных рынков по развитию конкуренции в Беловском муниципальном округе с обоснованием, фактическими и плановыми значениями ключевых показателей развития конкуренции на данных рынках |  |  |  |  | Ежегодно | Отраслевые (функциональные) органы и территориальные органы администрации Беловского муниципального округа, структурные подразделения администрации Беловского муниципального округа <*> |  |
| 17.4 | Подготовка предложений по актуализации настоящего плана мероприятий («дорожной карты») |  |  |  |  | Ежегодно | Отраслевые (функциональные) органы и территориальные органы администрации Беловского муниципального округа, структурные подразделения администрации Беловского муниципального округа <*> |  |

## III. Мероприятия по развитию конкуренции, предусмотренные в стратегических и программных документах

## Беловского муниципального округа

| ## № ## п/п | ## Наименование мероприятия | ## Реквизиты документов, реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции в Беловском муниципальном округе |  | ## Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Стратегические и программные документы системного действия |  |  |  |  |
| ## 1.1 | ## Реализация Стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района до 2035 года | ## Стратегия социально-экономического развития Беловского муниципального района до 2035 года утверждена решением Совета народных депутатов Беловского муниципального района от 13.11.2018 № 12 |  | ## Отраслевые (функциональные) органы и территориальные органы администрации Беловского муниципального округа, структурные подразделения администрации Беловского муниципального округа <*> |  |
| ## 1.2 | ## Реализация плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района до 2035 года | ## План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района до 2035 года утвержден решением Совета народных депутатов Беловского муниципального района от 27.12.2018 № 30 |  | ## Отраслевые (функциональные) органы и территориальные органы администрации Беловского муниципального округа, структурные подразделения администрации Беловского муниципального округа <*> |  |
| ## 1.3 | ## Реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности в Беловском муниципальном округе | ## Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Беловского муниципального округа» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала в Беловском муниципальном округе» на 2022-2024 годы утверждена постановлением администрации Беловского муниципального округа ## от 04.02.2022 № 147 |  | ## Отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа |  |
| ## 1.4 | ## Реализация мероприятий по муниципальной поддержке малого и среднего предпринимательства | ## Подпрограмма «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала в Беловском муниципальном округе» на 2018-2023 годы утверждена постановлением администрации Беловского муниципального округаот 04.02.2022 № 147 |  | ## Отдел содействия предпринимательству администрации Беловского муниципального округа |  |
| ## 1.5 | ## Реализация мероприятий муниципальной программы Беловского муниципального округа «Управление муниципальным имуществом Беловского муниципального округа» на 2022-2024 годы, в том числе мероприятий по созданию системы кадастра и недвижимости | ## Муниципальная программа Беловского муниципального округа «Управление муниципальным имуществом Беловского муниципального округа» на 2022-2024 годы утверждена постановлением администрации Беловского муниципального округа от 02.02.2022 № 142 |  | ## Комитет по управлению муниципальным имуществом Беловского муниципального округа |  |
| ## 1.6 | ## Обеспечение жильем молодых семей, молодых специалистов и отдельных категорий граждан | Муниципальная программа Беловского муниципального округа «Жилище» на 2022-2024 годы утверждена постановлением администрации Беловского муниципального округа от 02.02.2022 № 140 |  | ## Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа |  |
| ## 2 | ## Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |  |
| ## 2.1 | ## Реализация мероприятий муниципальной программы«Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального округа» на 2022-2024 годы» | ## Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального округа» на 2022-2024 годы» утверждена постановление администрации Беловского муниципального округа от 20.05.2022 № 509 |  | ## Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| ## 3 | ## Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |
| ## 3.1 | ## Реализация мероприятий муниципальной программы ## «Формирование комфортной городской среды в Беловском муниципальном округе на 2018-2024 годы» | ## Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Беловском муниципальном округе на 2018-2024 годы» утверждена постановлением администрации Беловского муниципального округа от 13.01.2022 № 29 |  | ## УЖНП администрации Беловского муниципального округа |  |
| ## 4 | ## Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| ## 4.1 | ## Реализация мероприятий муниципальной программы ## «Жилище» на 2022-2024 годы | Муниципальная программа Беловского муниципального округа «Жилище» на 2022-2024 годы утверждена постановлением администрации Беловского муниципального округа ## от 02.02.2022 № 140 |  | ## УЖНП администрации Беловского муниципального округа |  |
| ## 5 | ## Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |  |  |  |  |
| ## 5.1 | ## Реализация мероприятий муниципальной программы«Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном округе на 2022-2024 годы» | ## Муниципальная программа«Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном округе на 2022-2024 годы» утверждена постановлением администрации Беловского муниципального округа от 13.01.2022 года № 29 |  | ## УЖНП администрации Беловского муниципального округа |  |
| ## 6 | ## Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) |  |  |  |  |
| ## 6.1 | ## Реализация мероприятий по развитию транспортной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном округе | Муниципальная программа«Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном округе на 2022-2024 годы» утверждена постановлениемадминистрации Беловского муниципального округа от 28.01.2022 года № 567 |  | ## УЖНП администрации Беловского муниципального округа |  |
| ## 7 | ## Рынок архитектурно-строительного проектирования |  |  |  |  |
| ## 7.1 | ## Обеспечение мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства |  | ## Подпрограмма «Градостроительство» муниципальной программы «Жилище» на 2022-2024 годы утверждена постановлением администрации Беловского муниципального округа ## от 02.02.2022 № 140 |  | ## Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа |
| ## 8 | ## Рынок вылова водных биоресурсов |  |  |  |  |
| ## 8.1 | ## Реализация мероприятий по развитию сельскохозяйственного производства | Муниципальная программа«Поддержка и развитие сельского хозяйства в Беловском муниципальном округе» на 2022-2024 годы» утверждена постановлениемот 12.01.2022 № 24 |  | ## Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа |  |
| ## 9 | ## Рынок туристических услуг |  |  |  |  |
| ## 9.1 | ## Проведение мероприятий в рамках событийноготуризма; выпуск рекламной продукции и реализация сувенирной продукции |  | ## Муниципальная программа Беловского муниципального округа «Развитие туризма в Беловском муниципальном округе» на 2022-2024 годы» утверждена постановлением администрации Беловского муниципального округа28.01.2022 № 97 |  | ## Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |
| ## 10 | ## Рынок повышения финансовой грамотности |  |  |  |  |
| ## 10.1 | ## Реализация мероприятий муниципальной программы«Культура Беловского муниципального округа» на 2018-2024 годы» |  | ## Муниципальная программа Беловского муниципального округа «Культура Беловского муниципального округа» на 2018-2024 годы» утверждена постановлением администрации Беловского муниципального округа от 14.01.2022 № 38 |  | ## Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |

--------------------------------

<*> Список отраслевых (функциональных) органов и территориальных органов администрации Беловского муниципального округа, структурных подразделений администрации Беловского муниципального округа:

Управление образования администрации Беловского муниципального округа;

Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа;

Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа;

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа;

управление социальной защиты населения администрации Беловского муниципального округа;

отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа;

отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа;

отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа;

отдел потребительского рынка и услуг администрации Беловского муниципального округа;

отдел содействия предпринимательству администрации Беловского муниципального округа;

отдел информатизации и компьютерного обеспечения администрации Беловского муниципального округа;

отдел промышленности, транспорта и связи администрации Беловского муниципального округа