Приложение 1 к  докладу

о состоянии и развитии конкурентной среды

в Беловском муниципальном округе за 2025 год

Отчет

о реализации плана мероприятий ("дорожной карты")

по содействию развитию конкуренции в Беловском муниципальном округе

за 2025 год

| № п/п |  | Наименование мероприятия "дорожной карты" |  | Срок реализации мероприятия |  | Результат исполнения мероприятия (краткое описание) | Проблемы, возникшие при выполнении мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| - Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Рынок вылова водных биоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Участие в организации и проведении сельскохозяйственных ярмарок |  | 2018-2025 | 2025 | В 2025 году сельскохозяйственные ярмарки с участием рыбного хозяйства проводятся регулярно в пгт Инской в период осень-весна ежемесячно и на центральной площади г.Белово 3 раза в текущем году – 28 февраля, 18 апреля, 17 октября. Еженедельно в с. Старобачаты Беловского муниципального округа проводится сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. Организация и проведение ярмарок позволяет обеспечить жителей г. Белово и Беловского муниципального округа живой рыбой по ценам ниже рыночных на 10-20%. |  |  |
| 2. Рынок товарной аквакультуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Создание условий для развития рынка аквакультуры |  | 2018-2025 | 2025 | Через многочисленные торговые сети реализуется сельскохозяйственная продукция (рыба) по высоким ценам и не всегда хорошего качества. Деятельность по организации и проведению сельскохозяйственных ярмарок с целью реализации сельскохозяйственной продукции направлена на удовлетворение потребностей социальных слоев населения экологически чистыми продуктами питания (рыбой) со скидкой 10-20% и в целом обеспечить рынок на 50% местной продукцией. |  |  |
| 3. Рынок сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Проведение мониторинга состояния агропромышленного комплекса Беловского муниципального округа |  | 2018-2025 | 2025 | Сельскохозяйственное производство Беловского муниципального округа 6 крупных и средних действующих предприятий (юридические лица - 5 обществ с ограниченной ответственностью, 1 СПК). Отчеты по выполнению показателей по производству продукции растениеводства и животноводства предоставляются в Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области - Кузбасса ежеквартально. |  |  |
| 4. Рынок производства свежих овощей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Создание условий для развития конкуренции производителей свежих овощей |  | 2018-2025 | 2025 | Через торговые сети реализуются свежие овощи по высоким ценам и не всегда хорошего качества. Деятельность по организации и проведению сельскохозяйственных ярмарок с целью реализации сельскохозяйственной продукции (свежих овощей) направлена на удовлетворение потребностей социальных слоев населения экологически чистыми продуктами питания со скидкой 10-20% и в целом обеспечить рынок на 20% местной продукцией. В 2025 году сельскохозяйственные ярмарки с участием СПК «Вишневский» проводятся регулярно в ПГТ Инской в период осень-весна ежемесячно и на центральной площади г.Белово 18 апреля, 17 октября. |  |  |
| 5. Рынок производства мяса птицы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Создание условий для развития конкуренции производителей мяса птицы |  | 2018-2025 | 2025 | Производством мяса птицы в Беловском муниципальном округе занимаются два крупных сельскохозяйственных предприятия: ООО Племенная птицефабрика «Снежинская» и ООО «Птицефабрика Инская». За 12 месяцев 2025 года было произведено мяса птицы в живом весе на 6% больше чем за аналогичный период 2024 года. Реализация мяса птицы через торговые сети направлена на удовлетворение потребностей социальных слоев населения экологически чистыми продуктами питания со скидкой 10-20% и в целом позволит обеспечить рынок на 20% местной продукцией. |  |  |
| 6. Рынок племенного птицеводства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Создание условий для развития конкуренции племенного птицеводства |  | 2018-2025 | 2025 | Племенным птицеводством в Беловском муниципальном округе занимается ООО Племенная птицефабрика «Снежинская». На птицефабрике производится племенное яйцо и выращиваются племенные суточные цыплята для реализации. Развитие племенного птицеводства в Беловском муниципальном округе позволяет обеспечить рынок Кузбасса на 100% племенным материалом собственного производства. Излишки племенного яйца и птицы реализуются в соседних регионах и ближнем зарубежье (Алтайский край, Республика Хакасия, Омская область, Иркутская область, Сахалинская область, Республика Татарстан, Республика Казахстан). |  |  |
| 2. Информационные технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Информирование граждан об организациях частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | 2018-2025 | 2025 | Увеличение числа абонентов, использующих услуги по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» благодаря информированию их через официальный сайт администрации Беловского муниципального округа, СМИ администрации Беловского муниципального округа, о возможности организации частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи за счет активной сдачи в аренду земельных участков и помещений операторам связи. На территории Кузбасса построена волоконно-оптическая линия связи, соединяющая все муниципальные образования. Данная сеть позволяет операторам связи развивать собственную инфраструктуру для предоставления всего спектра услуг. | Низкая заинтересованность провайдеров в расширении зоны предоставляемых ими услуг на малые населенные пункты, ввиду отсутствия доходности от данного мероприятия и высокой расходной статьи затрат при организации точки доступа к широкополосному доступу информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в удаленные населенные пункты. В отдаленных населённых пунктах Беловского муниципального округа низкая потребность в широкополосном доступе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Высокая конкурентность альтернативных способов предоставления доступа к сети «Интернет» (мобильный интернет). |  |
| 8. Рынок IT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Информирование и популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов |  | 2018-2025 | 2025 | Доля приоритетных муниципальных услуг и сервисов, оказываемых органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн проактивно) повысилась до показателя 66% от общего числа муниципальных услуг и сервисов |  |  |
| 3. Сфера обращения твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Развитие рынка услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  | 2018-2025 | 2025 | Соглашение от 22.11.2018 года с региональным оператором ООО «Чистый Город Кемерово» |  |  |
| 4. Сфера финансовых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Рынок повышения финансовой грамотности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Информирование граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам повышения финансовой грамотности |  | 2018-2025 | 2025 | В 2025 году информирование граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам повышения финансовой грамотности осуществлялось через публикации в газете «Сельские зори», социальных сетях и мессенджерах. Размещался материал на официальном сайте муниципального образования Беловский муниципальный округ Кемеровской области-Кузбасса (страница «Финансовая грамотность» в разделе «Экономика»). На постоянной основе размещаются видеоролики, памятки, листовки по финансовой и инвестиционной грамотности, в том числе по профилактике кибермошенничества, в соцсетях, мессенджерах, на официальных сайтах (задействованы администрация, управления, подведомственные учреждения, территориальные управления), видеоролики транслируются на экране в холле администрации Беловского муниципального округа. Также материалы (электронные, печатные) направлены на предприятия, в чат группы предпринимателей, в районную больницу, на транспортные предприятия, уличные комитеты, Совет ветеранов. И, кроме того, информация распространяется на мероприятиях, проводимых для населения, трудовых коллективов. Также, оформлены уголки по финансовой грамотности. Всего 30 стендов с информационными материалами. В июне информационные стенды и уголки пополнились новым раздаточным материалам (100 шт.), презентационными материалами лекций для проведения профилактической работы. Управлением социальной защиты населения администрации Беловского муниципального округа и подведомственным учреждением МКУ «КЦСОН Беловского муниципального округа» осуществляется постоянное информирование граждан по вопросам повышения финансовой грамотности при предоставлении социальных услуг с распространением листовок, памяток, буклетов. Так же на сайтах организаций размещается информация, касающаяся вопросов финансовой грамотности: - https://белкцсон.рф/ - http://belsoc.ru/ Количество сюжетов и публикаций, направленных на повышение финансовой грамотности субъектов МСП: в мессенждерах – 45 | Ограниченный доступ к Интернету и другим информационно-коммуникационным средствам значительной части населения. Низкий уровень знаний базовых принципов и инструментов финансового рынка у граждан. |  |
| 10.2 |  | Формирование кадрового потенциала и реализация образовательных программ по повышению финансовой грамотности в образовательных организациях Беловского муниципального округа |  | 2018-2025 | 2025 | Работа на Цифровой платформе финансовой грамотности населения Кузбасса ведется активно и постоянно, это отражается в планах и отчетах образовательных учреждений. Главная задача представленной работы – повысить уро-вень знаний и умений обучающихся и взрослых в вопро-сах финансовой грамотности. В 2025 году в образовательных организациях Беловского муниципального округа были проведены мероприятия по повышению навыков грамотного решения финансовых вопросов. по предупреждению мошенничества, по профилактике кибермошенничества, по разъяснению деятельности и ответственности дропперов. Осуществляется постоянное информирование обучаю-щихся по вопросам повышения финансовой грамотности с помощью листовок, памяток, буклетов и др. На сайтах в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» образовательных организаций размещены видеоролики по вопросам повышения финансовой грамотности. Так же на сайтах организаций размещается информация, касающаяся вопросов финансовой грамотности для родителей иобучающихся. Периодический оформляются стенды и обновляется информация в учреждениях. Сотрудники образовательных организаций информируют население и обучающихся по вопросам финансовой грамотности, количество распространенных информационно – просветительских материалов (буклеты, памятки. листовки, брошюры, плакаты и др.) составляет 796. Педагоги постоянно публикуют информацию по финансовой грамотности в СМИ, на цифровых ресурсах и в социальных сетях, количество помещенной информации за 2025 год - 134. Сами сотрудники участвуют в ежегодном «Финансовом диктанте», привлекая родителей и обучающихся, ко-личество человек в 2025 году - 504. 1 октября 2025 года был проведен фестиваль – марафон «Серебряный возраст». Это просветительский проект по финансовой грамотности. В рамках данного проекта со старшим поколением ученики активисты юные волонтеры по финансовой грамотности из МБОУ «Моховская СОШ», МБОУ «Ивановская СОШ», МБОУ «Бековская ООШ», МБОУ «Менчерепская СОШ», МБОУ «Старопестеревская СОШ» прочли стихи, показали поучительные сценки и провели увлекательную игру «Мошенничество: Верю или не верю?» Охват населения составил 105, из них детей волонтеров - 17 человек С марта по апрель 2025 года с обучающимися 8-10 классов проводился обязательный урок «Недетские игры. Дроп по неволе», данный урок прошел в 65 классах. Обучающиеся 8-10 классов образовательных организаций Беловского муниципального округа приняли участие в Международной олимпиаде по финансовой безопасности - 163 ученика. В январе 2025г.в трудовых коллективах образовательных учреждений проводилась работа по профилактике кибермошенничеств, охват сотрудников 796 человек. 30.10.25 в КМЦ прошло совещание с учителями началь-ных классов, ведущий специалист Толкачева В.А. провела игру «Верю – не верю», в ходе которой проигрывались различные ситуации связанные с мошенничеством, присутствовало 13 человек. Такие же игры были проведены 11.10.25 в МБОУ «Старопестеревская СОШ» – участвовало 12 педагогов, 6.11.25 в МБОУ «Бековская ООШ» – 10 педагогов, 15.11.25 в МБОУ «Моховская СОШ» – 11, 27.11.25 в МБОУ «Менчерепская СОШ» – 10. 29 января 25г в зале КМЦ проходило мероприятие по финансовой грамотности населения. Выступали представители Сбербанка Доронина О.Н. и Афанасьева И.И. Присутствующие познакомились с рядом услуг Сбербанка, узнали о новых схемах мошенничества, выяснили пути защиты. Еженедельно работники трудовых коллективов участвуют в постоянно действующих вебинарах по финансовому просвещению. Ряд примеров: 19.02.25 Тема «Страхование имущества от стихийных бедствий» – 10 учреждений. 70 сотрудников 22.10.25 Тема «Финансовые налоги» – 7 учреждений, 42 слушателя 29.10.25 Тема «Культура кредитования и ключевая ставка» – 4 учреждения, 24 слушателя 5.11.25 Тема «Страхование ответственности: ОСАГО. КАСКО» – 12 учреждений, 61 сотрудник. |  |  |
| 10.3 |  | Создание основ для формирования финансово грамотного поведения населения как необходимого условия повышения уровня жизни и качества жизни граждан, повышения предпринимательской активности |  | 2018-2025 | 2025 | В газете «Сельские зори» за 2025 года опубликовано 35 статей по финансовой грамотности, в том числе предостерегающего и разъясняющего характера. Распространено 835 листовок, памяток и буклетов. Проведено 32 мероприятия для трудоспособного населения (в т.ч. предприниматели) и старшего поколения, охвачено 781 человек. Проведены 674 индивидуальные беседы по финансовой грамотности. В рамках регионального проекта «Финансовая грамотность в трудовых коллективах» организовано участие сотрудников предприятий, организаций и учреждений в еженедельных вебинарах по финансовой грамотности, а также «Финчас» для старшего поколения на базе библиотек |  |  |
| 10.4 |  | Организация и реализация информационных мероприятий направленных на повышение финансовой грамотности получателей социальных услуг |  | 2018-2025 | 2025 | В МКУ «КЦСОН Беловского муниципального округа» проведено 24 мероприятий для получателей социальных услуг (176 чел.). Темы мероприятий: «Деньги», Мошенники», «Финансовое планирование», «Стабильное финансовое будущее», «Накопить и сохранить», «Взять в долг», «Страхование». В ходе мероприятий были распространены листовки, памятки, буклеты для людей старшего возраста и граждан с ограниченными возможностями здоровья, семьи находящиеся в социально-опасном положении. |  |  |
| 10.5 |  | Информирование граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам повышения финансовой грамотности |  | 2018-2025 | 2025 | Количество сюжетов и публикаций, направленных на повышение финансовой грамотности субъектов МСП: в мессенждерах – 45 |  |  |
| 5. Сфера транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществить) деятельность на рынке |  | 2018-2025 | 2025 | На 01.01.2026 на территории Беловского муниципального округа техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств занимаются 10 индивидуальных предпринимателей. Повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на данном рынке о предоставлении услуг. Поддержание в актуальном состоянии и размещение в открытом доступе перечня объектов муниципальной собственности, на которых возможно размещение объектов | Основным фактором, ограничивающим развитие конкуренции является удалённость населённых пунктов округа, что не дает развитию данного бизнеса. |  |
| 11.2 |  | Проведение конкурсных процедур по предоставлению земельных участков для строительства СТО |  | 2018-2025 | 2025 | На территории Беловского муниципального округа функционирует 10 СТО. Заявок на предоставление земельных участков для строительства СТО не поступало. |  |  |
| 11.3 |  | Сокращение сроков на ввод в эксплуатацию новых современных объектов для осуществления деятельности по ремонту автотранспортных средств |  | 2018-2025 | 2025 | Объекты для осуществления деятельности по ремонту автотранспортных средств в эксплуатацию не вводились |  |  |
| 6. Сфера образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Формирование реестра организаций отдыха детей и их оздоровления всех форм собственности |  | 2018-2025 | 2025 | Управлением образования сформирован реестр организаций отдыха детей и их оздоровления всех форм собственности и размещен на сайте управления образования https://clck.ru/3RLTHo |  |  |
| 12.2 |  | Оказание консультационной помощи в развитии негосударственного сектора отдыха и оздоровления детей |  | 2018-2025 | 2025 | Оказание консультационной помощи в развитии негосу-дарственного сектора отдыха и оздоровления детей осуществляется управлением образования администрации Беловского муниципального округа https://clck.ru/3RLTLa | Ни одно заинтересованное лицо, имеющее отношение к бизнесу не обратилось за оказанием консультационной помощи, о возможности открытия частных организаций с целью расширения рынка услуг детского отдыха и оздоровления |  |
| 7. Ритуальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Формирование и актуализация данных не реже двух раз в год реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации |  | 2018-2025 | 2025 | По состоянию на 01.01.2026 года на территории Беловского муниципального округа на рынке ритуальных услуг осуществляют деятельность два субъекта малого бизнеса. Оба предприятия находятся на территории самого крупного в округе населенного пункта – поселке Старобачаты. Основным фактором, ограничивающим развитие конкуренции, является ограниченный спрос на услуги в связи с малочисленностью населенных пунктов и их удаленностью друг от друга. |  |  |
| 13.2 |  | Создание информационного и консультационного поля для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать в сфере ритуальных услуг |  | 2018-2025 | 2025 | Информация в сфере ритуальных услуг размещена на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа https://clck.ru/3GRbHm. Проведена инвентаризация мест захоронений на кладбищах. Для содействия развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг, сведения о кладбищах и местах захоронений на них в отношении всех существующих кладбищ, будут размещаться во ФГИС «Единая система нормативной справочной информации». |  |  |
| 8. Энергетика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Рынок теплоснабжения (производство энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Текущий ремонт сетей теплоснабжения, с высоким процентом износа |  | 2018-2025 | 2025 | Концессионное соглашение в отношении централизованных систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в собственности муниципального образования б/н от 21.01.2022 года, заключено с ООО «Энергоресурс» |  |  |
| 15. Рынок нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Увеличение объектов для развития конкуренции на рынке нефтепродуктов |  | 2018-2025 | 2025 | Мониторинг организаций, предоставляющих услуги на рынке нефтепродуктов. Повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность о предоставлении услуг. На территории Беловского муниципального округа осуществляют деятельность 4 АЗС. На АЗС, расположенных на территории Беловского муниципального округа, реализуется сопутствующая продукция: горячие напитки (чай, кофе), вода, мороженое, снэковая продукция, что благоприятно влияет на степень удовлетворенности потребителей. |  |  |
| 9. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | Создание безопасной и комфортной среды жизнедеятельности жителей округа путем внедрения в отрасль эффективных инновационных технологий |  | 2018-2025 | 2025 | Строительство объектов капитального строительства на территории округа осуществляют предприятии с частной формой собственности. |  |  |
| 17. Рынок архитектурно-строительного проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  | Обеспечение опубликования на сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальных планов по созданию объектов инфраструктуры |  | 2018-2025 | 2025 | Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации, рабочей документации (в том числе путем внесения в них изменений в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации) применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику или иному правообладателю. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома. Работы по договорам о подготовке проектной документации, внесению изменений в проектную документацию, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования. Выполнение работ по подготовке проектной документации по таким договорам обеспечивается специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования (главными инженерами проектов, главными архитекторами проектов). Также ведется строительство, реконструкция индивидуального жилищного строительства, объектов производственного и непроизводственного назначения. Информация по созданию объектов инфраструктуры размещена на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа https://belovorn.ru/city/gradostroitelstvo/plany-po-sozdaniyu-obektov-infrastruktury.php | Низкий уровень подготовки проектной документации. Проверке подлежит соответствие проектной документации техническим регламентам, требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и другим строительным стандартам. Неплатежеспособность заказчиков. |  |
| 18. |  | Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  | Развитие рынка выполнения работ по благоустройству городской среды; повышение привлекательности рынка благоустройства городской среды |  | 2018-2025 | 2025 | В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» организациями частной формы собственности осуществляются работы по благоустройству округа |  |  |
| 19. |  | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  | Развитие рынка предоставления услуг по содержанию и текущему ремонту |  | 2018-2025 | 2025 | Содержание и текущий ремонт МКД на территории округа осуществляют предприятия частной формы собственности ООО «Энергоресурс» и ООО «Эверест». |  |  |
| 20. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 |  | Развитие сети автомобильных дорог |  | 2018-2025 | 2025 | В рамках государственной программы Кемеровской области «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективностиКузбасса» и муниципальной программы «Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном округе» работы по ремонту автомобильных дорог осуществляют организации частной формы собственности |  |  |
| 21. Рынок строительных специализированных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 |  | Повышение конкурентноспособности всех звеньев строительного процесса от разработки строительных проектов до производства отделочных и завершающих работ |  | 2018-2025 | 2025 | На территории Беловского муниципального округа оказываются бытовые услуги: электромонтажные работы, кровельные работы, производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий. Осуществляется информирование субъектов предпринимательской деятельности о мерах государственной поддержки, предусматривающей предоставление льготных кредитов и субсидий. Организуются приглашения местных производителей к участию в специализированных выставках, ярмарках и отраслевых форумах отечественного уровня. Доля организаций частной формы собственности в сфере строительных специализированных работ - 100 %. |  |  |
| 10. Торговля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Рынок туристических услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 |  | Создание и продвижение конкурентноспособного туристского продукта на основе имеющейся инфраструктуры туризма, проведение событийных мероприятий |  | 2018-2025 | 2025 | В рамках муниципальной программы «Развитие туризма в Беловском муниципальном округе» на 2022–2027 годы» 2 августа в селе Беково Беловского района состоялось празднование Ильина Дня («Ильдин Кӱн») - национального телеутского культурно-спортивного праздника, приуроченного к Международному дню коренных малочисленных народов. В течение года муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» работало по экскурсионному маршруту посетило около 3 тыс. человек. |  |  |
| 22.2 |  | Организация и проведение рекламно-информационных туров для представителей туристского бизнеса |  | 2018-2025 | 2025 | На территории Беловского муниципального округа функционируют 12 баз отдыха, расположенных вдоль берега Беловского водохранилища. Все объекты включены в единый реестр классифицированных объектов туристической индустрии. |  |  |
| 23. Рынок розничной торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 |  | Создание условий, обеспечение возможности осуществления розничной торговли на рынках и ярмарках, в том числе в сельских населенных пунктах продовольственными и непродовольственными товарами |  | 2018-2025 | 2025 | Сведения о дислокации торговых объектов, объектах общественного питания населения актуализируются на постоянной основе. В 2024 году местные производители Беловского муниципального округа принимали участие в областных сельскохозяйственных ярмарках посвященных празднованию дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Проводились мини-ярмарки на избирательных участках в дни выборов на территории Беловского муниципального округа. Поддержка предпринимателей через различные программы. Обеспечение правовой базы для упрощения процедур регистрации и лицензирования торговых точек. На территории Беловского муниципального округа функционирует 108 объектов розничной торговли. Рынок розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами представлен индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в полном объеме. |  |  |
| 23.2 |  | Создание благоприятных условий для развития и увеличения нестационарных объектов торговли (НТО) |  | 2018-2025 | 2025 | Информация о количестве и местах нахождения вновь сформированных земельных участков размещена на сайте администрации Беловского муниципального округа в разделе «Потребительский рынок» https://goo.su/uqQzl. Оказана информационно-консультативная помощь 6 субъектам предпринимательства, для открытия НТО. |  |  |
| 24. Рынок услуг общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 |  | Создание условий для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать в сфере общественного питания |  | 2018-2025 | 2025 | Информационно-аналитическое наблюдение за состоянием сферы общественного питания. Мониторинг состояния отрасли общественного питания общедоступных объектов проводится ежеквартально. Поддержание в актуальном состоянии и размещение в открытом доступе перечня объектов муниципальной собственности, на которых возможно размещение объектов. По состоянию на 01.01.2026 года на территории Беловского муниципального округа 4 объекта осуществляют деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, 4 придорожных кафе, 2 объекта павильон-закусочная. Самый большой банкетный зал находится в с. Беково, вместимость 144 человека, с. Евтино - вместимость до 50 человек. |  |  |
| 25. Рынок производства хлебобулочных и кондитерских изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 |  | Создание условий для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать в сфере производства хлебобулочных и кондитерских изделий |  | 2018-2025 | 2025 | На территории Беловского муниципального округа производством хлебобулочных изделий занимаются 1 организация: ПК «Пермяковский» В ассортименте Потребительского кооператива несколько наименований хлеба в т.ч.: пшеничные, ржано-пшеничные, отрубной и др. сорта. Булочных и сдобных изделий вырабатывается до 15 наименований в т.ч.- батоны, багеты, лаваши, плетенки, калачи сдобные мелкоштучные изделия. Выпекаются пирожки с начинками, курники, сосиска в тесте, пицца. В пекарне делают хлебобулочные изделия по индивидуальным заказам – караваи, пироги, фигурную выпечку. Отдел потребительского рынка и предпринимательства администрации Беловского муниципального округа взаимодействует с хозяйствующими субъектами округа. Кроме того информация доводится до сведения хозяйствующих субъектов посредством электронных мессенджеров, электронной почты, телефонных звонков. |  |  |
| 26. Рынок бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 |  | Создание условий для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать в сфере бытового обслуживания |  | 2018-2025 | 2025 | Проведение мониторинга рынка бытовых услуг. Реестр участников, осуществляющих деятельность на рынке бытового обслуживания, с указанием видов деятельности и контактной информации проводится ежеквартально. На территории Беловского муниципального округа 27 предприятий сферы бытового обслуживания. Количество предприятий бытового обслуживания достаточно для удовлетворения спроса населения на услуги. |  |  |
| 11. Лесной комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Рынок обработки древесины и производство изделий из дерева |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 |  | Повышение конкурентоспособности всех звеньев производственной цепочки отрасли от заготовки древесины до реализации продукции |  | 2018-2025 | 2025 | Консультирование о государственных мерах финансовй поддержки малых и средних предприятий о предоставлении льготных кредитов, грантов, субсидий. Информирование о проведении совещаний, консультаций, семинаров и тренингов для решения текущих проблем и развития перспективных направлений. Информирование субъектов МСП о возможностях ЭТП «КузбассTrade». В целях обеспечения благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в округе действует муниципальная программа поддержки бизнеса «Развитие экономического потенциала в Беловском муниципальном округе». В 2026 году на предоставление финансовой поддержки запланировано 550 тысяч рублей. |  |  |
| 12. Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Рынок социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 |  | Создание условий для развития сектора частных организаций социального обслуживания | 2018-2025 |  | 2025 | В настоящее время на территории Беловского муниципального округа осуществляют свою деятельность 1 муниципальное казенное учреждение социального обслуживания: - МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Беловского муниципального округа»; 3 негосударственные организации социального обслуживания: - ООО «Живинка» п. Степной, - ООО «Медея» п. Снежинский, - пансионат «Виктория» с.Поморцево. Таким образом, в Беловском муниципальном округе доля негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, составляет 75%. |  |  |
| II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Беловском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Системные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления |  |  | 2022-2023 | 2025 | Определен состав муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления |  |  |
| 1.3 | Обеспечение приватизации либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления |  |  | 2022-2025 | 2025 | Осуществлена приватизация 2 единиц муниципального имущества (всего с нарастающим итогом 16) |  |  |
| 1.4 | Формирование перечня муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов |  |  | 2022-2025 | 2025 | Сформирован перечень муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов |  |  |
| 1.5 | Организация с участием органов местного самоуправления инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, создание в Кемеровской области - Кузбассе по результатам такой инвентаризации и ведение реестров кладбищ и мест захоронений с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг |  |  | 2022-2025 | 2025 | Проведена инвентаризация кладбищ на территории Беловского муниципального округа в отношении 100% общего количества существующих кладбищ |  |  |
| 2. | Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | 2022-2025 | 2025 | В условиях конкурентной среды субъектам малого и среднего предпринимательства приходиться адаптироваться к рыночным условиям и занимать выгодные позиции. Оценка потребностей и предпочтений потребителей позволяет предпринимателям предлагать востребованные продукты и услуги. Широкий ассортимент товаров и услуг привлекает большее количество покупателей и увеличивает вероятность повторных покупок. В 1 и во 2 квартале 2025 года в рамках реализации муниципальной программы были выполнены следующие мероприятия: участие в IX Областной летней спартакиаде среди субъектов малого и среднего предпринимательства, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в спортивных соревнованиях в рамках спартакиады; обеспечено участие 19 субъектов МСП Беловского муниципального округа в IX Областной летней спартакиаде; произведено финансирование участия субъектов МСП в спартакиаде в размере 76 тысяч рублей (оплата организационного взноса). |  |  |
| 2.2 | Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке |  |  | 2022-2025 | 2025 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства об услугах, предоставляемых АО «Российский экспортный центр»: 25 июня, 10.09.2025 участие в вебинаре для предпринимателей Кузбасса на тему «КузбассTRADE: Новые возможности расширения каналов сбыта и снабжения для предприятий Кузбасса». Регистрация одного индивидуального предпринимателя. |  |  |
| 2.3 | Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства социальной сферы, содействие продвижению услуг негосударственных поставщиков в социальной сфере |  |  | 2022-2025 | 2025 | На официальном сайте управления образования администрации Беловского муниципального округа создана ссылка «Информация для предпринимателя», которая позволяет информировать заинтересованных лиц о возможности оказания услуг в социальной сфере. https://uobmr.kemobl.ru/organizaciya-otdyha-detej/predprinimatelyam/ | С 2021 года на рынок образовательных услуг вошли 2 частных организации: футбольный клуб «Импульс» (ИП Гараев Р.И), школа иностранных языков «Смайл» (руководитель Мифтахова М.Г). Они оказывают услуги по дополнительному образованию. За прошедший период обращений со стороны негосударственных поставщиков в оказании содействия по продвижению услуг на частный рынок не поступало. |  |
| 2.4 | Формирование имиджа продовольственных товаров, произведенных в Кузбассе, как натуральных и качественных (участие предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Беловского муниципального округа на выставках, ярмарках, конкурсах), а также за счет увеличения доли их присутствия в торговых организациях Беловского муниципального округа |  |  | 2022-2025 | 2025 | Сельскохозяйственные ярморочные мероприятия в формате «Однодневная универсальная ярмарка» организовывались и проводились в 2025 году 3 раза в текущем году – 28 февраля, 18 апреля, 17 октября. Еженедельно в с. Старобачаты Беловского муниципального округа проводится сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. Кроме того еженедельно проводятся сельскохозяйственные ярмарки «выходного Дня» на территории Беловского городского округа: - пгт. Новый Городок ул. Гражданская,41; - пгт. Бачатский, ул. Шевцовой, между д.60 и д.63; - пгт. Инской, асфальтированная площадка между домами ул. Липецкая 28/1 и ул. Ильича; - мкрн. Бабанаково, тротуар вдоль стадиона "Шахтер"; - пгт. Грамотеино, мкр "Ивушка", р-н д.1. |  |  |
| 2.5 | Повышение информированности участников рынка об инвестиционной деятельности в округе |  |  | постоянно |  | Ежегодно формируется инвестиционное послание главы Беловского муниципального округа. На официальном сайте администрации организован раздел «Инвесторам» https://www.belovorn.ru/investoram/, обеспечивающий канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами. В данном разделе размещен инвестиционный паспорт Беловского муниципального округа; основные инвестиционные проекты; реестр инвестиционных площадок; положение об основах муниципально-частного партнерства в Беловском муниципальном округе и перечень объектов муниципальной собственности Беловского муниципального округа, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве. Функционирует совет по инвестиционной и инновационной деятельности. В 2025 году было проведено 1 заседание. |  |  |
| 3 | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика |  |  | 2022-2025 | 2025 | Закупка у единственного поставщика осуществляется с поставщиком, когда не целесообразно объявлять аукцион. В 2025 году количество закупок у единственного поставщика остается на том же уровне что и в 2024 году: 2024 г. – 103 закупки 2025 г. – 103 закупки |  |  |
| 3.2 | Расширение участия субъектов малого предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованиием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |  |  | 2022-2025 | 2025 | В соответствии с частью 1.1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» минимальная доля закупок у субъектов малого предпринимательства составляет 25%. По итогам 2025 года результат проведенного анализа показал выполнение обязательного объема закупок у субъектов малого предпринимательства в конкурентных способах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и составил 19,75 %. |  |  |
| 4 | Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» |  |  | постоянно |  | Анализ практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» проводится на постоянной основе. В целях обеспечения соответствия деятельности администрации Беловского муниципального округа требованиям антимонопольного законодательства с 2019 года действует рабочая группа по организации и функционированию антимонопольного комплаенса. На официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в разделе «Экономика» создан подраздел «Антимонопольный комплаенс»: https://www.belovorn.ru/ekonomika/antimonopolnyy-komplaens/, в котором размещается соответствующая информация. |  |  |
| 4.2 | Осуществление перевода услуг в разряд бесплатных муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности |  |  | 2022-2025 | 2025 | На территории Беловского муниципального округа все муниципальные услуги предоставляются бесплатно |  |  |
| 4.3 | Оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их предоставления, а также перевода их предоставления в электронную форму |  |  | 2022-2025 | 2025 | Согласно административным регламентам на оказание муниципальных услуг, предоставление данных услуг предусмотрено в электронной форме, что способствует снижению административных барьеров при оформлении документов для физических и юридических лиц. Предоставление муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности, осуществляется на безвозмездной основе | Не предоставление документов в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации |  |
| 4.4 | Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в Беловском муниципальном округе |  |  | 2022-2025 | 2025 | Принят порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Беловского муниципального округа Решением Совета народных депутатов Беловского муниципального округа от 27 ноября 2025 года № 500. 13 июля 2022 года подписано соглашение о взаимодействии при проведении процедур оценки регулирующего воздействия и экспертизы в Беловском муниципальном округе с общественным представителем уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кемеровской области-Кузбассе на территории муниципального образования Беловский муниципальный округ Кемеровской области-Кузбасса. На заседании Совета по инвестиционной и инновационной деятельности на территории Беловского муниципального округа 17 декабря 2025 года был рассмотрен план экспертизы нормативных правовых актов Беловского муниципального округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2026 год. Информация размещена на сайте: https://www.belovorn.ru/ekonomika/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/ |  |  |
| 5 | Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Содействие в организации, проведении мероприятий, направленных на привлечение финансовых и нефинансовых ресурсов для негосударственных организаций и социальных предпринимателей в социальной сфере |  |  | 2022-2025 | 2025 | На официальном сайте управления образования администрации Беловского муниципального округа создана ссылка «Информация для предпринимателя», которая позволяет информировать заинтересованных лиц о возможности оказания услуг в социальной сфере. https://uobmr.kemobl.ru/organizaciya-otdyha-detej/predprinimatelyam/. В целях повышения устойчивости негосударственных организаций в социальной сфере на сайте http://belsoc.ru/ размещена информация, касающаяся привлечения финансовых и нефинансовых ресурсов. В целях реализации направления проведены совместные мероприятия с телеутскими национальными некоммерческими организациями, в том числе VI Областной фестиваль телеутского языка и культуры среди молодёжи, Областной лингвистический лагерь «Тан», Православный праздник «Ильин день» («Ильдин кӱн»), оказана поддержка некоммерческим организациям при участии в фестивалях, форумах и соревнованиях. | Обращений со стороны негосударственных поставщиков в оказании содействия по продвижению услуг на частный рынок не поступало. |  |
| 5.2 | Содействие в участии производителей в закупочных сессиях с федеральными и локальными торговыми сетями |  |  | 2022-2025 | 2025 | Мероприятия направленные на содействие участию производителей в закупочных сессиях с федеральными и локальными торговыми сетями не проводились. Проводится информирование предпринимателей о новых возможностях участия в закупках через социальные сети и в чатах мессенджера Телеграм. |  |  |
| 6 | Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение мониторинга целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере |  |  | 2022-2025 | 2025 | Мониторинг целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества проводился постоянно в течение года. В рамках мониторинга за 2025 год не выявлено случаев нецелевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере образования, культуры и спорта. Отсутствуют объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности Управления социальной защиты населения администрации Беловского муниципального округа. В МКУ «КЦСОН Беловского муниципального округа» на основании договора №2 о передаче муниципального имущества (помещения) в безвозмездное пользование от 29.05.2023г. находится недвижимый объект, расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Белово, ул. Юности, д.15, пом. 1 |  |  |
| 6.2 | Оказание содействия немуниципальным организациям в использовании муниципальных объектов недвижимого имущества, включая неиспользуемые по назначению, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование; детский отдых и оздоровление; социальное обслуживание, с применением механизмов муниципально-частного партнерства посредством заключения концессионного соглашения |  |  | 2022-2025 | 2025 | Сдано в аренду немуниципальным организациям 12 помещений, не являющихся объектами социальной сферы (всего с нарастающим итогом 82). Все объекты недвижимости, переданные в оперативное управление учреждениям культуры и спорта, используются с сохранением целевого назначения. Заявлений от немуниципальных организации об использовании помещений не поступало |  |  |
| 7 | Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт,социальное обслуживание, дошкольное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных округа) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Размещение информации о реализации проектов муниципально-частного партнерства, а также концессионных соглашений в социальной сфере на официальном сайте в телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | постоянно |  | На сайте администрации Беловского муниципального округа в разделе «Инвесторам» https://www.belovorn.ru/investoram/ размещено положение об основах муниципально-частного партнерства в Беловском муниципальном округе и перечень объектов муниципальной собственности Беловского муниципального округа, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве. Также информация размещена на сайте администрации Беловского муниципального округа (раздел «Комитет по управлению муниципальным имуществом»). Всего заключено 3 концессионных соглашения в муниципальной сфере. |  |  |
| 7.2 | Передача муниципальных объектов недвижимого имущества, включая неиспользуемые по назначению, немуниципальным организациям с применением механизмов муниципально-частного партнерства посредством заключения концессионного соглашения с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование; детский отдых и оздоровление; социальное обслуживание |  |  | по мере необходимости | 2025 | Сдано в аренду немуниципальным организациям 12 помещений, не являющихся объектами социальной сферы (всего с нарастающим итогом 82) |  |  |
| 8 | Содействие развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Проведение информационных мероприятий по поддержке социально ориентированных немуниципальных организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку немуниципального сектора в сферах: дошкольного, общего образования, детского отдыха и оздоровления, физической культуры и спорта, культуры, социального обслуживания |  |  | 2022-2025 | 2025 | На официальном сайте управления образования администрации Беловского муниципального округа создана ссылка «Информация для предпринимателя», которая позволяет информировать заинтересованных лиц о возможности оказания услуг в социальной сфере. https://uobmr.kemobl.ru/organizaciya-otdyha-detej/predprinimatelyam/. Отделом по национальной политике управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа на постоянной основе проводится информирование НКО о проводимых конкурсах, учрежденных грантах. В целях развития некоммерческих организаций в социальной сфере обслуживания на сайте http://belsoc.ru/ размещена информация направленная на их поддержку. | Обращений со стороны негосударственных поставщиков в оказании содействия по продвижению услуг на частный рынок не поступало. |  |
| 9 | Стимулирование новых предпринимательских инициатив, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Участие в инвестиционных мероприятиях (конференциях, форумах, семинарах или круглых столов). Размещение на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа информации по инвестиционной привлекательности Беловского муниципального округа |  |  | постоянно |  | В августе 2025 года 2 сотрудника и 1 индивидуальный предприниматель приняли участие в заседании Комитета по развитию креативных индустрий на тему: «Ремесленная деятельность в Кузбассе: сохранение традиций, развитие бизнеса, поддержка мастеров» в г. Кемерово. В декабре 2025 года 2 сотрудника приняли участие в региональном форуме «Креативный Кузбасс: Новая реальность» в г. Новокузнецке. На официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в разделе «Инвесторам» размещена актуальная информация по инвестиционной привлекательности Беловского муниципального округа https://www.belovorn.ru/investoram/. |  |  |
| 10 | Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Организация конкурсов, выставок и презентаций молодежных технических, научно-технических, предпринимательских инициатив и проектов |  |  | Постоянно | 2025 | В марте 2025 года на базе МБОУ «Снежинская ООШ» был проведен муниципальный форум «Молодежь. Наука. Будущее». На форуме участники школ представ-ляли свой опыт исследований в различных областях наук. В форуме приняло участие 67 детей. В феврале 2025 года проведен ежегодный конкурс-конференция проектных работ обучающихся «Первые шаги». В конкурсе приняло участие 32 обучающихся Дома творчества и образовательных организаций. Творческие и исследовательские проекты обучающихся посвящены самым разным темам. По итогам конкурса определены победители в трех воз-растных категориях. 25 марта 2025 года в МБУ ДО «Дом детского творчества» состоялось открытие муниципальной выставки по декоративно-прикладному искусству «МАСТЕРскаЯ». На выставке были представлены творческие работы детей в разных техниках ДПИ: вязание, костюм, кукла, художественная обработка бересты, лепка из глины и соленого теста и мн. др. В Выставке экспозиций представлены творческие работы обучающихся Дома творчества, школ, детских садов Беловского МО. Экспозиции отличаются высоким качеством исполни-тельского мастерства, разнообразием используемых материалов, выразительностью и яркостью образов, а также эстетичностью оформления экспозиций. В Выставке приняли участие более 370 человек. Победители награждены дипломами. В преддверии праздника Нового года в образовательных организациях прошли мастер-классы для отличников «ТЕХНОНОВЫЙ ГОД». На мастер-классах обучающиеся показывали свои умения в области робототехники, 3Д моделирования, виртуальной реальности, стреч-программирования. Было охвачено 45 детей-отличников. В апреле 2025 года в Доме творчества проведена тради-ционная муниципальная выставке детского (юношеского) творчества «Наша Победа». На выставке представлены модели военной техники по образцу времен Великой Отечественной войны, макеты исторических событий и фрагментов истории Великой Отечественной войны, диорамы военных сражений и другие экспонаты, имеющие историческую и художественную ценность, передающие хронику событий 1941-1945 годов. На выставке представлено более 40 работ. 25 ноября 2025 года в МБУ ДО «Дом детского творчества» и образовательных организациях Беловского муниципального округа проведен Единый день технического творчества, который стал в Кузбассе традиционным. Координацию работы по его проведению в муниципальной образовательной среде осуществлял МБУ ДО «Дом детского творчества». Целью проведения Единого дня технического творчества стало популяризация детского технического творчества, привлечение внимания к вопросам детского технического творчества. В 2025 году 2600 учащихся из 13-ти образова-тельных организаций Беловского муниципального округа включилось в единое образовательное пространство по проведению Единого дня технического творчества. Активное участие в Едином дне технического творчества приняли образовательные организации, реализующие программы технической направленности: МБОУ «Бековская ООШ», МБОУ «Евтинская ООШ», МБОУ «Ивановская СОШ», МБОУ «Менчерепская СОШ», МБОУ «Моховская СОШ», МБОУ «Новобачатская СОШ», МБОУ «Новокараканская СОШ», МБОУ «Пермяковская СОШ», МБОУ «Сидоренковская СОШ», МБОУ «Снежинская ООШ», МБОУ «Старобачатская СОШ», МБОУ «Старопестеревская СОШ», МБОУ «Щебзаводская ООШ» и МБУ ДО «Дом детского творчества». Программа проведения Единого дня технического творчества очень интересна и познавательна. Всего по Беловскому муниципальному округу проведено более 20 разнообразных по форме и содержанию мероприятий по технической направленности, наиболее популярными являются: мастер-классы, конкурсы, соревнования, викторины, презентации, выставки творческих работ и др. Учащиеся и родители (законные представители) познакомились с различными направлениями деятельности, приняли участие в играх, мастер-классах, участвовали в создании и конструировании моделей из подручных материалов. Это не только способствовало развитию креативности и инженерного мышления, но и укрепляло семейные связи. Учащиеся могли проявить свои навыки в работе в команде, а родители — поддерживать и вдохновлять детей на новые идеи. Учащиеся активно участвовали в создании моделей, начиная от простых деревянных конструкций и заканчивая сложными механическими устройствами. Таким образом, Единый день технического творчества образовательных организациях Беловского муниципального округа стал ярким событием, которое запомнится всем участникам и вдохновит их на новые достижения в мире многих возможностей. |  |  |
| 10.2 | Проведение районных олимпиад и иных конкурсных мероприятий с целью поддержки талантливой молодежи |  |  | Постоянно | 2025 | С целью поддержки талантливой молодежи проведены следующие конкурсные мероприятия: - муниципальная акция «Люби и знай родной Кузбасс», с целью стимулирования интереса учащихся к туризму, изучению родного края . В нем приняли участие активисты музеев МБОУ «Ивановская СОШ», МБОУ «Старопестеревская СОШ», МБОУ «Бековская ООШ». Они встретили делегации школ разных территорий Кузбасса. (октябрь 2025 года); - муниципальный этап областного конкурса исследовательских работ областной конференции «Живи, Кузнецкая земля!». В нем приняли участие обучающиеся МБОУ МБОУ «Пермяковская СОШ», МБОУ «Старопестеревская СОШ», МБОУ «Евтинская СОШ», МБОУ «Щебзаводская СОШ» (сентябрь 2025 года). Команда обучающихся Беловского муниципального округа (МБОУ «Вишневская ООШ») приняла участие в областной профильной смене для активистов отрядов ЮИД и пресс-центров ЮИД «Безопасное колесо» (сентябрь 2025 года). В октябре 2025 года проходил месячник правовой культуры с охватом 2430 обучающихся школ БМО. В марте был организован и проведен фестиваль школь-ных театров «Театральная волна 2025». Участники представили зрителям произведения собственного сочинения и театральные постановки, посвященные Году защитника Отечества. В фестивале приняли участие 210 детей. |  |  |
| 10.3 | Проведение конкурсных мероприятий с целью поддержки талантливой молодежи |  |  | 2022-2025 | 2025 | В 2025 году проведено 11 муниципальных творческих конкурсов для детей, молодежи и взрослой аудитории: 1. II фестиваль необычных саней «Эх вы, сани, мои сани!», 10 января 2. II отборочный тур муниципального этапа Всекузбасского Фестиваля-конкурса «Виктория. Песни Победы», 11 января 3. Гала-концерт муниципального этапа Всекузбасского Фестиваля-конкурса «Виктория. Песни Победы», 17 января 4. VII муниципальный фестиваль театрального искусства «Волшебная кулиса» , посвященный Году защитника Отечества в России и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 28 марта 5. V муниципальный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Танцуй-2025», 29 апреля 6. «Купальские хороводы» - народное гуляние, 7 июля 7. Народный стилизованный праздник «Рубаха с русским размахом» в рамках праздника «День косоворотки», 10 июля 8. Национальный культурно-спортивный праздник «Ильдин кун» (Ильин День), 2 августа 9. Муниципальный фестиваль детского творчества «За мечтой», 25 сентября 10. V муниципальный фестиваль – конкурс вокалистов «Лейся песня», 24 октября 11. Муниципальный фестиваль-конкурс «Готовим по-русски», в рамках Всероссийского фестиваля русской кухни и празднования Дня народного единства, 4 ноября |  |  |
| 11 | Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальная поддержка молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Оказание мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания Беловского муниципального округа |  |  | 2022-2025 | 2025 | Работникам муниципальных учреждений социального обслуживания Беловского муниципального округа предоставляются следующие меры социальной поддержки: - компенсация по оплате жилых помещений и коммунальных услуг социальных работников организации социального обслуживания, согласно Закона Кемеровской области от 17.01.2005 № 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг»; - доплата за работу в сельской местности согласно Постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.03.2011 №119 «Об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения Кемеровской области и работников государственного казенного учреждения Кемеровской области «Центр социальных выплат и информатизации департамента социальной защиты населения Кемеровской области» |  |  |
| 12 | Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Размещение в открытом доступе информации о реализации имущества, находящегося в собственности муниципального образования, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности |  |  | постоянно | 2025 | Информация размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru). |  |  |
| 12.2 | Опубликование и актуализация на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождения, характеристиках и целевом назначений объектов |  |  | постоянно | 2025 | Информация размещена на сайте администрации Беловского муниципального округа (раздел «Комитет по управлению муниципальным имуществом») |  |  |
| 13 | Повышение мобильности трудовых ресурсов, способствующей повышению эффективности труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Создание условий для обеспечения мобильности трудовых ресурсов, способствующей повышению эффективности труда |  |  | 2022-2025 | 2025 | На главной странице сайта администрации Беловского муниципального округа размещена ссылка «Общероссийская база вакансий «Работа в России», а также ссылка на Интерактивный портал Министерства труда и занятости населения Кузбасса. В газете «Сельские зори» на постоянной основе размещаются объявления, вакансии рабочих мест, в том числе для инвалидов по установленным квотам для привлечения трудовых ресурсов на территорию. На сайте администрации Беловского муниципального округа ведется раздел «Труд и занятость», в котором публикуется информация для работников и работодателей. |  |  |
| 14 | Повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Создание системы постоянного информирования граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам повышения финансовой грамотности |  |  | 2022-2025 | 2025 | В средствах массовой информации, в социальной сети Вконтакте, на сайтах организаций Беловского муниципального округа периодически размещается материал по актуальным вопросам финансовой грамотности для граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства. Работа на Цифровой платформе финансовой грамотности населения Кузбасса ведется темпераментно и постоянно, это отражается в планах и отчетах образовательных учреждений. В средствах массовой информации – в газете «Сельские зори», в социальных сетях ВК, ОК, месенджерах, на сайтах организаций Беловского муниципального округа периодически размещается материал по актуальным вопросам финансовой грамотности для граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства. Работа по финансовой грамотности населения Кузбасса ведется постоянно, что отражается в планах и отчетах образовательных учреждений, библиотечной системы, социальной защиты населения |  |  |
| 14.2 | Борьба с противоправными действиями на рынке финансовых услуг |  |  | 2022-2025 | 2025 | На постоянной основе размещаются видеоролики, памятки, листовки по финансовой и инвестиционной грамотности, в том числе по профилактике кибермошенничества, в соцсетях, мессенджерах, на официальных сайтах (задействованы администрация, управления, подведомственные учреждения, территориальные управления), видеоролики транслируются на экране в холле администрации Беловского муниципального округа. Также материалы (электронные, печатные) направлены на угольные предприятия, в чат группы предпринимателей, в районную больницу, на транспортные предприятия, уличные комитеты, Совет ветеранов. И, кроме того, памятки распространяются на мероприятиях, проводимых для населения, трудовых коллективов. В трудовых коллективах на постоянной основе проводятся информационно-просветительские мероприятия по финансовой и инвестиционной грамотности среди работников с привлечением экспертов (МВД России, налоговой службы, банков и др.). При оказании социальных услуг в целях выявления и предотвращения мошеннических действий на финансовом рынке ведется активная работа по обучению и информированию детей, граждан старшего поколения и граждан с ограниченными возможностями здоровья, с вручением брошюр и памяток и проведением тематических бесед. Организована «горячая линия» по вопросам закредитованности граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации |  |  |
| 15 | Прочие мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Беловском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Размещение информации о развитии конкуренции в Беловском муниципальном округе, перечня мероприятий, документов, принимаемых во исполнение требований стандарта развития конкуренции в Беловском муниципальном округе на официальном сайте администрации Беловского муниципального округе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и опубликование ссылки уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе |  |  | постоянно |  | Действует постановление администрации Беловского муниципального округа от 11.12.2025 № 478 «О внедрении Стандарта развития конкуренции в Беловском муниципальном округе» Документы, принимаемые во исполнение требований стандарта развития конкуренции в Беловском муниципальном округе, размещаются на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.belovorn.ru/ekonomika/standart-razvitiya-konkurentsii-v-belovskom-munitsipalnom-rayone/ Также опубликована ссылка на уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области-Кузбассе (в подразделе Контактная информация) |  |  |
| 15.2 | Проведение мониторинга качества и доступности муниципальных услуг в Беловском муниципальном округе |  |  | 2022-2025 | 2025 | Проведен выборочный ежегодный плановый мониторинг по услугам, оказываемым администрацией Беловского муниципального округа. Мониторинг проводился по услуге «Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений», оказываемой отделом сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа. Услуга получила общий балл 3,44, что по таблице интерпретации значений суммарной оценки выполнения требований административного регламента муниципальной услуги, соответствует оценки «удовлетворительно». Это связано с не полным переводом услуги в электронный вид. |  |  |
| 15.3 | Формирование реестра (перечня) хозяйствующих субъектов, доля участия Беловского муниципального округа в которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих свою деятельность в Беловском муниципальном округе, и размещение его на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | ежегодно до 20 января |  | Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия Беловского муниципального округа в которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих деятельность в Беловском муниципальном округе за 2025 год, размещен на сайте администрации Беловского муниципального округа в разделе «Стандарт развития конкуренции»: https://clck.ru/3RTbGw |  |  |
| 16 | Мероприятия по проведению мониторинга состояния и развития конкурентной среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Размещение на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ссылки на опросы с применением информационных технологий, размещенной на официальном сайте Администрации Правительства Кузбасса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | ежегодно |  | На главной странице сайта администрации Беловского муниципального округа в разделе полезные ссылки размещены опросы о состоянии конкурентной среды на товарных рынках Кузбасса https://www.belovorn.ru |  |  |
| 16.2 | Участие в проведении опроса состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Кемеровской области - Кузбасса, проводимого уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе (доля проголосовавших респондентов от общего количества населения, проживающего в Беловском муниципальном округе, должна составлять не менее 0,5%), путем опубликования ссылки уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области – Кузбассе |  |  | ежегодно |  | Участие в опросах о состоянии конкурентной среды на товарных рынках Кузбасса приняло 267 человек, доля проголосовавших от общего количества населения (24205 чел.), проживающего в Беловском муниципальном округе, составила 1,1% |  |  |
| 16.3 | Обеспечение информирования населения Беловского муниципального округа о проведении опросов с применением информационных технологий |  |  | ежегодно |  | Информирование населения о прохождении опросов о состоянии конкурентной среды на товарных рынках Беловского муниципального округа происходит путем опубликования объявления в газете «Сельские зори», размещения через социальные сети, а также через мессенджер Телеграм. |  |  |
| 16.4 | Мониторинг (анкетирование) состояния и развития конкуренции на товарных рынках Беловского муниципального округа |  |  | ежегодно |  | # Участие в анкетировании в 2025 году приняло 1260 человека, в 2024 году – 882 человек. Результаты анкетирования отражены в докладе о состоянии и развитии конкурентной среды в Беловском муниципальном округе за 2025 год |  |  |
| 16.5 | Представление информации в уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе для формирования рейтинга муниципальных образований Кемеровской области-Кузбасса в части их деятельности по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области – Кузбассе |  |  | ежегодно до 1 июня |  | Информация о развитии конкуренции в Беловском муниципальном округе ежегодно направляется в уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе |  |  |
| 17 | ## Мероприятия по подготовке ежегодного доклада «Состояние и развитие конкурентной среды в Беловском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Подготовка информации о проведенных мероприятиях и результатах выполнения системных мероприятий настоящего плана мероприятий ("дорожной карты") и иных мероприятий по развитию конкуренции |  |  | Ежегодно до 20 января |  | Информацию о проведенных мероприятиях и результатах выполнения системных мероприятий настоящего плана мероприятий ("дорожной карты") и иных мероприятий по развитию конкуренции ежегодно подготавливают ответственные исполнители по реализации мероприятий |  |  |
| 17.2 | Подготовка сводного доклада «Состояние и развитие конкурентной среды в Беловском муниципальном округе», рассмотрение и утверждение доклада советом по содействию развитию конкуренции в Беловском муниципальном округе |  |  | Ежегодно до 1 марта |  | Доклад о «Состоянии и развитии конкурентной среды в Беловском муниципальном округе» подготавливается на основании информации о проведенных мероприятиях и результатах выполнения системных мероприятий настоящего плана мероприятий ("дорожной карты") и иных мероприятий по развитию конкуренции |  |  |
| 17.3 | Подготовка предложений по актуализации перечня товарных рынков по развитию конкуренции в Беловском муниципальном округе с обоснованием, фактическими и плановыми значениями ключевых показателей развития конкуренции на данных рынках |  |  | Ежегодно |  | Предложения по актуализации перечня товарных рынков по развитию конкуренции в Беловском муниципальном округе проводятся по мере необходимости. Перечень товарных рынков размещен на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в разделе Экономика-Стандарт развития конкуренции https://clck.ru/3RPqye. |  |  |
| 17.4 | Подготовка предложений по актуализации настоящего плана мероприятий («дорожной карты») |  |  | Ежегодно |  | Предложения по актуализации настоящего плана мероприятий («дорожной карты») проводятся по мере необходимости. План мероприятий («дорожной карты»), размещен на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в разделе Экономика-Стандарт развития конкуренции https://clck.ru/3RPqrH. |  |  |

## III. Мероприятия по развитию конкуренции, предусмотренные в стратегических и программных документах

## Беловского муниципального округа

| ## № ## п/п | ## Наименование мероприятия | ## Реквизиты документов, реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции в Беловском муниципальном округе |  | ## Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Стратегические и программные документы системного действия |  |  |  |  |
| ## 1.1 | Реализация Стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального округа до 2035 года | Стратегия социально-экономического развития Беловского муниципального округа на период до 2035 года утверждена решением Совета народных депутатов Беловского муниципального округа от 25.01.2024 № 386 |  | Отраслевые (функциональные) органы и территориальные органы администрации Беловского муниципального округа, структурные подразделения администрации Беловского муниципального округа <*>???? |  |
| 1.2 | Реализация плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального округа до 2035 года | План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального округа на период до 2035 года утвержден постановлением администрации Беловского муниципального округа от 27.06.2024 № 242 |  | Отраслевые (функциональные) органы и территориальные органы администрации Беловского муниципального округа, структурные подразделения администрации Беловского муниципального округа <*> |  |
| ## 1,3 | Реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности в Беловском муниципальном округе | Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Беловского муниципального округа» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала в Беловском муниципальном округе» на 2022-2027 годы утверждена постановлением администрации Беловского муниципального округа от 04.02.2022 № 147 |  | Отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа |  |
| ## 1.4 | ## Реализация мероприятий по муниципальной поддержке малого и среднего предпринимательства | ## Подпрограмма «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала в Беловском муниципальном округе» на 2022-2027 годы утверждена постановлением администрации Беловского муниципального округа от 04.02.2022 № 147 |  | ## Отдел содействия предпринимательству администрации Беловского муниципального округа |  |
| ## 1.5 | ## Реализация мероприятий муниципальной программы Беловского муниципального округа «Управление муниципальным имуществом Беловского муниципального округа» на 2022-2027 годы, в том числе мероприятий по созданию системы кадастра и недвижимости | ## Муниципальная программа Беловского муниципального округа «Управление муниципальным имуществом Беловского муниципального округа» на 2022-2027 годы утверждена постановлением администрации Беловского муниципального округа от 02.02.2022 № 142 |  | ## Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа |  |
| ## 1.6 | ## Обеспечение жильем молодых семей, молодых специалистов и отдельных категорий граждан | Муниципальная программа Беловского муниципального округа «Жилище» на 2022-2027 годы утверждена постановлением администрации Беловского муниципального округа от 02.02.2022 № 140 |  | ## Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа |  |
| ## 2 | ## Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |  |
| ## 2.1 | ## Реализация мероприятий муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального округа» на 2022-2027 годы» | ## Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального округа» на 2022-2027 годы» утверждена постановление администрации Беловского муниципального округа от 24.01.2022 № 68 |  | ## Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| ## 3 | ## Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |
| ## 3.1 | ## Реализация мероприятий муниципальной программы ## «Формирование комфортной городской среды в Беловском муниципальном округе на 2018-2027 годы» | ## Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Беловском муниципальном округе на 2018-2027 годы» утверждена постановлением администрации Беловского муниципального округа от 13.01.2022 № 29 |  | ## УЖНП администрации Беловского муниципального округа |  |
| ## 4 | ## Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| ## 4.1 | ## Реализация мероприятий муниципальной программы ## «Жилище» на 2022-2027 годы | Муниципальная программа Беловского муниципального округа «Жилище» на 2022-2027 годы утверждена постановлением администрации Беловского муниципального округа ## от 02.02.2022 № 140 |  | ## УЖНП администрации Беловского муниципального округа |  |
| ## 5 | ## Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |  |  |  |  |
| ## 5.1 | ## Реализация мероприятий муниципальной программы «Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном округе на 2022-2027 годы» | ## Муниципальная программа «Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном округе на 2022-2027 годы» утверждена постановлением администрации Беловского муниципального округа от 17.01.2022 № 39 |  | ## УЖНП администрации Беловского муниципального округа |  |
| ## 6 | ## Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) |  |  |  |  |
| ## 6.1 | ## Реализация мероприятий по развитию транспортной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном округе | Муниципальная программа «Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном округе на 2022-2027 годы» утверждена постановлением администрации Беловского муниципального округа от 28.01.2022 № 96 |  | ## УЖНП администрации Беловского муниципального округа |  |
| ## 7 | ## Рынок архитектурно-строительного проектирования |  |  |  |  |
| ## 7.1 | ## Обеспечение мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства |  | ## Подпрограмма «Градостроительство» муниципальной программы «Жилище» на 2022-2027 годы утверждена постановлением администрации Беловского муниципального округа ## от 02.02.2022 № 140 |  | ## Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа |
| ## 8 | ## Рынок вылова водных биоресурсов |  |  |  |  |
| ## 8.1 | ## Реализация мероприятий по развитию сельскохозяйственного производства | Муниципальная программа «Поддержка и развитие сельского хозяйства в Беловском муниципальном округе» на 2022-2027 годы» утверждена постановлением от 12.01.2022 № 24 |  | ## Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа |  |
| ## 9 | ## Рынок туристических услуг |  |  |  |  |
| ## 9.1 | ## Проведение мероприятий в рамках событийного туризма; выпуск рекламной продукции и реализация сувенирной продукции |  | ## Муниципальная программа Беловского муниципального округа «Развитие туризма в Беловском муниципальном округе» на 2022-2027 годы» утверждена постановлением администрации Беловского муниципального округа от 28.01.2022 № 97 |  | ## Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |
| ## 10 | ## Рынок повышения финансовой грамотности |  |  |  |  |
| ## 10.1 | ## Реализация мероприятий муниципальной программы «Культура Беловского муниципального округа» на 2022-2027 годы» |  | ## Муниципальная программа Беловского муниципального округа «Культура Беловского муниципального округа» на 2022-2027 годы» утверждена постановлением администрации Беловского муниципального округа от 17.01.2022 № 38 |  | ## Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |