Приложение 1к  докладу

о состоянии и развитии конкурентной среды

на рынках товаров, работ и услуг Беловского

муниципального района за 2018 год

Отчет

о реализации плана мероприятий ("дорожной карты")

по содействию развитию конкуренции в Беловском муниципальном районе

за 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятия "дорожной карты" | Срок реализации мероприятия |  | Результат исполнения мероприятия (краткое описание) | Проблемы, возникшие при выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках |  |  |  |  |  |
| 1. Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| На рынке услуг дошкольного образования конкуренции нет, так как на территории Беловского района нет частных дошкольных (в том числе образовательных) организаций |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование реестра организаций дошкольного образования всех форм собственности | 2017-2018 годы | 2018 год | Приказ МКУ «Управление образования Беловского муниципального района от 28.12.2018г №1079 «Об утверждении Реестра организаций всех форм собственности, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление образования Беловского муниципального района» | - |
| 1.2 | Оказание консультационной помощи: - в подготовке документов для успешного прохождения процедуры лицензирования; - в создании образовательной среды в соответствии с лицензионными требованиями; - в прохождении педагогическими работниками повышения квалификации (аттестации) | 2017-2018 годы | 2018 год | Оценка текущего состояния: конкурентная среда рынка услуг дошкольного образования характеризуется 100% содержанием муниципальных образовательных организаций. 9 дошкольных образовательных организаций и 10 дошкольных групп на базе общеобразовательных организаций. На сегодняшний день данные организации посещают 1218 детей. | В «Управление образования Беловского муниципального района» о реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Беловском муниципальном районе за 2018 год отсутствует результат исполнения мероприятий, запланированных на 2017 – 2018 годы, т.к. со стороны заинтересованных лиц, имеющих отношение к бизнесу не поступало обращений об информировании о возможности открытия частных дошкольных учреждений, о содействии развитию негосударственного сектора организаций, |
| 1.3 | Ведение мониторинга численности детей, посещающих частные дошкольные образовательные организации | 2017-2018 годы | 2018 год |  |  |
| 1.4 | Осуществление содействия в предоставлении субвенции на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных ор ганизациях, имеющих лицензию на право осуществления образовательной деятельности | 2017-2018 годы | 2018 год | Обоснование проблемы: на рынке услуг дошкольного образования не поступало обращений со стороны заинтересованных лиц, о возможности открытия частных дошкольных организаций имеющих отношение к бизнесу | осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, а так же развитию негосударственного сектора отдыха и оздоровления детей. |
| 1.5 | Информирование заинтересованных лиц, имеющих отношение к бизнесу, о возможности открытия частных дошкольных учреждений (на сайте МКУ «Управление образования Беловского муниципального района») | 2017-2018 годы | 2018 год | -Планируется в 1 квартале 2019 года создание на официальном сайте МКУ «Управление образования Беловского муниципального района» ссылки «Информация для предпринимателя», которая позволит информировать заинтересованных лиц о возможности открытия частных дошкольных учреждений |  |
| 2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |  |  |
| На рынке услуг детского отдыха и оздоровления конкуренции нет, так как на территории Беловского района нет негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование реестра организаций отдыха детей и их оздоровления всех форм собственности | 2017-2018 годы | 2018 год | Приказ МКУ «Управление образования Беловского муниципального района от 28.12.2018г №1079 «Об утверждении Реестра организаций всех форм собственности, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление образования Беловского муниципального района» | - |
| 2.2 | Оказание консультационной помощи в развитии негосударственного сектора отдыха и оздоровления детей | 2017-2018 годы | 2018 год | - | - |
| 3. Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| На рынке услуг дополнительного образования детей конкуренции нет, так как на территории Беловского района нет частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содействие развитию негосударственного сектора организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 2017-2018 годы | 2018год | - | В «Управление образования Беловского муниципального района» о реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Беловском муниципальном районе за 2018 год отсутствует результат исполнения мероприятий, запланированных на 2017 – 2018 годы, т.к. со стороны заинтересованных лиц, имеющих отношение к бизнесу не поступало обращений об информировании о возможности открытия частных дошкольных учреждений, о содействии развитию негосударственного сектора организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, а так же развитию негосударственного сектора отдыха и оздоровления детей. |
| 3.2 | Формирование реестра организаций дополнительного образования всех форм собственности | 2017-2018 годы | 2018 год | Приказ МКУ «Управление образования Беловского муниципального района от 28.12.2018г №1079 «Об утверждении Реестра организаций всех форм собственности, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление образования Беловского муниципального района» | - |
| 3.3 | Оказание информационно- методической и информационно-консультативной помощи: - в подготовке документов для успешного прохождения процедуры лицензирования; - в создании образовательной среды в соответствии с лицензионными требованиями; - в прохождении педагогическими работниками повышения квалификации (аттестации) | 2017-2018 годы | 2018 год | - | В «Управление образования Беловского муниципального района» о реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Беловском муниципальном районе за 2018 год отсутствует результат исполнения мероприятий, запланированных на 2017 – 2018 годы, т.к. со стороны заинтересованных лиц, имеющих отношение к бизнесу не поступало обращений об информировании о возможности открытия частных дошкольных учреждений, о содействии развитию негосударственного сектора организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, а так же развитию негосударственного сектора отдыха и оздоровления детей. |
| 3.4 | Ведение мониторинга численности детей, посещающих частные организации дополнительного образования | 2017-2018 годы | 2018 год | - | В «Управление образования Беловского муниципального района» о реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Беловском муниципальном районе за 2018 год отсутствует результат исполнения мероприятий, запланированных на 2017 – 2018 годы, т.к. со стороны заинтересованных лиц, имеющих отношение к бизнесу не поступало обращений об информировании о возможности открытия частных дошкольных учреждений, о содействии развитию негосударственного сектора организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, а так же развитию негосударственного сектора отдыха и оздоровления детей. |
| 4. Рынок медицинских услуг |  |  |  |  |  |
| Приказом департамента охраны здоровья населения Кемеровской области создан общественный совет по независимой оценке качества условий предоставления услуг медицинскими организациями, участвующий в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи на территории Кемеровской области. Оценка качества предусматривает оценку условий оказания услуг по таким критериям, как открытость и доступность информации о медицинской организации; комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления медицинской услуги. Информация о результатах оценки размещается в свободном доступе на официальном сайте департамента охраны здоровья населения Кемеровской области. Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы ОМС, размещен на официальных сайтах территориального фонда обязательного медицинского страхования и департамента охраны здоровья населения Кемеровской области. Во исполнение постановления администрации Беловского муниципального района от 26.06.2017 № 168 «О внедрении Стандарта развития конкуренции в Беловском муниципальном районе» с целью проведения мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Беловском муниципальном районе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | В целях соблюдения принципов прозрачности (публичности) предоставления муниципального имущества хозяйствующим субъектам для осуществления предпринимательской деятельности размещение информации в средствах массовой информации о порядке предоставления негосударственным организациям здравоохранения соответствующих преференций в целях охраны здоровья граждан, в том числе путем предоставления муниципального имущества без проведения торгов, установления льготной ставки арендной платы | 2017 год | 2018 год | На сайте администрации Беловского муниципального района размещена ссылка на официальный сайт ГБУЗ КО «Беловская районная больница», являющаяся единственной организацией предоставляющей медицинские услуги на территории Беловского муниципального района. В реестре муниципального имущества Беловского муниципального района нет объектов подходящих по критериям необходимым для предоставления в пользование медицинским учреждениям. |  |
| 5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |
| Развитие сектора негосударственных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет). Привлечение к реализации социальных проектов некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Привлечение к реализации социальных проектов некоммерческих организаций | 2017 - 2018 годы | 2018 | Некоммерческие организации не привлекались |  |
| 6. Рынок услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| На территории Беловского муниципального района зарегистрированы 2 некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере культуры: - Кемеровская региональная общественная организация «Ассоциация телеутского народа «Эне-Байат»; - Региональная общественная организация «Федерация сохранения культуры малых народностей Кемеровской области и национальных видов спорта». МКУ «Управление культуры, физической культуры и молодежной политики Беловского муниципального района» сотрудничает с указанными организациями при проведении мероприятий, направленных на популяризации телеутской национальной культуры. |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация предоставляет населению Беловского муниципального района культурно-досуговых услуг, библиотечного обслуживания, доступа к музейным предметам и музейным коллекциям с привлечением организаций культуры всех форм собственности | 2017 год | 2018 год (февраль) | В целях реализации постановления в феврале 2018 г. среди телеутских национальных некоммерческих организаций проведен конкурс на лучший проект мероприятий, посвященных Международному Дню родного языка. Победитель конкурса - Кемеровская региональная общественная организация«Ассоциация телеутского народа «Эне-Байат». С организацией заключен контракт на сумму 37 тыс. руб. | Отсутствие на территории Беловского муниципального района достаточного количества некоммерческих организаций для проведения мероприятий на конкурсной основе |
| 7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| Рынок жилищно-коммунальных услуг в Беловском муниципальном районе охватывает ряд секторов (содержание и ремонт жилого фонда, водоснабжение и водоотведение, вывоз и утилизация бытовых отходов и др.) с различной степенью развития конкурентных отношений. Развитие конкуренции в жилищно-коммунальной сфере осуществляется в целях создания условий для преодоления негативных последствий монопольного положения организаций жилищно-коммунального хозяйства путем привлечения на равноправной основе организаций различных форм собственности для оказания жилищно-коммунальных услуг. |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Содействие развитию сектора немуниципальных организаций, осуществляющих оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и обращению с твердыми бытовыми отходами, которые используют объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению на территории Беловского муниципального района | 2017-2018 годы | 2018 год | Заключено Концессионное соглашение б/н от 01.03.2018г между ООО «Энергоресурс» и администрацией Беловского муниципального района |  |
| 7.2 | Организация и проведение инвентаризации муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью выявления неиспользуемого имущества или используемого неэффективно и передача такого имущества немуниципальным организациям в соответствии с законодательством | 2017-2018 годы | 2018год | Заключено Концессионное соглашение б/н от 27.12.2016 г., б/н от 01.03.2018г между ООО «Энергоресурс» и администрацией Беловского муниципального района. |  |
| 7.3 | Передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление | 2017-2018 годы | 2018год | Заключено Концессионное соглашение б/н от 27.12.2016 г., б/н от 01.03.2018г между ООО «Энергоресурс» и администрацией Беловского муниципального района. |  |
| 8. Рынок розничной торговли |  |  |  |  |  |
| В Беловском муниципальном районе осуществляют торговую деятельность 90 хозяйствующих субъектов, в том числе 3 предприятия потребительской кооперации. Функционирует 144 объекта розничной торговли, в том числе 1 супермаркет, 112 магазинов, 20 павильонов, 5 палаток (киосков) и 4 аптечных пункта. Количество предприятий торговли, реализующих продовольственные товары - 117, в том числе магазинов – 96 и нестационарных предприятий – 17. Продажу промышленных товаров осуществляют 24 объекта торговли. Численность работающих в отрасли 568 человек. Происходит вытеснение с рынка торговли малых и средних предприятий, связанное с ростом активности крупных торговых сетей. Данный процесс является неизбежным в условиях снижения конкурентоспособности малых предприятий ввиду высоких закупочных цен и издержек на содержание предприятия по сравнению с крупными торговыми сетями. Спрос населения на основные продовольственные и непродовольственные товары полностью удовлетворяется. |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли | 2017-2018 годы | 2018 год | Утверждено постановление администрации Беловского муниципального района от 20.08.2018 №372 «Об установлении порядка организации и проведения торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Беловского муниципального района, без предоставления земельных участков и установления сервитута» |  |
| 8.2 | Обеспечение возможности осуществления розничной торговли в малонаселенных пунктах | 2017-2018 годы | 2018 год | Потребительскому кооперативу «Беловский» для осуществления торговли в удаленной и малочисленной деревне Рямовая предоставлено в аренду помещение площадью Мобильная торговля осуществляется тремя хозяйствующими субъектами: - К(Ф)Х «Правда» (глава К(Ф)Х индивидуальный предприниматель Зинченко В.Д.) приобрело передвижной ларек «Купава». По состоянию на 01.01.2019г. мобильную торговлю произведенными продовольственными товарами - хлебом, хлебобулочными изделиями, мясными полуфабрикатами, молоком, сметаной и творогом осуществляют четыре автолавки «Купава»; - индивидуальный предприниматель Прозоров Н.И. посредством оборудованной холодильным оборудованием автолавки ежедневно реализует на территории района выпускаемую им продукцию - хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия; - Потребительский кооператив «Беловский» автолавкой, оборудованной на базе автомобиля марки «ГАЗель» обслуживает малочисленные населенные пункты Беловского муниципального района, в которых отсутствуют постоянно действующие торговые объекты (п.ст.Бускускан) |  |
| 8.3 | Создание условий для развития нестационарных объектов торговли (НТО) | 2017 - 2018 годы | 2018 год | Постановлением администрации Беловского муниципального района № 222 от 18.08.2017 года «Об организации работы по разработке и утверждению проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Беловского муниципального района» утверждено положение о рабочей группе по разработке проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов, а также порядок формирования и утверждения проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Беловского муниципального района. Кроме того, постановлением № 372 от 20.08.2018 установлен порядок организации торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов |  |
| 8.4 | Содействие в обеспечении субъектов малого и среднего предпринимательства офисными, производственными и складскими помещениями, земельными участками, оборудованием, необходимым для их деятельности | 2017 - 2018 годы | 2018 год | Утвержден перечень объектов муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Беловского муниципального района (постановление АБМР от 29.12.2017 № 392) |  |
| 9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Совершенствование организации и проведения закупок услуг на право осуществления перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом | 2017 – 2018 годы | 2017-2018 годы | Единственным предприятием, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа наземным транспортом, является Беловское государственное пассажирское автотранспортное предприятие Кемеровской области. Предприятию ежегодно предоставляются субсидии из бюджета Беловского муниципального района на возмещение затрат, не покрываемых доходами от перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) по маршрутам пригородного сообщения на основании расчетов суммы затрат, предоставляемых Беловским ПАТП КО (в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном районе). |  |
| 10. Рынок услуг связи |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Развитие услуг по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Постоянно | Постоянно | Проводится мониторинг возможности доступа к услугам проводного или мобильного широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" в населенных пунктах Беловского муниципального района. Переговоры с провайдерами о расширении зоны предоставляемых ими услуг на те населенные пункты, где доступ в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" отсутствует или не соответствует норме. | Незаинтересованность провайдеров в расширении зоны предоставляемых ими услуг на малые населенные пункты. |
| 11. Рынок услуг социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Создание условий для развития сектора частных организаций социального обслуживания | 2017 - 2018 годы | 2018 год | Проведена работа по привлечению к данному виду деятельности ООО «Беломорье» | Частное предприятие принимает решение самостоятельно |
| II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках |  |  |  |  |  |
| 12. Рынок сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |
| Сельскохозяйственное производство района представляют 11 крупных и средних действующих предприятий (в том числе 10 обществ с ограниченной ответственностью, 1 СПК), 46 действующих крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а также 10220 личных подсобных хозяйств населения. Валовое производство основных видов сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств за 2018 год по отношению к 2017 году составило: Наименование показателей; Ед. измерения; 2017 год; 2018 год; В % 2018 год к 2017 году. Валовое производство: зерно; тонн; 58 678,5; 43 956,5; 74,9. картофель; тонн; 29 643,5; 15 815,9; 53,3. овощи; тонн; 16 563,5; 11 421,4; 68,9. молоко; тонн; 10 797,9; 9 989,7; 92,5. мясо (в живом весе); тонн; 2 720,6; 2 386,8; 87,7. яйцо; млн.шт.; 561,5; 497; 88,6. Сельскохозяйственными предприятиями района в 2018 году собрано 43,9 тысяч тонн зерна в амбарном весе (в 2016г. 40,3 тыс. тн., в 2017г. 58,7 тыс. тн.), картофеля 7,4 тысячи тонн (в 2016г. 7,6 тыс. тн., в 2017г. 6,3 тыс. тн.), овощей 9,8 тысячи тонн (в 2016г. 14,2 тыс. тн., в 2017г. 12,4 тыс. тн.). Урожайность составила зерновые 16,5 центнеров с гектара (в 2016г. 11,6 цн/га., в 2016г. 16,4 цн/га.), картофель 146,9 центнеров с гектара (в 2016г. 100 цн/га., в 2017г. 125 цн/га.), овощи 245,5 центнеров с гектара (в 2016г. 300 цн/га. в 2017г. 304 цн/га.). Снижение валового сбора овощных культур объясняется неблагоприятными погодными условиями - поздней, холодной весной, повлиявшей на поздние сроки посева. Сена заготовлено 13,1 тыс. тонн, (план 10,2 тыс.тонн), сенажа заготовлено 11 тыс. тонн, (план 11,0 тыс.тн). Поголовье КРС во всех категориях хозяйств сократилось на 545 голов. Основная причина – это снижение поголовья КРС; - в сельскохозяйственных предприятиях - ООО «Ивановское» 81 голова; - в крестьянско (фермерских) хозяйствах – ИП Шурбин В.Н. 115 голов, ИП Синягин А.И. – 20 голов, ИП Мирошникова Е.Г. – 9 голов; - в личных подсобных хозяйствах населения поголовье КРС сократилось на 320 голов. Поголовье коров в текущем году во всех категориях хозяйств сократилось на 91 голову; - в крестьянско (фермерских) хозяйствах – ИП Шурбин В.Н. 46 голов; - в личных подсобных хозяйствах населения поголовье коров сократилось на 45 голов. На развитие материально-технической базы сельскохозяйственными предприятиями района в 2018 году было выделено собственных средств в размере 19,3 млн. рублей. За отчетный год сельскохозяйственными товаропроизводителями района получено субсидий: - из федерального бюджета на сумму 40,1 млн. рублей. - из областного бюджета на сумму 10,4 млн. рублей. За 2018 год по Муниципальной программе «Поддержка и развитие сельского хозяйства в Беловском муниципальном районе» на 2018 – 2020 годы профинансировано и освоено 5 527,2 тыс. руб. |
| 12.1. | Проведение мониторинга состояния агропромышленного комплекса Беловского муниципального района | Ежеквартально, ежегодно | Ежеквартально, ежегодно | Отчеты по выполнению показателей по производству продукции животноводства ежеквартально предоставляются в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Отчеты по выполнению показателей по производству продукции растениеводства предоставляются в Департамент сельского хозяйства раз в год. |  |
| 12.2. | Предоставление субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства сельскохозяйственным товаропроизводителям Беловского муниципального района | 1 млн. руб. | 1 млн. руб. | Из местного бюджета выделено 1 млн.руб. на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ в расчете на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур 15 фермерским хозяйствам |  |
| 12.3. | Ежегодное проведение агрономической конференции по вопросам транспортирования, хранения, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов | 1 квартал | 1 квартал | Участие в семинарах по внедрению инновационных технологий по производству продукции растениеводства способствует стимулированию развития агропромышленного комплекса Беловского района |  |
| 12.4. | Участие в организации и проведении сельскохозяйственных ярмарок | 7 | 7 | Деятельность по организации и проведению сельскохозяйственных ярмарок направлена на удовлетворение потребностей социальных слоев населения слоев населения экологически чистыми продуктами питания (мясом, говяжьей печенью) со скидкой 10-20%. |  |
| 12.5. | Публикация в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации Беловского муниципального района информации об агропромышленном комплексе Беловского муниципального района и перспективных планах его развития |  |  | В районной газете «Сельские зори» и на официальном сайте администрации Беловского муниципального района регулярно освещается ход выполнения мероприятий по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства в Беловском районе, мероприятия по подготовке, проведению весеннее-полевых работ, заготовке кормов, уборке урожая с-х культур, перевод с-х животных на летнепастбищное содержание и на зимнестойловый период. |  |
| 13. Рынок производства свежих овощей |  |  |  |  |  |
| Валовое производство овощей открытого и закрытого грунта по всем категориям хозяйств за 2018 год по отношению к 2017 году составило: Наименование показателей; Ед. измерения; 2017 год; 2018 год; В % 2018 год к 2017 году. Валовое производство овощей; тонн; 16563,5; 11 421; 68,9. В том числе овощи открытого грунта; тонн; 16206,8; 11 211; 69,2. овощи закрытого грунта; тонн; 356,7; 210; 58,9. |
| 13.1. | Создание условий для развития конкуренции производителей свежих овощей | 2017-2018 годы | 2018 год | Лидером по урожайности овощных культур и картофеля в районе является колхоз «Вишневский». На предприятии применяется высокая технология возделывания картофеля и овощей. Все операции выполняются современными машинами, возделываются самые перспективные сорта, вносятся сложные минеральные удобрения и средства химической защиты растений от сорняков и вредителей. Об этом свидетельствуют не только высокие урожаи картофеля, но и овощей | ООО «Колхоз им. Ильича» в 2018 году сократил посевную площадь овощных культур по причине невостребованности на рынке. |
| 14. Прочие мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Беловском муниципальном районе |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Организация работ по кадастровому учету земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, право собственности на которые разграничено, рассмотрение возможности подготовки проектов межевания указанных территорий | 2017- 2018 год | 2018год | Кадастровые работы по учету земельных участков Беловского муниципального района проводятся постоянно, земельные участки оформляются в собственность Беловского муниципального района Вышеперечисленные работы и услуги исполняются на основании Муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Беловского муниципального района» на 2018-2021 годы утвержденной Постановлением администрации Беловского муниципального района от 01.11.2017 г. № 318 Подпрограмма «Создание системы кадастра и недвижимости» на 2018-2021 годы была освоена на 98,5%. (факт 2018 года) |  |
| 14.2 | Оптимизация структуры муниципального имущества Беловского муниципального района согласно плану (программе) приватизации муниципального имущества | 2017- 2018 год | 2018год | На основании прогнозного плана утвержденного Решениями сессии Совета народных депутатов Беловского муниципального района от 14.12.2017 г. № 411 и от 26.04.2018 г. № 456 постоянно проводится приватизация муниципального имущества Беловского муниципального района. За 2018 год было приватизировано и реализовано запланированное, согласно прогнозного плана, муниципальное имущество в количестве 11 единиц |  |
| 14.3 | Организация и проведение инвестиционных мероприятий (совещаний, семинаров или круглых столов) Размещение на официальном сайте администрации Беловского муниципального района информации по инвестиционной привлекательности Беловского муниципального района | 2017- 2018 год | 2018 год | Информация по инвестиционной привлекательности Беловского муниципального района для крупных инвесторов и для малого бизнеса регулярно размещается на официальном сайте администрации Беловского муниципального района в разделе экономика - инвесторам. А так же в разделе «Предпринимательство» содержится информация о презентациях, мастер-классов, тренингов и ярмарок бизнес-идей. На территории Беловского муниципального района реализуются 20 инвестиционных проектов и предоставляется 6 инвестиционных площадок, которые размещены на инвестиционном портале Кемеровской области. Утверждена дорожная карта постановлением администрации Беловского муниципального района от 10.12.2015 №164 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карта»)внедрения в Беловском муниципальном районе лучших практик национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации» |  |
| 14.4 | Информирование субъектов предпринимательской деятельности о мерах, принимаемых в целях улучшения условий ведения бизнеса, посредством проведения семинаров, совещаний, распространения печатных и иных материалов | 2017- 2018 год | 2018год | Приняли участие в совещании с представителями Государственного фонда поддержки предпринимательства г.Кемерово; приняли участие в конгрессно-выставочном мероприятии «Кузбасский форум предпринимательства, инвестиций и инноваций-2018» (ООО «Новые ресурсы»;приняли участие в VII «Форуме предпринимателей и промышленников» и выставке-презентации продукции в г. Новокузнецке (ИП Белобородов П.П.);проведен бизнес-тренинг по образовательной программе «Азбука предпринимателя», обучено 8 человек; проведено совещание Совета предпринимателей, рассмотрен ряд вопросов, составлен план мероприятий, направленных на развитие предпринимательства в районе на 2019 год. Возобновление субсидирования части затрат субъектов предпринимательства, связанных с приобретением оборудования |  |