Сводный отчет

о реализации муниципальных программ

за январь-июнь  2024 года

Сводный отчет о результатах реализации муниципальных программ за январь - июнь 2024 года подготовлен отделом экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа в соответствии с постановлением администрации Беловского муниципального округа от 15.12.2021 № 481 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Беловского муниципального округа». Согласно постановлению администрации Беловского муниципального округа от 11.05.2022 № 474 «Об утверждении перечня муниципальных программ Беловского муниципального округа» (в редакции  постановлений от 03.10.2022 №838, от 13.12.2022 №972, от 06.04.2023 №184, от 13.04.2023 №201, от 22.05.2023 №283, от 07.04.2023 №464, от 08.12.2023 №541, от 19.01.2024 №13)  утверждено 25 муниципальных программ, включающие в себя 64 подпрограммы.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2024 году (с учетом внесенных изменений) за счет всех источников финансирования  составил - 2 280 688,9 тыс.рублей в том числе за счет средств:

местного бюджета – 1 252 303,7 тыс. рублей;

областного бюджета – 954 504,5 тыс. рублей;

федерального бюджета – 62 568,5 тыс. рублей;

внебюджетных средств –11 312,2 тыс. рублей.

За отчетный период 2024 года общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ за счет всех источников финансирования составила – 1 030 268,8 тыс. рублей,  или 45,2% от плановых значений (Приложение 1 ), в том числе за счет средств:

местного бюджета – 523 680,5 тыс. рублей (41,8%);

областного бюджета– 457 044,7 тыс.рублей (47,9%);

федерального бюджета–42 577,1  тыс. рублей (68 % );

внебюджетных средств – 6 966,5 тыс. рублей  (61,6%).

Общая сумма финансирования реализации муниципальных программ за январь-июнь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года  увеличилась  на 142 735,0 тыс. рублей или на 16,1 %   (887 533,8 тыс.рублей),  это связано с увеличением бюджетных ассигнований по 13 муниципальным программам, наибольшее увеличение у 8 муниципальных программ:

1)«Развитие системы образования в Беловском муниципальном округе на 2022-2026 годы»;

2)«Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном округе на 2022-2026 годы»;

3)«Культура Беловского муниципального округа на 2022-2026 годы»;

4)«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Беловском муниципальном округе на 2022-2026 годы»;

5)«Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном округе на 2022-2026 годы»;

6) «Жилище на 2022-2026 годы»;

7) «Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети  Беловского муниципального округа на 2022-2026 годы»;

8) «Формирование комфортной городской среды в Беловском муниципальном округе на 2018-2026 годы».

Наибольшая доля средств за январь-июнь 2024 года  (89,8 % или                925 784,1 тыс. рублей) была направлена на реализацию 5-ти муниципальных программ:

1. «Развитие системы образования Беловского муниципального округа» на 2022-2026 годы» - 546 100,4 тыс. рублей, доля от общего объема средств на реализацию муниципальной программы – 53%;

2. «Культура Беловского муниципального округа» на 2022-2026 годы» - 113 604,6 тыс. рублей, доля от общего объема средств на реализацию муниципальной программы – 11%;

3. «Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры Беловского муниципального округа» на 2022-2026 годы» - 93 384,0 тыс. рублей, доля от общего объема средств на реализацию муниципальной программы – 9,1%;

4. «Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном округе» на 2022-2026 годы» -  92 766,8 тыс.рублей, доля от общего объема средств на реализацию муниципальной программы -9%;

5. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Беловском муниципальном округе» на 2022-2026 годы» - 79 928,3 тыс. рублей, доля от общего объема средств на реализацию муниципальной программы – 7,8 %.

За отчетный период степень реализации 25 муниципальных программ составляет:

| Исполнение от плана 50 % выше |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Молодежная политика в Беловском муниципальном округе на 2022-2026 годы | 66,6% |
| 2 | Развитие туризма в Беловском муниципальном округе на 2022-2026 годы | 65,4% |
| 3 | Информационная политика, формирование элементов правительства и работа с общественностью в Беловском муниципальном округе на 2022-2026 годы | 61,9% |
| 4 | Управление муниципальными финансами Беловского муниципального округа на 2022-2026 годы | 57,5% |
| 5 | Развитие системы образования в Беловском муниципальном округе на 2022-2026 годы | 56,9% |
| 6 | Пожарная безопасность Беловского муниципального округа на 2022-2026 годы | 51,4% |
| Исполнение от плана менее 50 % |  |  |
| 7 | Физическая культура и массовый спорт в Беловском муниципальном округе на 2022-2026 годы | 49,9% |
| 8 | Пресса на 2022-2026 годы | 49,1% |
| 9 | Культура Беловского муниципального округа на 2022-2026 годы | 48,6% |
| 10 | Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном округе на 2022-2026 годы | 45,6% |
| 11 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления на 2022-2026 годы | 44,5% |
| 12 | Формирование комфортной городской среды в Беловском муниципальном округе на 2018 - 2026 годы | 44,2% |
| 13 | Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального округа на 2022-2026 годы | 35,4% |
| 14 | Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловского муниципального округа на 2022-2026 годы | 32,6% |
| 15 | Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений на 2022-2026 годы | 32,3% |
| 16 | Профилактика правонарушений в Беловском муниципальном округе на 2022-2026 годы | 30,6% |
| 17 | Управление муниципальным имуществом Беловского муниципального округа на 2022-2026 годы | 22,3% |
| 18 | Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном округе на 2022 - 2026 годы | 22,2% |
| 19 | Жилище на 2022 - 2026 годы | 20,6% |
| 20 | Развитие экономического потенциала в Беловском муниципальном округе на 2022 - 2026 годы | 19% |
| 21 | Поддержка и развитие сельского хозяйства в Беловском муниципальном округе на 2022 - 2026 годы | 15,9% |
| 22 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2022-2026 годы | 0,4% |

Утвержденные лимиты бюджетных средств в выше перечисленных  муниципальных программ, которые не достигли исполнения 50% запланировано освоить в 3-4  квартале 2024 года.

В 3-х муниципальных программах финансирование отсутствует, освоение средств планируется  в 3-4  квартале 2024года:

1.«Повышение безопасности дорожного движения на территории Беловского муниципального округа» на 2022-2026 годы;

2.«Поддержка садоводов, стимулирование граждан к дачному и приусадебному хозяйству на территории Беловского муниципального округа» на 2022-2026 годы;

3.«Укрепление общественного здоровья населения Беловского муниципального округа» на 2023-2026 годы.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

Отделом  экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа на основе данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, проведен анализ степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ. При анализе, в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100 %.

По результатам проведенного анализа из 182 показателей муниципальных программ достигнуты в полном объеме или превысили плановое значение 105 индикаторов (или 57,7 % от общего количества индикаторов), 66  индикаторов не выполнены или недостигнуты. (Приложение2).

Для большинства муниципальных программ, реализуемых в Беловском муниципальном округе, 6 месяцев отчетного периода не является показательным, так как процент выполнения можно увидеть  только в 3 или 4 квартале текущего года.

Вывод и рекомендации

По итогам января - июня 2024 года ответственным исполнителям, исполнителям муниципальных программ:

-ответственным исполнителям проанализировать причины не выполнения планового показателя (50 % от плана) в отчетном периоде 2024 года и принять соответствующие меры по их достижению  по итогам 9 месяцев 2024 года (не менее 75%);

-осуществлять регулярный мониторинг хода реализации муниципальных программ и своевременно их актуализировать.

Для дальнейшей реализации муниципальных программ в 2024 году необходимо вовремя вносить изменения, редактировать не только плановые значения бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, но и редактировать целевые показатели (индикаторы), которые влияют на эффективность реализации муниципальной программы при расчете оценки эффективности (согласно утвержденной методике) за год.

Врио заместителя главы округа

по экономике                                                                            Е.Ю. Логинова

исп. Лазарева Р.Б.