Доклад

о реализации муниципальных программ Беловского муниципального округа за январь-март 2026 года

Доклад о результатах реализации муниципальных программ за январь - март 2026 года подготовлен отделом экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа в соответствии с постановлением администрации Беловского муниципального округа от 04.06.2025 № 191 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программах Беловского муниципального округа». Согласно постановлению администрации Беловского муниципального округа от 11.07.2025 № 251 «Об утверждении перечня муниципальных программ Беловского муниципального округа» (в редакции постановлений администрации Беловского муниципального округа от 21.08.2025 № 290, от 29.09.2025 №377) утверждено 25 муниципальных программ, включающие в себя 57 комплексов процессных мероприятий.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2026 году (с учетом внесенных изменений) за счет всех источников финансирования  составил – 1 657 733,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 869 185,8 тыс. рублей;

областного бюджета –702 534,5 тыс. рублей;

федерального бюджета – 79 683,3 тыс. рублей;

внебюджетных средств – 6 330,0 тыс. рублей.

За отчетный период 2026 года общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ за счет всех источников финансирования составила – 400 770,3 тыс. рублей,  или 24,2 % от плановых значений (Приложение 1), в том числе за счет средств:

местного бюджета – 194 110,0 тыс. рублей (22,3%);

областного бюджета– 188 637 тыс. рублей (26,8%);

федерального бюджета–17 750,9 тыс. рублей (22,3 %);

внебюджетных средств – 272,4 тыс. рублей (4,3%).

В соответствии с предоставленными данными, по итогам 1 квартала 2026 года, объем денежных средств был направлен на реализацию 25 муниципальных программ в разрезе по 12 видам направлений деятельности.

1.Образование

1. Муниципальная программа «Развитие системы образования

Беловского муниципального округа» на 2026 – 2028 годы.

На реализацию муниципальной  программы утверждено   759 561,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

из местного бюджета – 303 370,9 тыс. рублей;

из областного бюджета– 390 766,4 тыс. рублей;

из федерального бюджета–65 424,2 тыс. рублей.

фактическое исполнение составило 196 871,8 тыс. рублей или 25,9 %.

Муниципальная программа содержит 9 комплексов процессных мероприятий:

1) Муниципальный проект, входящий в состав национального проекта «Педагоги и наставники»

На  реализацию   данного проекта было запланировано  из федерального бюджета   на 2026 год 53 379,7 тыс. рублей (федеральный бюджет), фактическое исполнение составило 11 771,2  тыс. рублей.  Процент выполнения 22,0 % от плана. Невыполнение связано с тем, что  выплата денежного вознаграждения за классное руководство за март 2026 года  будет произведена в апреле месяце.

2) Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования»

На реализацию было всего запланировано 396 623,1 тыс. рублей, в том числе:

из местного бюджета -  10  495,5  тыс. рублей;

из областного бюджета - 88 446,3 тыс. рублей;

из федерального бюджета - 3 089,6 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 102 031,4 тыс. рублей или  25,7 %  от плана. Оплата по коммунальным услугам за март будет профинансирована в апреле 2026 года.

Обеспечение учебниками обучающихся ожидается во 2,3,4 кварталах 2026 года.

3) Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного  образования». Программа разработана  в соответствии  с Федеральным законом  «Об образовании в российской Федерации»  от 29.12.2012 года Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и Уставом дошкольного образования.

На реализацию запланировано 151 307,5 тыс. рублей в том числе:

из местного бюджета - 87550,9 тыс. рублей;

из областного бюджета - 63 756,6 тыс. рублей.

фактическое исполнение  составило 39 730,5 тыс. рублей или  26,2 %  от плана.

4) Комплекс процессных мероприятий «Школы интернаты». Программа реализуется  на основании ФЗ № 273 от 29.12.2012 года  и  Федеральным государственным стандартом  (ФГОС) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 9ОВЗ0 и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказа Мин просвещения РФ от 24.11.2022 года «Об утверждении  федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы).

На реализацию запланировано 54 759,0 тыс. рублей, в том числе:

из местного бюджета  - 6 650,0 тыс. рублей;

из областного бюджета – 48 109,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение данной программы  составило 15 832,3 тыс. рублей или  28,9 % от плана

5) Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования»

На реализацию запланировано из местного бюджета 20 096,0 тыс. рублей. Исполнение  составило 4 863,2  тыс. рублей или  24,2 % от плана.

6) Комплекс процессных мероприятий «Социальная  поддержка в сфере образования»

на реализацию запланировано 1 252,2 тыс. рублей, в том числе:

из местного бюджета  - 530,0 тыс. рублей;

из областного – 722,2 тыс. рублей.

Фактическое исполнение  составило 2,2 тыс. рублей или 0,2 % от плана.

На основании Постановления  Коллегии Администрации Кемеровской области № 597 от 29.10.2024 гола  выплата отличникам производиться из областного бюджета в мае и в декабре месяце.

7)  Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение  деятельности МБУ «Координационный методический центр»

На реализацию запланировано из местного бюджета 6 078,0 тыс. рублей, фактическое исполнение  составило 1 557,2 тыс. рублей, процент выполнения составил  25,6 % от плана.

8) Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МБУ «Центр обслуживания»

На реализацию запланировано 67 818,0 тыс. рублей  из местного бюджета и фактическое исполнение  составило 18 830,7  тыс. рублей или   27,8% от плана.

9) Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ «Организационный центр управления образования Беловского муниципального района» - на реализацию запланировано из местного бюджета 8 248,0 тыс. рублей и  фактическое исполнение  составило 2 302,7 тыс. рублей или  27,9 % от плана.

2. Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи

Беловского муниципального округа» на 2026-2028 годы.

На реализацию муниципальной  программы запланировано   8 336,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

из местного бюджета – 6 967,0 тыс. рублей;

из областного бюджета– 1 363,3тыс. рублей.

Муниципальная программа содержит 2 комплекса процессных мероприятий:

1) Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности загородных лагерей» -  на реализацию запланировано из местного бюджета 4 632,0 тыс. рублей фактическое исполнение составило 1 324,8 тыс. рублей  или 28 ,6 % от плана.

Приобретение путевок в детские загородные оздоровительные учреждения для детей, в том числе нуждающихся в поддержке  государства в 1 квартале 2026 года не приобретались, исполнение ожидается в летний период.

2) Комплекс процессных мероприятий «Организация летнего отдыха»

На реализацию запланировано 704,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

из местного бюджета – 2 335 тыс. рублей;

из областного бюджета –1363,3 тыс. рублей.

Финансирование не осуществлялось. Организация летнего отдыха запланирована на  июнь, июль, август 2026 года.

3. Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений» на 2026 – 2028 годы.

На реализацию муниципальной  программы запланировано  из местного бюджета 1 252, 0  тыс. рублей,  фактическое исполнение составило 289,6 тыс. рублей или 23 % от плана

Муниципальная программа содержит 3 комплекса процессных мероприятий:

1) Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры в области защиты населения территории Кемеровской области - Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности». На  реализацию   мероприятия на 2026 год денежные  средства не запланированы. Доля  образовательных организаций  обеспеченных пожарной сигнализацией в Беловском муниципальном округе составляет  100 %.

2) Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности в муниципальных организациях Кемеровской области - Кузбасса»

На  реализацию   мероприятия на 2026 год денежные  средства не запланированы. Доля освоения средств по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях» 100%.

3) Комплекс процессных мероприятий «Повышение антитеррористической защищенности объектов Беловского муниципального округа»

На  реализацию   запланировано из местного бюджета 1 252,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 289,6 тыс. рублей, или  23,1 % от плана. Оплата  за услуги по обслуживанию тревожной кнопки за март месяц  будет произведена в апреле  2026 года.

Доля организаций имеющих систему видеонаблюдения в образовательных организациях Беловского муниципального округа составляет 100 %.

2. Социальная защита

4.Муниципальная программа «Социальная поддержка населения

в Беловском муниципальном округе» на 2026-2028 годы.

На реализацию муниципальной  программы запланировано   166 288,8 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 45 995,1 тыс. рублей или 27,6 %, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 31 921,2 тыс. рублей;

областного бюджета– 126 675,0 тыс. рублей;

федерального бюджета–7 692,6 тыс. рублей.

Муниципальная программа содержит 7 комплексов процессных мероприятий:

1) Комплекс процессных мероприятий «Социальная защита семьи, материнства и детства»

На реализацию запланировано из областного бюджета  2 664,0 тыс. рублей и фактическое исполнение составило 1 582,5 тыс. рублей или 59 % от плана.

За 3 месяца 2026 года, в рамках реализации данного комплекса процессных мероприятий, достигнут целевой показатель:

1. Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» – 452 ребенка или увеличение в 7 раз  от плана (план будет скорректирован).

2) Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

На реализацию запланировано из местного бюджета 415,0 тыс. рублей и фактическое исполнение составило 40,5 тыс. рублей или 10 % от общего объема запланированных средств от плана. Низкое значение финансирования из за фактического количества обратившихся заявителей.

3) Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка граждан старшего поколения»

На реализацию запланировано  92 720,8 тыс. рублей, в том числе:

из местного бюджета – 26 592,2 тыс. рублей;

из областного бюджета – 61 828,1 тыс. рублей;

из федерального бюджета – 4 300,5 тыс. рублей.

Фактически за 3 месяца 2026 года профинансировано и освоено 28 302,2 тыс. рублей или 31 % от плана.

В данном комплексе реализуются такие мероприятия как:

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания.

2. Расходы органов местного самоуправления на проведение организационных мероприятий, связанных с государственными, окружными и профессиональными праздниками и юбилейными датами.

3. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих округа.

4. Ежемесячная социальная выплата награжденным нагрудным знаком или медалью.

5. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

4) Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

На  реализацию запланировано 5 107,5 тыс. рублей, в том числе:

из местного бюджета – 4 611,0 тыс. рублей;

из областного бюджета – 496,5 тыс. рублей.

Фактически за 3 месяца 2026 года профинансировано и освоено 1 265,4 тыс. рублей или 25 % от плана.

В данном комплексе реализуются такие мероприятия как:

1. Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 декабря 2018 года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области».

2. Ежемесячные расходы на выплаты вознаграждения почетным гражданам округа.

3. Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан, принимающим участие в специальной военной операции.

5) Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»  - на  реализацию запланировано 52 561,2 тыс. рублей, в том числе:

из областного бюджета – 49 169,1 тыс. рублей;

из федерального бюджета – 3 392,1 тыс. рублей.

Фактически за 3 месяца 2026 года профинансировано и освоено 11 216,4 тыс. рублей или 21 % от плана.

В данном комплексе реализуются такие мероприятия как:

1.Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13.03.2008 № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» -  за отчетный период - не осуществлялись.

2. Ежемесячная выплата приемным семьям, выплата предоставляется на 59 детей.

3. Ежемесячная выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей, выплата предоставляется на 132 ребенка.

4. Ежемесячная выплата вознаграждения, причитающаяся приемному родителю, выплата вознаграждения производится 29 приёмным родителям.

5.  Предоставление 4 тонн благотворительного угля вновь созданным опекаемым и приемным семьям.

6. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма, либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими.

7. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями – приобретена 1 квартира.

6) Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения администрации Беловского муниципального округа»

На реализацию запланировано 12 665,3 тыс. рублей, в том числе:

из местного бюджета – 148,0 тыс. рублей;

из областного бюджета – 12 517,3 тыс. рублей.

Фактически за 3 месяца 2026 года профинансировано и освоено 3 584,1 тыс. рублей или 28 % от плана.

В данном комплексе реализуется мероприятие как:

1. Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления. Расходы на обеспечение деятельности управления социальной защиты были произведены в пределах финансирования.

7) Комплекс процессных мероприятий «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни»

На реализацию запланировано из местного бюджета 155,0 тыс. рублей.

Фактически за 3 месяца 2026 года профинансировано и освоено 4,0 тыс. рублей, или 2,3 % от плана.

В данном комплексе реализуется мероприятие:

1. Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан на страхование имущества, находящегося в зоне возможного подтопления паводковыми водами и угрозе перехода лесных пожаров на жилые дома. На 2026 год в льготную категорию вошли 55 человек.

3.Культура

5.Муниципальная программа «Культура Беловского

муниципального округ» на 2026-2028 годы.

На реализацию муниципальной  программы запланировано   180 075,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

из местного бюджета – 174 373,9 тыс. рублей;

из областного бюджета– 4 383,3 тыс. рублей;

из федерального бюджета–0 тыс. рублей;

из внебюджетные источники – 1 318,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 41 829,4 тыс. рублей или 23,2 % от плана.

Муниципальная программа содержит 8 комплексов процессных мероприятий:

1) Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности»

На реализацию запланировано 93 493,0 тыс. рублей в том числе:

из местного бюджета – 90 222,0 тыс. рублей;

из областного бюджета – 1953,0 тыс. рублей;

из федерального бюджета – 0 тыс. рублей

из внебюджетных источников – 1 318,0 тыс. рублей.

Фактически за 3 месяца 2026 года профинансировано и освоено 17 833,3 тыс. рублей или 19 % от плана.

В данном комплексе реализуются такие мероприятия как:

1. Материальное обеспечение оплаты труда работников - в части финансирования исполнено на 26%, финансирование в пределах потребностей.

2. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений-  исполнено на 22% от годового плана из областного бюджета при со финансировании из местного бюджета на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа». По данному мероприятию за март программа будет профинансирована в апреле 2026 года.

3.Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг исполнено на 7% от годового лимита ассигнований. Контракты на оказание коммунальных услуг будут оплачены во 2 квартале 2026 года.

4. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений исполнено на 5%. Финансирование в рамках потребностей, а также заключены контракты на услуги связи, обслуживание навигационного оборудования, бухгалтерских программ, приобретение ГСМ, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, средств защиты.

5. Материальное обеспечение капитальных вложений - финансирование на 2026 год не предусмотрено.

2)  Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела»

На реализацию запланировано 31 966,0 тыс. рублей в том числе:

из местного бюджета – 31003,0 тыс. рублей;

из областного бюджета – 963,0 тыс. рублей.

Фактически за 3 месяца 2026 года профинансировано и освоено                8 258 тыс. рублей или 25,8 % от плана.

В данном комплексе реализуются такие мероприятия как:

Материальное обеспечение оплаты труда работников -  Финансирование в пределах потребностей.

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений финансирование из областного бюджета при со финансировании из местного бюджета на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа». За март по данному мероприятию программа будет профинансирована в апреле 2026 года.

Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг исполнено на 2% годового лимита ассигнований. Контракты на оказание коммунальных услуг будут оплачены во 2 квартале 2026 года.

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - в рамках мероприятия заключены контракты на услуги связи, обслуживание бухгалтерских программ, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров.

Материальное обеспечение капитальных вложений» - финансирование на 2026 год не предусмотрено.

Комплектование фондов  муниципальных библиотек - финансирование на 2026 год не предусмотрено.

Целевые показатели «Количество пользователей муниципальных библиотек», «Количество посещений муниципальных библиотек» - за январь - март исполнены в полном объеме в соответствии с планами проведения мероприятий муниципального бюджетного учреждения на 1 квартал 2026 года «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа».

3) Комплекс процессных мероприятий «Развитие музейной деятельности»

На реализацию запланировано 6 082,0 тыс. рублей в том числе:

из местного бюджета – 5923,0 тыс. рублей;

из областного бюджета – 159,0 тыс. рублей.

Фактически за 3 месяца 2026 года профинансировано и освоено 1 523,7 тыс. рублей или 25% от плана.

В данном комплексе реализуются такие мероприятия как:

1.Материальное обеспечение оплаты труда работников» в части финансирования исполнено на 26% из местного бюджета. Финансирование в пределах потребностей.

2.Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений» исполнено на 24% годового лимита ассигнований из областного бюджета при со финансировании из местного бюджета на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой». За март по данному мероприятию финансирование ожидается в апреле 2026 года.

3.Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг -  не финансировалось. Контракты на оказание коммунальных услуг будут оплачены во 2 квартале 2026 года.

4.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» - профинансировано на 17,0 тыс. рублей из местного бюджета или 24% от плана. Финансирование в рамках потребностей, а также заключены контракты на услуги связи, обслуживание бухгалтерских программ, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров.

4) Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

На реализацию запланировано из местного бюджета 8 570 тыс. рублей.

Фактически за 3 месяца 2026 года профинансировано и освоено 2 099,9 тыс. рублей или 25% от плана.

В данном комплексе реализуются такие мероприятия как:

1. Материальное обеспечение оплаты труда работников в части финансирования исполнено на 26% из местного бюджета. Финансирование в пределах потребностей.

2. Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг исполнено на 4% от  годового плана. Контракты на оказание коммунальных услуг будут оплачены во 2 квартале 2026 года.

3.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - профинансировано на 2,0 тыс. рублей из местного бюджета, или 6% годового плана. Финансирование в рамках потребностей, а также заключены контракты на услуги связи.

Целевые показатели «Число обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусства», «Число обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам» за январь-март исполнены в полном объеме в соответствии с планами проведения мероприятий МБУ ДО ДШИ № 30.

5)Комплекс процессных мероприятий «Развитие творческого потенциала»

За отчетный период не было финансирования, исполнение ожидается в 4 квартале 2026 года.

6) Комплекс процессных мероприятий «Реализация государственной национальной политики на территории Беловского муниципального округа»

На реализацию запланировано 1539,2 тыс. рублей, в том числе:

из местного бюджета – 230,9 тыс. рублей;

из областного бюджета – 1 308,3 тыс. рублей.

Фактически за 3 месяца 2026 года профинансировано и освоено 262,79 тыс. рублей или 17% от плана.

Финансирование в рамках потребностей.

Запланировано 5 массовых национальных и межнациональных праздников и мероприятий, мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации. За 1 квартал проведен фестиваль телеутского языка для детей и молодежи. Во 2-4 кварталах запланировано проведение 4 мероприятий в области национальной политики.

7) Комплекс процессных мероприятий «Организация обслуживания учреждений культуры»  - на реализацию запланировано из местного бюджета 31 670,тыс. рублей.

Фактически за 3 месяца 2026 года профинансировано и освоено 10 143,2 тыс. рублей или 32% от плана.

В данном комплексе реализуются такие мероприятия как:

Материальное обеспечение оплаты труда работников финансирование исполнено на 32% от плана.

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - профинансировано на 7,3 тыс. рублей или 4% от годового плана.

Финансирование в рамках потребностей, а также заключены контракты на услуги связи, обслуживание бухгалтерских программ.

8) Комплекс процессных мероприятий «Организация обслуживания учреждений культуры» - на реализацию запланировано из местного бюджета 6 555,0 тыс. рублей.

Фактически за 3 месяца 2026 года профинансировано и освоено 1708,6 тыс. рублей или 26% от плана.

В данном комплексе реализуются такие мероприятия как:

1. Материальное обеспечение оплаты труда работников, в части финансирования из местного бюджета. Финансирование в пределах потребностей.

2. Обеспечение деятельности казенных учреждений - профинансировано из местного бюджета на 22% от плана. Финансирование в рамках потребностей, а также  заключены контракты на приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, средств защиты.

3.Материальное обеспечение капитальных вложений - финансирование на 2026 год не предусмотрено.

Целевой показатель «Количество учреждений, получающих услуги по организации деятельности» исполнен в полном объеме – 4 учреждения

6.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в

Беловском муниципальном округе» на 2026-2028 годы.

На реализацию муниципальной  программы запланировано   3 750,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

из местного бюджета – 3 110,0 тыс. рублей;

из областного бюджета– 629,5 тыс. рублей;

из федерального бюджета–0 тыс. рублей;

из внебюджетные источники – 11,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 147,3 тыс. рублей, или 4 % от плана.

Муниципальная программа содержит 2 комплекса процессных мероприятий:

1) Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению алкоголем и наркотиками и их незаконному обороту»

На реализацию муниципальной  программы запланировано из областного бюджета  11,0  тыс. рублей.

Финансирование запланировано на 3-4 квартал 2026 года.

2) Комплекс процессных мероприятий «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» - на реализацию муниципальной  запланировано   3 739,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

из местного бюджета – 3 110,0 тыс. рублей;

из областного бюджета– 629,5 тыс. рублей;

из федерального бюджета–0 тыс. рублей.

В данном комплексе реализуются такие мероприятия как:

1. Расходы на оплату труда - произведено финансирование выплаты заработной платы сотрудников отдела по координации профилактической работы с несовершеннолетними и защите их прав АБМО из областного бюджета. Финансирование в рамках потребностей.

2. Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - не финансировалось. Финансирование запланировано на 2 квартал 2026 года. В рамках мероприятия запланировано приобретение расходных материалов и канцелярских товаров для обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

3. Организация отдыха и оздоровление детей и подростков, находящихся в социально опасном положении - «Лагерь труда и отдыха» и Трудоустройство несовершеннолетних в период летних каникул.

Финансирование и реализация мероприятий запланированы на 2-3 квартал 2026 года.

7.Муниципальная программа «Молодежная политика в  Беловском муниципальном округе» на 2026-2028 годы.

На реализацию муниципальной программы запланировано 60 тыс. рублей,

из местного. За отчетный период финансирования не было. Финансирование запланировано на 2-3 квартал 2026 года.

Муниципальная программа содержит 1 комплекс процессных мероприятий:

1) Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по молодежной политике в Беловском муниципальном округе»

В данном комплексе реализуются такие мероприятия как:

1. Реализация мероприятий среди молодежи в целях воспитания гражданственности, патриотизма -  за 1 квартал 2026 года не финансировалось. Проведено мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества, которое не требует финансирования.

2. Реализация мероприятий по работе с детьми и молодежью. Мероприятие не предусматривает финансирование.

За отчетный период МБУ ДО СШ БМО проведено 6 муниципальных спортивно-массовых мероприятий.

8.Муниципальная программа «Физическая культура и массовый спорт  Беловского муниципального округа» на 2026-2028 годы.

На реализацию муниципальной программы запланировано 19 954 тыс. рублей из местного бюджета. За отчетный период профинансировано и освоено 4 473,3 тыс. рублей или на 22,4%. Полное исполнение муниципальной программы запланировано до конца 2026 года.

Муниципальная программа содержит 1 комплекс процессных мероприятий:

1) Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта Беловского муниципального округа»

В данном комплексе реализуются такие мероприятия как:

1. Материальное обеспечение оплаты труда работников - профинансировано из местного бюджета на 25,8% от плана на выплату заработной платы сотрудникам муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа».

2. Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг -  профинансировано и освоено из местного бюджета на 6,1% от плана.

Финансирование в рамках потребностей. Показатель будет исполнен в полном объеме в 4 квартале 2026 года.

3. Обеспечение деятельности учреждений спорта -  профинансировано и освоено из местного бюджета на 11,4% от плана. Финансирование в рамках потребностей, а также заключены контракты на услуги связи, обслуживание навигационного оборудования, бухгалтерских программ, приобретение ГСМ, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, средств защиты.

4. Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта - Финансирование мероприятия на 2026 год не предусмотрено.

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, будет исполнен в полном объеме в 4 квартале 2026 года.

5. Приобретение спортивного инвентаря - на 2026 год финансирование мероприятия не предусмотрено.

6. Проведение спортивно-массовых мероприятий – профинансировано и освоено из местного бюджета на 14% от плана. Финансирование в рамках потребностей и проведено 8 массовых физкультурно-спортивных мероприятия, организованы поездки спортсменов к местам проведения соревнований.  Проведение мероприятий рассчитано на год.

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи будет исполнена в полном объеме в 4 квартале 2026 года.

9.Муниципальная программа «Укрепление общественного   здоровья населения Беловского муниципального округа» на 2026-2028 годы.

На реализацию муниципальной программы запланировано 20 тыс. рублей, из местного бюджета. За отчетный период финансирования не было. Полное исполнение муниципальной программы запланировано в 4 квартале            2026 года.

Муниципальная программа содержит 1 комплекс процессных мероприятий:

1) Комплекс процессных мероприятий «Укрепление общественного здоровья населения Беловского муниципального округа».

В данном комплексе реализуются такие мероприятия как:

1. Организация и проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни -  за 1 квартал 2026 года не финансировалось.

Финансирование запланировано на 4 квартал 2026 года.

2. Охват мероприятиями по укреплению общественного здоровья среди населения -  будет исполнен в полном объеме в 4 квартале 2026 года.

3. Организация информирования населения о факторах риска развития заболеваний, влиянии вредных привычек на формирование здорового образа жизни -  мероприятие не предусматривает финансирование.

4.Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа -  размещаются информационные материалы, направленные на пропаганду здорового образа жизни на официальном сайте и страницах в социальных сетях в информационно-коммуникационной сети Интернет.

За 1 квартал 2026 года размещено 5 информационных материалов в соответствии с планом работы утвержденным поквартально.

10.Муниципальная программа «Развитие туризма в  Беловском муниципальном округе» на 2026-2028 годы.

На реализацию муниципальной  программы запланировано   6 026,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

из местного бюджета – 1025 тыс. рублей;

из областного бюджета– 0 тыс. рублей;

из федерального бюджета–0 тыс. рублей;

из внебюджетные источники – 5 001,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 84,2 тыс. рублей или 1,4% от плана. Полное исполнение муниципальной программы в части финансирования отразится в годовом отчете.

Муниципальная программа содержит 1 комплекс процессных мероприятий:

1) Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма на территории Беловского муниципального округа»

В данном комплексе реализуются такие мероприятия как:

1. Проведение мероприятий в рамках событийного туризма -  проведение запланировано на 3 квартал 2026 года.

2. Выпуск рекламной продукции, размещение информации в средствах массовой информации, производство и реализация сувенирной продукции -  проведение запланировано на 3-4 квартал 2026 года.

3. Развитие системы активного отдыха МБУ ДСОЦ «Радуга» -  на 2026 год запланировано финансирование из внебюджетных источников в размере 5000,0 тыс. рублей. За 1 квартал 2026 года продано 34 путевки выходного дня на сумму 42,4 тыс. рублей. В полном объеме мероприятие будет исполнено к концу 2026 года.

4. Развитие объектов туризма на территории Беловского муниципального округа - запланировано финансирование в размере 1000,0 тыс. рублей из средств местного бюджета. Мероприятие профинансировано на 41,8 тыс. рублей.  Финансирование в рамках потребностей.

Средства направлены на охрану туристического объекта «Свято-Серафимовский источник» расположенного на территории Старобачатского территориального управления Беловского муниципального округа. В полном объеме мероприятие будет исполнено в 4 квартале 2026 года.

4.Жилищно-коммунальное хозяйство

11.Муниципальная программа «Модернизация объектов жилищно - коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном округе» на 2026-2028 годы».

На реализацию муниципальной  программы запланировано   156 663,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

из местного бюджета – 40 967,5 тыс. рублей;

из областного бюджета– 115 695,7тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 39 541,9 тыс. рублей или 25,2% от плана. Полное исполнение муниципальной программы в части финансирования отразится в годовом отчете.

Муниципальная программа содержит 3 комплекса процессных мероприятий:

1) Комплекс процессных мероприятий «Подготовка к зиме»  - финансирование на 2026 года не запланировано.

2) Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство»

В данном комплексе реализуются такие мероприятия как:

1. Организовано мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий финансирование и освоение составляет 28 % от плана. Это достигнуто за счет текущего содержания линий уличного освещения и  текущего содержание объектов благоустройства.

2.Организованы мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Исполнение мероприятия отразится в 2-4 квартале 2026 года.

3) Комплекс процессных мероприятий «Поддержка организаций, предоставляющих услуги населению»

В данном комплексе реализуется мероприятие как:

1.Предоставление субсидий теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, возникших в результате установления льготных цен (тарифов) с соблюдением результативности их использования – профинансировано и освоено на 26 % от плана. Это оплата по заключенным соглашениям на предоставление субсидий. На данный  момент заключено 6 соглашений с ресурс снабжающими организациями.

Целевое направление бюджетных средств при предоставлении субсидий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, возникших в результате установления льготных цен (тарифов) с соблюдением результативности их использования.

12.Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Беловском муниципальном округе» на 2026-2028 годы».

На реализацию муниципальной  программы запланировано   4 080,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

из местного бюджета – 612,0 тыс. рублей;

из областного бюджета– 381,5 тыс. рублей;

из федерального бюджета – 3 086,5 тыс. рублей.

За отчетный период финансирования не было.  Полное исполнение муниципальной программы в части финансирования и исполнения отразится в 3 квартале 2026 года.

Муниципальная программа содержит 1 комплекс процессных мероприятий:

1) Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых и общественных территорий»

В данном комплексе запланировано к реализации следующие мероприятия:

1.	Благоустройство общественной территории Парк СДК п. Щебзавод, ул. Школьная (2 этап).

2.	Благоустройство общественной территории Аллея Желаний с. Менчереп ул. Новая.

3.	Благоустройство общественной территории пешеходный тротуар с. Коновалово от ул. Центральная до ул. Дорожная.

В отчете за 1 квартал 2026 года финансирования не было, запланировано освоить в 3 квартале 2026 года.

Основой муниципальной программы является решение вопросов благоустройства территории Беловского муниципального округа, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории района, требующего ежедневного внимания и эффективного решения.

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных пространств позволяет создать комфортную городскую среду для проживания граждан муниципального образования.

13.Муниципальная программа «Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном округе» на 2026-2028 годы».

На реализацию муниципальной  программы запланировано   104 098,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

из местного бюджета – 44 098,0 тыс. рублей;

из областного бюджета– 60 000,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 12 878,9 тыс. рублей или 12,4% от плана.

Муниципальная программа разработана с целью удовлетворения спроса населения Беловского муниципального округа на социальные перевозки, обеспечения более широкого охвата населенных пунктов Беловского муниципального округа транспортным обслуживанием, а также повышения эффективности использования бюджетных средств. А также для восстановления   транспортно - эксплуатационных   и технических характеристик дорог и дорожных сооружений, и их повышения необходимо проведение работ по строительству (реконструкции), текущему ремонту и капитальному ремонту.

Муниципальная программа содержит 2 комплекса процессных мероприятий:

1)	Комплекс процессных мероприятий «Транспорт»

В данном комплексе запланировано к реализации следующее мероприятие:

1. Предоставление субсидии, направляемые на поддержку предприятий пассажирского автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси), пригородного сообщения. В 1 квартале 2026 года, финансирование и освоение составило 24,8% от плана. Оплата по договорам, заключенным на предоставление субсидий, согласно фактическим расходам.

2)  Комплекс процессных мероприятий «Дорожное хозяйство»

В данном комплексе запланировано к реализации следующие мероприятия:

1.Реализация мероприятий в рамках «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них, а также на мероприятия по транспортной безопасности, проводимые в рамках строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» при лимитах бюджетных ассигнований 25 309,0 тыс. рублей в 1 квартале 2026 года финансирование и освоение составило 43 % от плана. Это работы по текущему содержанию автомобильных дорог и договора на проведение негосударственной экспертизы оценки достоверности определения сметной стоимости

2.Реализация мероприятий по «Обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» при лимите бюджетных ассигнований -  в 1 квартале 2026 года запланированных работ не было. Работы по текущему ремонту автомобильных дорог запланированы на 2-3 квартал 2026 года. На данный момент заключено 6 муниципальных контрактов.

14.Муниципальная программа «Поддержка садоводов, стимулирование граждан к дачному и приусадебному хозяйству  в Беловском муниципальном округе» на 2026-2028 годы».

На реализацию муниципальной программы запланировано 200 тыс. рублей, из местного бюджета. За отчетный период финансирования не было. Полное исполнение муниципальной программы запланировано в 4 квартале            2026 года.

Муниципальная программа содержит 1 комплекс процессных мероприятий:

1)Комплекс процессных мероприятий «Обустройство и содержание садоводческих объединений»

В данном комплексе запланировано к реализации следующее мероприятие:

1. Решение приоритетных проблем садоводческих объединений: развитие инфраструктуры и транспортно - дорожного обеспечения, повышение комфортности и безопасности пребывания на дачных и садовых массивах – направлено на обустройство и содержание садоводческих объединений: это протяженность подъездных дорог в щебеночном исполнении, и количество отсыпанных,  и от грейдированных участков, ремонтные работы планируется осуществить в 3 – 4 квартале 2026 года.

5. ГО и предупреждению ЧС

15.Муниципальная программа «Предупреждение чрезвычайных ситуаций в Беловском муниципальном округе» на 2026-2028 годы».

На реализацию муниципальной  программы запланировано из местного бюджета   2696,3 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 279,9 тыс. рублей или 10%  от плана. Полное исполнение муниципальной программы отразится в отчете 3-4 квартале  2026 года.

Муниципальная программа содержит 3 комплекса процессных мероприятий:

1) Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья»

В данном комплексе запланировано к реализации следующее мероприятие:

1. Обеспечение видео мониторинга рек в паводковый период - в 1 квартале 2026 года, финансирование и освоение составило 0,009% от плана.

Работы запланированы на весенний период (апрель - май 2026 г.).

2) Комплекс процессных мероприятий «Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа»

В данном комплексе запланировано к реализации следующее мероприятие:

1. Эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа – в 1 квартале 2026 года, финансирование и освоение составило 10% от плана.

Работы запланированы на осенний период                                       (сентябрь-ноябрь 2026 г.).

3) Комплекс процессных мероприятий «Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств»:

В данном комплексе запланировано к реализации следующее мероприятие:

1. Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» финансирование и освоение 28,1 % от плана.

16.Муниципальная программа «Пожарная безопасность Беловского муниципального округа» на 2026-2028 годы.

На реализацию муниципальной  программы запланировано   4115,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

из местного бюджета – 297,2 тыс. рублей;

из областного бюджета– 82,8 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 297,2 тыс. рублей или 7,2% от плана.

Муниципальная программа содержит 1 комплекс процессных мероприятий:

1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности Беловского муниципального округа»

В данном комплексе запланировано к реализации следующие мероприятия:

1.Выполнение противопожарных разрывов (опашка) в границах Беловского муниципального округа» профинансировано и освоено  67,6 тыс. рублей, или 3,4% от плана. Создание противопожарных разрывов запланировано на осенний период 2026 г.

2. Обеспечение деятельности добровольных пожарных команд» профинансировано и освоено  229,6 тыс. рублей, или 11% от плана. Основные работы запланированы на осенний период 2026 г.

6. Финансы

17.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Беловского муниципального округа» на 2026-2028 годы».

На реализацию муниципальной  программы запланировано из местного бюджета   69 525,7 тыс. рублей

Фактическое исполнение составило 16 068,7 тыс. рублей или 23%  от плана. Полное исполнение муниципальной программы отразится в 4 квартале  2026 года.

Муниципальная программа содержит 1 комплекс процессных мероприятий:

1) Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальными финансами Беловского муниципального округа»

В данном комплексе запланировано к реализации следующие мероприятия:

1. Процентные платежи по муниципальному долгу -  за 2026 год при плане 27 759,7 тыс. рублей на обслуживание муниципального долга направлено 4 802,2 тыс. рублей или 17,3%.

Отклонение сложилось в связи со снижением ставки ЦБ РФ, согласно условиям муниципального контракта, заключенного по результатам электронного аукциона, % ставка, плавающая и оплата производится по ставке на момент оплаты услуг за пользование кредитом.

2. Выделено финансовое обеспечение для исполнения обязательств по заключенным соглашениям.

За 2026 год при плане 45 066,0 тыс. рублей направлено 11 266,5 тыс. рублей или 25 %, что соответствует исполнению за I квартал.

7. Развитие муниципальной власти

18. Муниципальная программа «Информационная политика, формирование элементов правительства и работа с общественностью в Беловском муниципальном округе» на 2026-2028 годы

На реализацию муниципальной  программы запланировано из местного бюджета   8 902,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 1 926,9 тыс. рублей или 21,6 %  от плана. Полное исполнение муниципальной программы отразится в 4 квартале  2026 года.

Муниципальная программа содержит 2 комплекса процессных мероприятий:

1) Комплекс процессных мероприятий «Информатизация администрации Беловского муниципального  округа»

В данном комплексе запланировано к реализации следующее мероприятие:

1. Подключено рабочих мест сотрудников администрации Беловского муниципального округа к системе электронного документооборота «еЛогика» - подключение составляет 100% сотрудников.

2) Комплекс процессных мероприятий «Материальное стимулирование организаций и отдельных категорий граждан»

В данном комплексе запланировано к реализации следующее мероприятие:

1. Количество лиц, получивших поощрение за заслуги в социально-экономическом развитии Беловского муниципального округа» - 29 человек получили поощрения за вклад в социально – экономическое развитии округа  или  29 % от плана.  Наибольший % исполнения придется на 2 квартал 2026 года – это выплаты посвященные празднования 95 –летия Беловского района.

19. Муниципальная программа ««Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» на 2026-2028 годы

На реализацию муниципальной  программы запланировано   157 872,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

из местного бюджета – 153 347,6 тыс. рублей;

из областного бюджета– 91,5 тыс. рублей;

из федерального бюджета – 4 433,8 рублей.

Фактическое исполнение составило 38 495,6 тыс. рублей или 24,4% от плана.

Муниципальная программа содержит 1 комплекс процессных мероприятий:

1) Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления»

В данном комплексе запланировано к реализации следующие мероприятия:

1. Ресурсное и кадровое обеспечение сотрудников – составляет 100 % обеспечения.

2.  Обеспечение информационной открытости в вопросах реализации мероприятий административной реформ произведены согласно плановому значению по кварталам – составляет 100 % обеспечения.

8. Сельское хозяйство

20. Муниципальная программа «Поддержка и развитие сельского хозяйства в Беловском муниципальном округе» на 2026-2028 годы.

На реализацию муниципальной  программы запланировано   5 тыс. рублей   из местного бюджета.

За отчетный период финансирования не было. Финансирование запланировано на 4 квартал 2026 года, на проведение конкурсных мероприятий среди трудовых коллективов сельскохозяйственных предприятий с целью стимулирования увеличения производства продукции растениеводства, животноводства и птицеводства, совершенствования профессионального мастерства и практических навыков работников.

Муниципальная программа содержит 2 комплекса процессных мероприятий:

1) Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области сельскохозяйственного производства».

В данном комплексе запланировано к реализации следующее мероприятие:

1. Организация и проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства, доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем, их числе за 1 квартал 2026 года составило 83,3 %, или 100% от плана.

2) Комплекс процессных мероприятий «Экология и природные ресурсы»

В данном комплексе запланировано к реализации следующее мероприятие:

1. Проведение  обустройства и  консервации сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям), в 1 квартале 2026 года  субвенции из областного бюджета не были запланированы.

Результатом выполнения мероприятий по охране окружающей среды является обеспечение соблюдения природоохранного законодательства, сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, ликвидация последствий загрязнения окружающей среды и улучшение уровня жизнедеятельности населения, формирование бережного отношения к природе и обеспечение экологической безопасности на территории Беловского муниципального округа.

9. Управление муниципальным имуществом

и жилищным фондом

21. Муниципальная программа «Жилище» на 2026-2028 годы.

На реализацию муниципальной  программы запланировано   1 433,8 тыс. рублей  из местного бюджета.

Фактическое исполнение составило 165,9 тыс. рублей или 11,6 % от плана.

Муниципальная программа содержит 2 комплекса процессных мероприятий:

1) Комплекс процессных мероприятий  «Строительство, реконструкция и ремонт жилищного фонда»

В данном комплексе запланировано к реализации следующее мероприятие:

1. Перечисление взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах -  доведены лимиты в 1 квартале 2026 года 227,8 тыс. рублей, профинансировано и освоено 165,9 тыс. рублей, или 73 % от плана. Оплата производится согласно графику по соглашению, оплата за март 2026 года будет произведена в апреле 2026 года.

2) Комплекс процессных мероприятий  «Градостроительство»

В данном комплексе запланировано к реализации следующее мероприятие:

1. Обновление геоинформационных систем на основе программного обеспечения АИС - в 1 квартале 2026 года оплата обновления геоинформационных систем на основе программного обеспечения АИС не было.

Для реализации государственной стратегии развития в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в Беловском муниципальном округе разработаны и утверждены: схема территориального планирования муниципального образования Беловский муниципальный район, сформированы базы данных по всем направлениям предоставления услуг населению в сфере архитектуры и градостроительства, создана муниципальная информационная система обеспечения градостроительной деятельности, которая содержит сведения, документы, материалы о развитии территорий, об их застройке, о существующих и планируемых к размещению объектах капитального строительства и иные необходимые для осуществления градостроительной деятельности сведения. Основная задача разработка и актуализация градостроительной документации, приведение к техническим условиям ведения ИСОГД документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

Финансирование ожидается в 3-4 квартале 2026 года.

22. Муниципальная программа «Жилище» на 2026-2028 годы.

На реализацию муниципальной  программы запланировано   916,0 тыс. рублей  из местного бюджета.

Фактическое исполнение составило 19,9 тыс. рублей или 2,2 % от плана.

Муниципальная программа содержит 1 комплекс процессных мероприятий:

1) Комплекс процессных мероприятий «Создание системы кадастра и недвижимости в Беловском муниципальном округе»

В данном комплексе запланировано к реализации следующие мероприятия:

1. Комплексные кадастровые работы, в том числе: межевание земельных участков, геодезические измерения и вынос границ в натуре - в 1 квартале 2026 года не проводились, кадастровые работы будут проводиться в 2-3 квартале 2026 года.

2. Изготовление технических паспортов  - фактически был изготовлен технический паспорт  – 1 ед.

3. Проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости, земельных участков, транспортных средств - на 1 квартал 2026 года запланированы 10 мероприятий, фактически выполнено 1 мероприятие по определению средневзвешенной рыночной стоимости 1кв.м. общей площади жилых квартир, расположенных на территории Беловского муниципального округа, причина не выполнения - это отсутствие заявлений. Исполнение ожидается во 2 - 3 квартале 2026 года.

В настоящий момент существует необходимость в повышении эффективности использования муниципального имущества, в том числе необходимость увеличения поступлений денежных средств в бюджет Беловского муниципального округа от использования муниципального имущества и земельных ресурсов. Структура и состав муниципальной собственности Беловского муниципального округа включает в себя много самостоятельных элементов: земельные участки, нежилые помещения, имущественные комплексы и иное движимое и недвижимое имущество.

10. Повышение безопасности дорожного движения

23. Муниципальная программа ««Повышение безопасности дорожного движения на территории Беловского муниципального округа»

на 2026-2028 годы.

На реализацию муниципальной  программы запланировано 10 тыс. рублей  из местного бюджета.

За отчетный период финансирования не было. Денежные средства, утвержденные в муниципальной программе, планируется направить на приобретение свет возвращающих приспособлений среди младших школьников и дошкольников в четвертом квартале 2026 года.

Муниципальная программа содержит 1 комплекс процессных мероприятий:

1) Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения»

В данном комплексе запланировано к реализации следующие мероприятия:

1. Участие активистов отрядов юных инспекторов движения во Всероссийских и Всекузбасских конкурсах и фестивалях – участия проходят по мере необходимости.

2. Информирование населения и образовательные организации о состоянии безопасности дорожного движения и профилактике ДТП через средства массовой информации – размещена информативная статья о состоянии безопасности дорожного движения и профилактике ДТП на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в разделе Местные новости, в год запланировано 6 информационных мероприятий.

3. Проведение мероприятий по профилактике нарушений ПДД и предупреждению ДТП в образовательных организациях (семинары, лекции, беседы, изготовление методических материалов, программ, печатных учебных пособий) – проведено одно мероприятие по профилактике нарушений ПДД и предупреждению ДТП среди школьников общеобразовательный учреждений Беловского муниципального округа (на 2026 год запланировано 4 мероприятия).

4. Приобретение и распространение свето возвращающих приспособлений  среди младших школьников и дошкольников – в отчетном периоде не приобретались свето возвращающие значки, приобретение запланировано на 3 квартал 2026 года.

11. Информирование населения о деятельности

органов местного самоуправления

24. Муниципальная программа «Пресса»

на 2026-2028 годы.

На реализацию муниципальной  программы в 2026 году запланировано   44,2 тыс. рублей  из местного бюджета.

Фактическое исполнение составило 44,1 тыс. рублей или 99,8 % от плана.

20 февраля 2026 года редакция газеты «Сельские зори» прекратила свою деятельность, следовательно,  муниципальная программа «Пресса» на 2026-2028 годы подлежит досрочному прекращению, так как она была разработана и направлена на обеспечение деятельности редакции газеты.

12.Развитие МСП

24. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала в Беловском муниципальном округе»

на 2026-2028 годы.

На реализацию муниципальной  программы запланировано  100,0тыс. рублей  из местного бюджета.

Фактическое исполнение составило 36,0 тыс. рублей или 36 % от плана (оргвзнос за участие),в июне 2026 года планируется участие в X областной летней Спартакиаде.

В 1 квартале 2026 года проведены мероприятия, предусмотренные муниципальной программой:

привлечены субъекты малого и среднего бизнеса к участию IX областной зимней Спартакиаде среди малого и среднего предпринимательства и представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Заместитель главы округа

по экономике                                                                              О.В. Ерофеева

исп. Лазарева Р.Б.