Приложение № 2

Отчет

о целевых показателях (индикаторах) муниципальных  программ Беловского муниципального района

за январь – март 2018 года

(нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | План на 2018 год | План на январь -март 2018 года | Факт на январь -март 2018 года | Факт на январь -март 2017 года | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Развитие системы образования Беловского муниципального района Подпрограмма «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Охват детей в возрасте 7-16 лет начальным и основным общим образованием | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,5 | 100 |
| 1.2 | Увеличение числа общеобразовательных организаций современным учебно-лабораторным и учебно-наглядным оборудованием | % | 81 | 81 | 80 | 80 | 98,8 |
| 1.3 | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 98,26 | 0 | 0 | 0 | Данные определяются после сдачи ЕГЭ |
| 1.4 | удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 100 | 100 | 100 | 85,4 | 100 |
| 1.5 | Количество приобретенных школьных автобусов | шт | 2 | 2 | 2 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Охват детей дошкольного возраста, реализуемыми формами дошкольного образования | % | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 85,4 | 100 |
|  | Подпрограмма «Школы-интернаты» |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Совершенствование воспитательной системы, повышение уровня воспитанности, повышение способности социализации ребенка в обществе (трудоустройство воспитанников) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.8 | Повышение уровня социальной адаптации обучающихся, воспитанников, выпускников-инвалидов | % | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,3 | 100 |
| 1.9 | повышение квалификации педагогических работников по изучению и использованию передового опыта педагогической и коррекционной работы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Укомплектованность кадрами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.11 | Доля педагогов, имеющих высшее профессиональное образование | % | 75 | 65 | 65 | 65 | 100 |
| 1.12 | Доля педагогов с высшей и первой категорией | % | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 68 | 100 |
| 1.13 | Удовлетворенность качеством дополнительного образования детей | % | 99,2 | 99,2 | 99 | 99 | 99,8 |
| 1.14 | Средняя наполняемость кружков | чел | 13 | 13 | 13 | 13 | 100 |
| 1.15 | Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием к общему количеству обучающихся в районе | % | 77 | 77 | 75,3 | 75,3 | 97,8 |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Ежемесячная компенсационная выплата молодым специалистам в течение трёх лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление образования Беловского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Укомплектованность кадрами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.18 | Доля обучающихся во вторую смену | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
| 1.19 | Среднемесячная номинальная заработная плата педагогических работников общего образования | Руб. | 31108 | 31108 | 31149 | 25254 | 100,1 |
| 1.20 | Среднемесячная номинальная заработная плата педагогических работников дошкольного образования | Руб. | 28500 | 28500 | 30340 | 22226 | 109,4 |
| 1.21 | Среднемесячная номинальная заработная плата педагогических работников дополнительного образования | Руб. | 30960 | 30960 | 32391 | 21008 | 104,6 |
| 1.22 | Количество учреждений системы образования, расположенных на территории Беловского района | ед | 18 | 18 | 18 | 18 | 100 |
| 1.23 | Удовлетворенность качеством образования населением Беловского района | % | 93 | 93 | 93 | 92,5 | 100 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности координационно-методического центра управления образования». |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Доля работников, повысивших квалификацию за год в общем количестве от всех педагогических работников | % | 30 | 10 | 10 | 26 | 33,3 |
| 1.25 | Доля педагогов, эффективно использующих новые педагогические технологии в рамках ФГОС НОО и ООО | % | 82 | 82 | 75 | 75 | 91,5 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности центра обслуживания» |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Индекс удовлетворенности потребителей услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.27 | Укомплектованность пищеблока при образовательной организации квалифицированными кадрами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.28 | Степень обеспечения приготовления завтраков и обедов высокого качества в соответствии с нормативными документами (Сан ПиН 2.4.5.2409-08) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.29 | Доля обучающихся, получающих питание в образовательных организациях | % | 98,3 | 98,3 | 75 | 98 | 76,3 |
| 1.30 | Количество обучающихся получающих питание в образовательных организациях на время летних каникул | чел. | 1365 | 0 | 0 | 1365 | Ожидается в 2-3 квартале |
| 1.31 | Укомплектованность образовательной организации квалифицированным тех.персоналом | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.32 | Количество убираемых площадей образовательной организации | кв. м. | 57563 | 57563 | 57563 | 57563 | 100 |
| 2. | Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном районе Подпрограмма «Социальная защита семьи, материнства и детства» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (приюты) | тыс. руб. | 14393 | 3598 | 3759,1 | 3423,5 | Расходы на обеспечение деятельности учреждения произведены в пределах финансирования |
| 2.2 | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а так же ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. | чел | 3 | 1 | 1 | 3 |  |
| 2.3 | Ежемесячное пособие на ребенка | чел | 2034 | 510 | 820 | 2185 | Увеличение количества заявлений на пособие |
| 2.4 | Меры социальной поддержки многодетных семей | чел | 1477 | 1477 | 1477 | 1202 |  |
| 2.5 | Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей | чел | 85 | 22 | 54 | 48 | Увеличение количества заявлений на меры социальной поддержки |
| 2.6 | Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей | чел | 217 | 217 | 201 | 216 | Снижение количества получателей в связи с прекращением основания для выплаты |
| 2.7 | Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей | тыс. руб | 3005 | 751 | 748,4 | 644,7 | Выплаты произведены в пределах финансирования |
| 2.8 | Меры социальной поддержки отдельной категории приемных матерей | чел. | 3 | 1 | 0 | 1 | Отсутствие заявлений |
| 2.9 | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному медицинскому страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | тыс. руб. | 27815 | 6954 | 6370,5 | 6735,3 | Снижение количества получателей в связи с прекращением основания для выплаты |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка малоимущих граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | чел. | 65 | 16 | 22 | 0 | Увеличение количества заявлений на социальное пособие |
| 2.11 | Денежная выплата отдельным категориям граждан | чел. | 54 | 54 | 56 | 33 | Увеличение количества получателей |
| 2.12 | Оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | чел. | 80 | 20 | 24 | 48 | Увеличение количества заявителей на материальную помощь |
| 2.13 | Оказание транспортных услуг по доставке благотворительного угля отдельным категориям граждан, проживающих на территории Беловского муниципального района | чел. | 450 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.14 | Оказание адресной социальной поддержки в виде материальной помощи в связи со смертью близкого родственника | чел | 19 | 2 | 0 | 3 | Отсутствие заявлений на оказание материальной помощи в связи со смертью близкого родственника |
| 2.15 | Оказание транспортных услуг по доставке благотворительных товаров малоимущим гражданам Беловского муниципального района | Тыс. руб. | 30 | 7,5 | 0 | 0 | Отсутствие благотворительных товаров |
| 2.16 | Оказание адресной социальной помощи гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, получающим лечение методом амбулаторного гемодиализа | чел | 5 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка граждан старшего поколения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | тыс. руб. | 48910 | 12227,5 | 11362,7 | 8880,4 | Расходы на обеспечение деятельности учреждения произведены в пределах финансирования |
| 2.18 | Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий граждан в рамках публичного нормативного обязательства | чел. | 544 | 544 | 537 | 583 | Снижение количества получателей в связи с прекращением основания для выплаты |
| 2.19 | Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет | чел. | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 2.20 | Расходы органов местного самоуправления на проведение организационных мероприятий, связанных с государственными , районными и профессиональными праздниками и юбилейными датами | чел. | 53 | 12 | 12 | 12 |  |
| 2.21 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих района | чел | 85 | 85 | 86 | 83 | Увеличение количества лиц имеющих право на выплату муниципальной пенсии |
| 2.22 | Ежемесячная социальная выплата награжденным нагрудным знаком или медалью | чел | 52 | 52 | 50 | 48 | Увеличение количества лиц имеющих право на выплату |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Выплаты инвалидам компенсаций, страховых премий по договорам обязательно страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | чел | 1 | 1 | 0 | 0 | Отсутствие заявления на компенсационные выплаты |
| 2.24 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор» | чел | 91 | 91 | 89 | 87 | Выбытие граждан награжденных нагрудным знаком «Почетный донор» в другие территории |
| 2.25 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | чел | 43 | 43 | 44 | 47 | Увеличение количества лиц имеющих право на данную меру социальной поддержки |
| 2.26 | Меры социальной поддержки инвалидов | чел | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.27 | Оплата ЖКУ отдельным категориям граждан | чел | 1470 | 1740 | 1728 | 23 | Снижение количества получателей в связи с прекращением основания для выплаты |
| 2.28 | Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельных категорий граждан | чел | 3255 | 3255 | 3255 | 3226 | Снижение количества получателей в связи с прекращением основания для выплаты |
| 2.29 | Меры социальной поддержки работников учреждений социального обслуживания в виде пособий компенсаций | чел | 13 | 4 | 0 | 0 | В связи с отсутствием заявлений на компенсацию |
| 2.30 | Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | чел | 40 | 10 | 24 | 9 | Увеличение количества заявлений на данную меру социальной поддержки |
| 2.31 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | чел | 1439 | 1439 | 1400 | 1400 | Снижение количества получателей в связи с прекращением основания для выплаты |
| 2.32 | Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан | чел | 22 | 22 | 27 | 7 | Увеличение количества заявлений на данную меру социальной поддержки |
| 2.33 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов ВОВ, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ | чел | 80 | 80 | 65 | 80 | Снижение количества получателей в связи с прекращением основания для выплаты |
| 2.34 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | чел | 46 | 46 | 39 | 43 | Снижение количества получателей в связи с прекращением основания для выплаты |
| 2.35 | Услуги по доставке субсидий на оплату ЖКУ | чел | 46 | 46 | 39 | 43 | Снижение количества получателей в связи с прекращением основания для выплаты |
| 2.36 | Погребение не востребованных умерших | тыс. руб. | 50 | 12,5 | 0 | 0 | Отсутствие потребности |
| 2.37 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Тыс.руб. | 69 | 17,3 | 14,4 | 12,9 | Выплаты произведены в пределах финансирования |
| 2.38 | Выплата меры социальной поддержки отдельных категорий работников в виде адресной денежной выплаты | Чел. | 72 | 23 | 23 | 0 |  |
| 2.39 | Оказание транспортных услуг по доставке твердого топлива семьям, имеющим опекаемых детей | Чел. | 40 | 21 | 21 | 0 |  |
| 2.40 | Проведение мероприятий по организации противопожарной безопасности отдельным категориям граждан | Тыс.руб. | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.41 | Ежемесячные расходы на выплаты вознаграждения почетным категориям граждан | Чел. | 18 | 18 | 17 | 0 |  |
|  | Подпрограмма –«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |
| 2.42 | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа | чел. | 6 | 3 | 3 | 0 |  |
| 2.43 | Единовременное пособие для принимающих семей, при всех формах устройства детей. | тыс. руб. | 254 | 63,5 | 128,6 | 42,5 | Увеличение количества получателей в связи с увеличением детей, переданных в замещающие семьи |
| 2.44 | Ежемесячное зачисление денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на специальные накопительные счета | тыс. руб. | 390 | 97,5 | 62,9 | 70,9 | Снижение количества детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2.45 | Предоставление бесплатного проезда детям-сиротам | тыс. руб. | 56 | 14 | 16 | 16 | Увеличение количества заявлений на бесплатный проезд |
| 2.46 | Социальная поддержка граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. руб. | 300 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие детей подлежащих усыновлению |
| 2.47 | Ежемесячная выплата приемным семьям, семьям опекунов на содержание подопечных детей | тыс. руб. | 19 385 | 4846,3 | 3924,8 | 4450,2 | Снижение количества детей, находящихся в замещающих семьях, в связи с достижением детей совершеннолетия |
| 2.48 | Ежемесячная выплата вознаграждения, причитающаяся приемному родителю | тыс. руб. | 8250 | 2062,5 | 1874 | 2089,2 | Уменьшение количества приемных семей |
| 3 | Развитие здравоохранения в Беловском муниципальном районе Подпрограмма «Здоровье» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество оздоровленных трудоспособных людей | чел. | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Вакцинопрофилактика» |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уровень привитости взрослого населения против клещевого энцефалита: | % | 55,5 | 55 | 55 | 54 |  |
| 3.3 | Уровень привитости групп профессионального риска против клещевого энцефалита: | % | 69 | 68 | 68 | 65,7 |  |
| 3.4 | Уровень привитости населения района против гриппа | % | 31 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «АнтиВИЧ/СПИД» |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных | % | 94 | 93,8 | 93,8 | 93,8 |  |
| 3.6 | Охват населения обследованием на ВИЧ-инфекцию: | % | 8,8 | 2,5 | 2,6 | 2,2 |  |
| 4 | Культура Беловского муниципального района Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | Чел | 51000 | 124453 | 124453 | 124453 |  |
| 4.2 | Количество мероприятий, проведенных, клубными учреждениями культуры | Ед | 6900 | 1651 | 1651 | 1521 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Количество пользователей библиотек | Чел | 15200 | 7796 | 7796 | 8390 |  |
| 4.4 | Количество информационных запросов | Ед | 3300 | 871 | 871 | 871 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие музейной деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Количество посетителей музея | Чел | 3100 | 7700 | 7700 | 7700 |  |
| 4.6 | Количество музейных экспонатов | Ед | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Количество обучающихся в МБОУ ДО «ШИ № 30» | Чел | 140 | 140 | 140 | 136 |  |
|  | Подпрограмма «Комплектование фондов муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Количество книжных изданий, поступивших в фонды МБУК «МЦБС Беловского района» | Ед | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.9 | Количество периодических изданий, поступивших в фонды МБУК «МЦБС Беловского района» | Ед | 700 | 0 | 0 | 42 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие творческого потенциала» |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Количество грантов, врученных учреждениям культуры | Ед | 3 | 2 | 2 | 0 |  |
| 4.11 | Количество грантов, врученных творческим коллективам | Ед | 4 | 4 | 4 | 0 |  |
| 4.12 | Количество грантов, врученных лучшей библиотеке | Ед | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 4.13 | Количество грантов, врученных творческим работникам | Ед | 5 | 5 | 5 | 0 |  |
| 4.14 | Количество грантов, врученных одаренным детям | Ед | 10 | 10 | 10 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Меры социальной поддержки в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Количество работников культуры, получающих иные выплаты. | чел | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Социально-экономическое развитие наций и народностей» |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 | Количество мероприятий, проведенных в рамках программы | Ед | 3 | 0 | 0 | 4 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление культуры и национальной политики Беловского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 4.17 | Количество подведомственных учреждений культуры | Ед | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 5 | «Профилактика правонарушений в Беловском муниципальном районе» Подпрограмма «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению алкоголем и наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество человек, состоящих на учете в ГБУЗ КО «Беловская районная больница» за употребление наркотических веществ | ед. | 63 | 15 | 0 | 0 | Отсутствие состоящих на учете |
| 5.2 | Количество человек, состоящих на учете в ГБУЗ КО «Беловская районная больница» за употребление алкоголя | % | 460 | 115 | 0 | 1 | Отсутствие состоящих на учете |
| 5.3 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ОПДН за употребление наркотических веществ и алкоголя | ед. | 1 | 0 | 4 | 0 | Увеличилось количество несовершеннолетних состоящих на учете в ОПДН |
| 5.4 | Количество профилактических мероприятий | % | 75 | 18 | 18 | 18 |  |
| 5.5 | Площадь уничтожения дикорастущей конопли | га | 90 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.6 | Уровень несовершеннолетних, с риском вовлечения в наркотизацию | % | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 5.7 | Уровень финансирования подпрограммы | Тыс.руб | 29 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (в процентном отношении к общему числу преступлений в районе) | % | 8,1 | 2 | 2 | 2 |  |
| 5.9 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | шт. | 76 | 33 | 33 | 27 |  |
| 5.10 | Уровень финансирования подпрограммы | тыс.руб. | 316 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального района» Подпрограмма «Обеспечение деятельности загородных лагерей» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Укрепление материально-технической базы детских загородных оздоровительных учреждений | % | 100 | 0 | 0 | 0 | С01.01.2018по 01.04.20178«Радуга» находился на консервации |
| 6.2 | Приобретение путевок в детские загородные оздоровительные учреждения для детей, в том числе нуждающихся в поддержке государства | чел. | 540 | 0 | 0 | 0 | С01.01.2018по 01.04.20178«Радуга» находился на консервации |
| 6.3 | Охват детей оздоровлением в пришкольных лагерях | % | 80 | 0 | 0 | 0 | Фактическое исполнение отразится в отчете за 6 и 9 месяцев |
|  | Подпрограмма «Организация летнего отдыха» |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Количество детей, подростков и молодежи, охваченных организованным отдыхом | чел | 3642 | 0 | 0 | 0 | С01.01.2018по 01.04.2018«Радуга» находился на консервации |
| 6.5 | Количество детей и подростков, трудоустроенных на временные рабочие места | чел | 90 | 0 | 0 | 0 | Трудоустройство несовершеннолетних планируется на 2-3 квартал 2018 года |
| 6.6 | Укрепление материально-технической базы летних пришкольных лагерей на базе общеобразовательных организаций | % | 100 | 0 | 0 | 0 | Финансирование на укрепление материально- технической базы во 2 квартале 2018 года |
| 7 | «Семейный очаг» Подпрограмма – «Профилактика социального сиротства» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Численность приемных /опекунских семей | единиц | 60/140 | 60/140 | 59/140 | 65/142 | 1 семья – снятие обязанностей опекуна |
| 7.2 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, устраиваемых в семьи граждан | % от общего количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей | 90 | 90 | 100 | 85 |  |
| 7.3 | Доля детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях | % от общего количества детей, проживающих на территории муниципального района | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| 7.4 | Количество родителей, лишенных родительских прав | человек | 7 | 1 | 1 | 0 | Наличие оснований для лишения родительских прав |
|  | Подпрограмма – «Воспитание ответственного родительства» |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Количество районных мероприятий проводимых для принимающих семей | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 7.6 | Количество родителей, восстановленных в родительских правах | человек | 4 | 1 | 0 | 2 |  |
| 8 8.1 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» Подпрограмма « Поддержка реализации административной реформы местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Доля жителей района, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, предоставленных администрацией | % | 65 | 16,2 | 16,5 | 17 |  |
| 8.3 | Обеспечение информационной открытости в вопросах реализации мероприятий административной реформы | % | 85 | 21,2 | 21,5 | 24,9 |  |
| 8.4 | Ресурсное и кадровое обеспечение сотрудников | % | 100 | 25 | 24,9 | 25 |  |
| 8.5 | Доля муниципальных услуг, имеющих регламенты от общего количества услуг | % | 100 | 25 | 24,9 | 25 |  |
| 8.6 | Доля граждан получающих муниципальные услуги в электронном виде | % | 100 | 17,5 | 15 | 10 | Нет обращений за получением муниципальных услуг в электронном виде |
| 8.7 | Осуществление методической помощи органам местного самоуправления | да/ нет | да | да | да | да |  |
| 8.8 | Создание условий для оперативной деятельности муниципальных служащих | да/ нет | да | да | да | да |  |
| 8.9 | Кол-во человек, обученных по административной реформе (ежегодно) | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8.10 | Кол-во работников, получающих меру социальной поддержки администрации Беловского муниципального района | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8.11 | Услуги по предоставлению информационно-статистических материалов | тыс. руб. | 180 | 0 | 0 | 0 | Частичное исполнение отразится в отчетах за 6 и 9 месяцев 2018 года |
| 8.12 | Улучшение качества работы экономических служб | % | 100 | 25 | 24,9 | 25 |  |
|  | Подпрограмма «Градостроительство» |  |  |  |  |  |  |
| 8.13 | Обеспеченность актуализированной Схемой территориального планирования Беловского муниципального района | да/ нет | нет | нет | нет | нет |  |
| 8.14 | Количество обученных специалистов в части ведения ИСОГД | чел. | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8.15 | Количество созданных автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности | да/ нет | да | да | да | нет |  |
| 8.16 | Обеспеченность актуализированными правилами землепользованиями и застройки поселений | да/ нет | да | да | да | нет |  |
| 9 | «Жилище» Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда». |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Объем финансирования расходов по технической эксплуатации специализированного жилого фонда | Тыс.руб | 714 | 178,5 | 176,1 | 328,9 | Финансирование в 1 кв. 2018 было не в полном объеме |
| 9.2 | Ремонт жилищного фонда | Тыс.руб. | 715 | 178,8 | 0 | 261,6 | Работы запланированы на 2-3 квартал 2018года |
| 9.3 | Проектирование объектов строительства и реконструкции жилищного фонда | Тыс.руб. | 500 | 125 | 290,6 | 98 | Финансирование в 1 кв. 2018 было не в полном объеме |
| 9.4 | Строительства и реконструкции жилищного фонда | Тыс.руб. | 0 | 0 | 5,8 | 0 |  |
| 9.5 | Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Тыс.руб. | 40 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | чел | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | «Поддержка и развитие сельского хозяйства в Беловском муниципальном районе» Подпрограмма «Мероприятие в области сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Проведение конкурсных мероприятий в области сельскохозяйственного производства | Тыс.руб | 519 | 0 | 0 | 519 |  |
| 10.2 | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Тыс.руб | 3000 | 0 | 0 | 3000 |  |
|  | Подпрограмма «Экология и природные ресурсы» |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Проведение мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию. | тыс. руб | 30 | 0 | 0 | 30 |  |
| 10.4 | Проведение мероприятий по содержанию и обустройству сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям). | тыс. руб | 530,7 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов | Чел. | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 11 | «Развитие информационного общества в Беловском муниципальном районе» Подпрограмма «Развитие информационного общества и формирование элементов электронного правительства» |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Обновления парка компьютерной техники. | Тыс. руб. | 300 | 75 | 0 | 11,7 | Отсутствие финансирования |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности Многофункционального центра» |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Удовлетворенность населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Беловском муниципальном районе Кемеровской области | % | 95 | 95 | 95 | 95 |  |
| 11.3 | Доля населения Беловского муниципального района, положительно оценивающего деятельности органов исполнительной власти | % | 85 | 85 | 85 | 85 |  |
| 11.4 | Доля муниципальных услуг, оказываемых МФЦ от общего количества услуг, внесенных в реестр муниципальных услуг, предоставляемых в Беловском муниципальном районе | % | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
| 11.5 | Доля помещений МФЦ для приема заявителей, которые соответствуют Стандарту комфортности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 11.6 | Доля государственных и муниципальных услуг предоставляемых в МФЦ информация, по которым содержится в сети Интернет | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | «Пресса» |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации» |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Эфирное время телерадиоком-паний, размещающих в своих новостных программах информацию о событиях в Беловском муниципальном районе | минуты | 215 | 54 | 54 | 54 |  |
| 12.2 | Количество полос в печатных СМИ, размещающих информацию о событиях в Беловском муниципальном районе | полосы | 25 | 8 | 8 | 8 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности редакции газеты» |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Количество полос в газете «Сельские зори» о событиях общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Беловского муниципального района | полосы | 700 | 175 | 175 | 199 |  |
| 12.4 | Количество полос в газете «Сельские зори», размещающих информацию путем обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления способом обнародования (опубликования) в средствах массовой информации органами местного самоуправления муниципальных правовых актов и иной официальной информации | полосы | 100 | 25 | 25 | 25 |  |
| 13 | «Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном районе» Подпрограмма «Транспорт» |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Обеспечение более широкого охвата населенных пунктов Беловского муниципального района транспортным обслуживанием | количество дополнительных рейсов | 2915 | 728 | 964 | 783 | Увеличение кол-ва рейсов по отношению к 2017 году |
| 13.2 | Повышение эффективности использования бюджетных средств (субсидии, направляемые на поддержку предприятий пассажирского автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси), пригородного сообщения | тыс. руб. | 5000 | 1250 | 1339 | 2088 |  |
|  | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Капитальный, текущий ямочный ремонт автомобильных дорог | кв.м | 2082 | 520,5 | 0 | 00 | Выполнение работ запланировано на 2 и 3 квартал 2018 года |
| 13.4 | Капитальный и ямочный дорог местного значения в пределах границ населенных пунктов в границах муниципального района | Тыс.руб. | 989 | 247,3 | 0 | 0 | Выполнение работ запланировано на 2 и 3 квартал 2018 года |
| 13.5 | Проектирование объектов дорожного хозяйства | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13.6 | Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения в пределах границ населенных пунктов в границах муниципального района | Тыс.руб. | 7665 | 1916,3 | 0 | 0 | Выполнение работ запланировано на 2 и 3 квартал 2018 года |
| 14 | «Развитие экономического потенциала в Беловском муниципальном районе» Подпрограмма «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Количество малых и средних предприятий | единиц | 132 | 132 | 114 | 132 |  |
| 14.2 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях | человек | 1776 | 1776 | 1727 | 1776 |  |
| 14.3 | Количество индивидуальных предпринимателей | единиц | 390 | 390 | 350 | 380 |  |
| 14.4 | Среднесписочная численность работников у индивидуальных предпринимателей | человек | 530 | 500 | 500 | 500 |  |
| 14.5 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 16,2 | 16,2 | 16,5 | 16,1 |  |
| 14.6 | Число субъектов малого предпринимательства | Единиц на 10000 человек населения | 187 | 187 | 169,7 | 185 |  |
| 14.7 | Создание новых рабочих мест на предприятиях малого бизнеса | чел. | 80 | 80 | 27 | 35 |  |
| 14.8 | Объем инвестиций в основной капитал | Млн.руб | 760,5 | 760,5 | 187 | 170 |  |
|  | Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Беловского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 14.9 | Объем инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования) | млн. руб. | 7624 | 0 | 2327,9 | 1672,5 | Увеличение капитальных вложений крупными и средними предприятиями |
| 14.10 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | руб. | 279646 | 0 | 85989 | 68392,5 | Увеличение капитальных вложений крупными и средними предприятиями |
| 14.11 | Создание новых рабочих мест | Ед. | 382 | 0 | 175 | 129 | Увеличение количества созданных новых рабочих мест произошло преимущественно за счет угольных предприятий |
| 14.12 | Повышение размера реальной заработной платы | % | 102,7 | 0 | 0 | 0 | Показатель рассчитывается по итогам года |
| 15 | «Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном районе» Подпрограмма «Подготовка к зиме» |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Капитальный ремонт котельных | Шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | Работы запланированы на 2 – 3 квартал |
| 15.2 | Тех. обследование дымовых труб | Шт. | 22 | 6 | 0 | 0 | Работы запланированы на 2 – 3 квартал |
| 15.3 | Капитальный ремонт теплотрасс | км | 0,57 | 0 | 0 | 0 | Работы запланированы на 2 – 3 квартал |
| 15.4 | Капитальный ремонт водопроводных сетей | км | 7,1 | 0 | 0 | 0 | Работы запланированы на 2 – 3 квартал |
| 15.5 | Ремонт скважин | Шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | Работы запланированы на 2 – 3 квартал |
|  | Подпрограмма «Строительство, реконструкция и ремонт объектов социальной сферы» |  |  |  |  |  |  |
| 15.6 | Капитальный ремонт школ | Шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | Работы запланированы на 2 – 3 квартал |
| 15.7 | Капитальный ремонт детских садов | Шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | Работы запланированы на 2 – 3 квартал |
| 15.8 | Капитальный ремонт объектов культуры | Шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | Работы запланированы на 2 – 3 квартал |
| 15.9 | Капитальный ремонт загородных лагерей | Шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | Работы запланированы на 2 – 3 квартал |
|  | Подпрограмма «Поддержка организаций, предоставляющих услуги населению» |  |  |  |  |  |  |
| 15.10 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Тыс. руб. | 48683 | 12171 | 5284 | 13000 | Финансирование не в полном объеме |
| 15.11 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Тыс. руб. | 20500 | 2125 | 3084 | 4500 | Финансирование не в полном объеме |
| 15.12 | Частичное возмещение расходов по оплате за уголь населению | Тыс. руб. | 4500 | 1125 | 1831 | 2985,9 | Финансирование не в полном объеме |
| 16 | «Управление муниципальным имуществом Беловского муниципального района» Подпрограмма «Создание системы кадастра и недвижимости» |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Межевание земельных участков | ед. | 5 | 1 | 1 | 1 |  |
| 16.2 | Изготовление технических паспортов | ед. | 15 | 4 | 1 | 1 |  |
| 16.3 | Проведение рыночной стоимости объектов недвижимости, земельных участков, транспортных средств | ед. | 40 | 10 | 12 | 8 | В связи с необходимостью проведения рыночной стоимости объектов недвижимости, земельных уч-в, трансп.средств –увеличение исполнения |
| 16.4 | Получение сведений, внесённых в государственный кадастр недвижимости | Получение сведений, внесённых в государственный кадастр недвижимости | 200 | 50 | 0 | 48 | Отклонение по отчетному и предыдущему году сложилось за счет отмены регламента предоставления услуги оформления земельных участков, по принципу одного окна |
| 16.5 | Кадастровые выписки | Кадастровые выписки | 180 | 45 | 0 | 45 | Отклонение по отчетному и предыдущему году сложилось за счет отмены регламента предоставления услуги оформления земельных участков, по принципу одного окна |
| 16.6 | Определение границ Беловского муниципального района | км | 1500 | 375 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Создание системы кадастра и недвижимости в рамках земельных границ в сельских поселениях» |  |  |  |  |  |  |
| 16.7 | Рыночная оценка земельных участков находящихся в рамках границ сельских поселений»; | объект | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16.8 | формирование комплекса кадастровых работ, межевых планов, технической документации для постановки на учет земельных участков находящихся в границах сельских поселений; | объект | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | «Развитие физической культуры и спорта в Беловском муниципальном районе» Подпрограмма «Развитие массового спорта и физической культуры муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Доля населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом | % | 36,8 | 36,9 | 36,9 | 36,55 |  |
| 17.2 | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 34,83 |  |
| 17.3 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 73,4 | 71,5 | 71,5 | 71,1 |  |
| 17.4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности категории населения | % | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 12,53 | Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов увеличилось в 3,6 раза по официальным данным доведенных департаментом молодежной политики и спорта |
| 17.5 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 115,3 | 115,3 | 115,3 | 114,45 |  |
| 17.6 | Количество плоскостных сооружений для занятий физической культурой и спортом | единиц | 74 | 74 | 74 | 74 |  |
| 17.7 | Количество спортивных залов для занятий физической культурой спортом | единиц | 21 | 21 | 21 | 21 |  |
| 17.8 | Количество бассейнов для занятий физической культурой и спортом | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 17.9 | Финансирование подпрограммы | тыс.руб. | 7139 | 2471,1 | 2471,1 | 6329,2 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 17.10 | Сохранность контингента учащихся за текущий учебный год | % | 89 | 89 | 89 | 89 |  |
| 17.11 | Количество физкультурно-массовых, спортивных мероприятий в год | единиц | 24 | 6 | 6 | 6 |  |
| 17.12 | Количество детей, подростков и молодёжи, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях в год | человек | 1885 | 450 | 450 | 450 |  |
| 17.13 | Количество выполненных спортивно-массовых разрядов в год | человек | 19 | 2 | 2 | 3 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения» «Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике Беловского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 17.14 | Финансирование подпрограммы | Тыс.руб. | 12607 | 3140,5 | 3140,5 | 2669,5 |  |
| 17.15 | Финансирование подпрограммы | Тыс.руб. | 2202 | 635,5 | 635,5 | 465,5 |  |
| 18 | «Молодежь Беловского муниципального района» Подпрограмма «Развитие молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Количество мероприятий и проектов по привлечению молодых граждан к формированию и реализации молодежной политики | ед. | 60 | 13 | 13 | 15 |  |
| 18.2 | Охват молодежи мероприятиями в сфере молодежной политики | % | 77 | 35 | 35 | 35 |  |
| 18.3 | Количество общественных молодежных, студенческих и детских организаций | ед. | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 18.4 | Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность структур, реализующих молодежную политику | % | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
| 18.5 | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности | % | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  |
| 18.6 | Количество добровольцев, общественников из числа подростков и молодых людей, занимающихся вопросами первичной профилактики наркозависимости в молодежной среде | чел. | 62 | 40 | 40 | 40 |  |
| 18.7 | Количество временно занятых и трудоустроенных детей, подростков и молодежи | чел. | 90 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 18.8 | Количество мероприятий по военно-патриотическому и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | ед. | 55 | 15 | 15 | 12 |  |
| 18.9 | Доля подростков и молодежи, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию | % | 85 | 60 | 60 | 60 |  |
| 18.10 | Количество действующих детских и молодежных патриотических объединений, клубов, центров | ед. | 16 | 16 | 16 | 16 |  |
| 18.11 | Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность молодежных патриотических объединений (военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, военно-спортивных лагерей и т. п.) | % | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |  |
| 18.12 | Количество молодежных проектов, исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания | ед. | 18 | 4 | 4 | 4 |  |
| 19 | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах» Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Установка электронных водомерных линеек для контроля за уровнем рек в населенных пунктах, находящихся в зоне возможного подтопления | Ед. | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19.2 | Выделение ГСМ для патрулирования территории района и мониторинга пожарной обстановки во время пожароопасного периода на территории Беловского муниципального района | литр | 500 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19.3 | Приобретение раскладушек, комплектов постельного белья для укомплектования пунктов временного размещения для населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций | Единиц, комплект | 50 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19.4 | Приобретение тепловых пушек | Ед. | 2 | 2 | 2 | 0 |  |
| 19.5 | Приобретение прицепа для снегохода | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» |  |  |  |  |  |  |
| 19.6 | Приобретение и монтаж автоматизированных рабочих мест системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 | комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие Единой дежурно-диспечерской службы Беловского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 19.7 | Приобретение КВ-радиостанции | ед | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19.8 | Приобретение метеостанции | ед | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19.9 | Приобретение стационарного сотового телефона | ед | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19.10 | Текущий ремонт кабинетов | ед | 3 | 3 | 3 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 19.11 | Приобретение средств наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы среди населения о правилах безопасности на водных объектах | Тыс.руб. | 10 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19.12 | Установка знаков безопасности на водных объектах | ед | 10 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Беловского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 19.13 | Оплата труда сотрудников Управление по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Беловского муниципального района» | Тыс.руб. | 3544 | 906,6 | 906,6 | 0 |  |
| 19.14 | «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Беловского муниципального района» | Тыс.руб. | 598,0 | 151,7 | 151,7 | 0 |  |
| 20 | «Управление муниципальными финансами Беловского района» |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | ## Отношение дефицита бюджета района к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | ## % | 9,7 | 8,1 | 11,3 | 2,1 |  |
| 20.2 | ## Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района | % | 109 | 93,7 | 91,1 | 136,8 |  |
| 20.3 | ## Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета района | % | 95 | 0,54 | 0,62 | 0,40 |  |
| 20.4 | ## Доля расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга | % | 3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Беловского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 3 | 0 | 2 | 0 |  |
| 21.2 | Социальный риск (погибших на 100тыс. населения) | % | 9,7 |  |  | 2,5 |  |
| 22 | «Поддержка садоводов, стимулирование граждан к дачному и приусадебному хозяйству на территории Беловского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Протяженность подъездных дорог в щебеночном исполнении | км. | 1,75 | 0,4 | 0 | 0 |  |
| 22.2 | Уровень обеспеченности подъездными дорогами | % | 50 | 12,5 | 0 | 0 |  |
| 22.3 | Установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 22.4 | Уровень обеспеченности контейнерами для сбора твердых бытовых отходов | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений» |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Профилактика терроризма» |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Приобретение средств наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы среди населения и повышения уровня знаний в области терроризма и экстремизма, правилах действий при совершении и угрозе совершения террористических актов | Тыс. руб. | 30 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Повышение антитеррористической защищенности объектов Беловского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 23.2 | Установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях Беловского муниципального района | Объект | 9 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23.3 | Установка системы видеонаблюдения в МАУ «Детский спортивно-оздоровительный центр «Радуга» | Объект | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23.4 | Установка системы видеонаблюдения в администрации Беловского муниципального района | Объект | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 24 | «Формирование комфортной городской среды в Беловском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Шт | 2 | 0 | 0 | 0 | Работы запланированы на 2- 3 квартал 2018 года |
| 24.2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | Тыс.кв.м | 1,1 | 0 | 0 | 0 | Работы запланированы на 2- 3 квартал 2018 года |
| 24.3 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 5 | 0 | 0 | 0 | Работы запланированы на 2- 3 квартал 2018 года |
| 24.4 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | Тыс.кв.м | 1 | 0 | 0 | 0 | Работы запланированы на 2- 3 квартал 2018 года |
| 24.5 | Доля площади благоустроенных общественных территорий | % | 21,3 | 0 | 0 | 0 | Работы запланированы на 2- 3 квартал 2018 года |

Исполнитель:

_____________    ________________    ______________________

должность          подпись               Ф.И.О.

телефон: