Сводный отчет

о результатах реализации муниципальных программ

за январь-март 2020 года

Сводный отчет о результатах реализации муниципальных программ за    январь-март 2020 года подготовлен отделом экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального района в соответствии с постановлением администрации Беловского муниципального района от 12.09.2018 № 403 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Беловского муниципального района». Согласно постановлению администрации Беловского муниципального района от 08.08.2019 № 286 "Об утверждении перечня муниципальных программ Беловского муниципального района", утверждено 24 муниципальные программы.

В рамках программного планирования бюджета в 2020 году реализуются 22 муниципальные программы (по 1 муниципальной программе финансирование не предусмотрено и 1 муниципальная программа отменена согласно Закону Кемеровской области от 24.11.2005 №134-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Кемеровской области"),  включающие в себя 61 подпрограмму.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2020 году (с учетом внесенных изменений) за счет всех источников финансирования  составил - 1 223 967,20 тыс.руб. в том числе за счет средств:

местного бюджета – 509 018,3 тыс. рублей;

областного бюджета – 595 228,8 тыс. рублей;

федерального бюджета – 81 436,1 тыс. рублей;

внебюджетных средств – 8272,0 тыс. рублей;

бюджета сельских поселений – 29 662,0 тыс. рублей.

За отчетный период 2020 года общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ за счет всех источников финансирования составила – 277 250,87 тыс. руб.,  или 22,7 % от плановых значений (Приложение ), в том числе за счет средств:

местного бюджета – 146 233,2 тыс. рублей (28,7 %);

областного бюджета – 117 403,7 тыс. рублей (19,7 %);

федерального бюджета –7 961,4тыс. рублей (9,8 %);

внебюджетных средств – 194,7 тыс. рублей (2,4 %);

бюджета сельских поселений – 5 410,10 тыс. рублей (18,2 %).

Общая сумма финансирования реализации муниципальных программ за январь-март 2020 года по сравнению аналогичном периодом 2019 года  снизилась на 11 744,8 тыс. рублей или на 9,6 %, это связано с передачей полномочий по обеспечению выплаты отдельных мер социальной поддержки ГКУ КО  "Центр социальных выплат и информатизации департамента социальной защиты населения Кемеровской области" с 01.01.2020 г. изменился порядок финансирования отдельных мер социальной поддержки граждан.

Наибольшая доля средств за январь-март 2020 года (91% или  252 456,5 тыс. руб.) была направлена на реализацию 3-х муниципальных программ:

1.   «Развитие системы образования Беловского муниципального района» - 165 676,5 тыс. рублей, доля от общего объема средств на программы – 59,8%;

2. «Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном районе» -  44 175,1 тыс.рублей, доля от общего объема средств на программы -15,9%;

3.  «Культура Беловского муниципального района» - 42 604,9 тыс. рублей, доля от общего объема средств на программы – 15,4%;

В 1 квартале 2020 года в 7 муниципальных программах расходы бюджета исполнены на 20 и более %  от годового плана. Ниже этого уровня освоены средства по 9 муниципальным программам:

1.  «Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном районе» - 19,06 % от плана (план - 231 987,2 тыс.руб., факт - 44 175,10 тыс.руб.);

2. «Управление муниципальными финансами Беловского муниципального района» - 18,6% от плана (план - 24 964 тыс.руб.,                факт - 4  655,2 тыс.руб.);

3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Беловского муниципального района» - 18,2% от плана (план - 29 662 тыс.руб., факт - 5  410,1 тыс.руб.);

4. «Профилактика правонарушений в Беловском муниципальном районе» – 13,3% от плана (план - 969,3 тыс.руб., факт -128,5 тыс.руб.);

5. «Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном районе» -  11,83% от плана (план - 20 400 тыс.руб.,               факт - 2 414,1 тыс.руб.);

6. «Жилище» - 11,35%, от плана (план-  4 414,0 тыс.руб., факт - 500,9 тыс.руб.);

7. «Развитие экономического потенциала в Беловском муниципальном районе» - 7,5% от плана (план - 200 тыс.руб., факт - 15 тыс.руб.);

8. «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального района» - 7,2% от плана (план - 7 583 тыс.руб., факт - 545,6 тыс.руб.);

9. «Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном районе» - 7,2% от плана (план 42 128,9 тыс.руб., факт - 3 022 тыс.руб).

По остальным 6 муниципальным программам  финансирование за              1 квартал 2020 года отсутствует.

Вывод и рекомендации

Ответственным исполнителям, исполнителям муниципальных программ:

-проанализировать причины, повлиявшие на низкие результаты реализации программ в 1 квартале 2020 года и принять соответствующие меры по их устранению и недопущению в отчетном  периоде;

-осуществлять регулярный мониторинг хода реализации муниципальных программ и своевременно их актуализировать;

-активизировать работу по привлечению внебюджетных источников, в том числе сторонних организаций;

-рассматривать возможность предоставления муниципальными учреждениями платных услуг.

Заместитель главы района

по экономике                                                                                      А.С. Рубцова

исп. Лазарева Р.Б.