Сводный отчет

о результатах реализации муниципальных программ

за 12 месяцев  2020 года

Сводный отчет о результатах реализации муниципальных программ за    12 месяцев 2020 года подготовлен отделом экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального района в соответствии с постановлением администрации Беловского муниципального района от 12.09.2018 № 403 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Беловского муниципального района». Согласно постановлению администрации Беловского муниципального района от 25.08.2020 № 327 "Об утверждении перечня муниципальных программ Беловского муниципального района" (в редакции постановления от 08.10.2020 430), утверждено 23 муниципальные программы.

В рамках программного планирования бюджета в 2020 году реализуются 21 муниципальная программа (по 2 муниципальным программам предусмотрено  финансирование только из внебюджетных источников),  включающие в себя 59 подпрограмм.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2020 году (с учетом внесенных изменений) за счет всех источников финансирования  составил - 1 311 662,1 тыс.руб. в том числе за счет средств:

местного бюджета – 622 766,3 тыс. рублей;

областного бюджета – 557 529,2 тыс. рублей;

федерального бюджета – 61 712,4 тыс. рублей;

внебюджетных средств – 19 131,5 тыс. рублей;

бюджета сельских поселений – 50 522,7 тыс. рублей.

За отчетный период 2020 года общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ за счет всех источников финансирования составила – 1 261 412,7 тыс. руб.,  или 96,2 % от плановых значений (Приложение ), в том числе за счет средств:

местного бюджета – 588696,7 тыс. руб. (94,5%);

областного бюджета– 555934,6 тыс.руб.(99,6%);

федерального бюджета– 59 338,1тыс. руб.(96,2 % );

внебюджетных средств – 10 807,0тыс. руб. (56,4 %);

бюджета сельских поселений – 46 636,3 тыс. руб. (92,3 %).

Общая сумма финансирования реализации муниципальных программ за январь-декабрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года  снизилась  на 50847,5 тыс. рублей или на 4 %, это связано с уменьшением бюджетных ассигнований по муниципальным программам           "Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном районе" и "Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном районе", а также повлияла передача полномочий по обеспечению выплаты отдельных мер социальной поддержки ГКУ КО  "Центр социальных выплат и информатизации департамента социальной защиты населения Кемеровской области" с 01.01.2020 г. изменился порядок финансирования отдельных мер социальной поддержки граждан.

Наибольшая доля средств за январь-декабрь 2020 года                             (80,8% или  1 019 846,1 тыс. руб.) была направлена на реализацию 3-х муниципальных программ:

1.   «Развитие системы образования Беловского муниципального района» - 655 362,1 тыс. рублей, доля от общего объема средств на программы – 51,9%;

2. «Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном районе» -  197 681,5 тыс.рублей, доля от общего объема средств на программы -15,7%;

3.  «Культура Беловского муниципального района» - 166 802,5 тыс. рублей, доля от общего объема средств на программы – 13,2%;

За отчетный период 2020 года всего 4 муниципальные программы исполнены на 100 %, в 14 муниципальных программах расходы бюджета исполнены на 90 %   и выше от годового плана. Ниже 90% освоение в  5 муниципальных программах:

1. «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи - 88,2% от плана (план - 5 149,2 тыс.руб.,                факт -  4 542,2 тыс.руб.);

2. «Управление муниципальными финансами Беловского муниципального района» - 82,3% от плана (план - 25 804,3 тыс.руб.,                факт -  21 243,9тыс.руб.);

3. «Управление муниципальным имуществом» -  71,9 % от плана (план - 1 316  тыс.руб.,  факт - 946,0 тыс.руб.).

4. «Развитие торговли в Беловском муниципальном районе» - 60 % от плана (план - 10 000  тыс.руб.,  факт - 6 000 тыс.руб.).

5. «Развитие туризма в Беловском муниципальном районе» - 43,8% от плана (план - 7701  тыс.руб.,  факт - 3376,5тыс.руб.). Низкий % реализации связан с ограничительными мерами по COVID, распоряжение Губернатора Кемеровской области- Кузбасса от 14.03.2020 г. №21-рг "О введении режима повышенная готовность на территории Кемеровской области -Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Вывод и рекомендации

Ответственным исполнителям, исполнителям муниципальных программ:

-проанализировать причины отклонения в отчетном периоде 2021 года и принять соответствующие меры по их устранению и недопущению по итогам года;

-осуществлять регулярный мониторинг хода реализации муниципальных программ и своевременно их актуализировать;

-активизировать работу по привлечению внебюджетных источников, в том числе сторонних организаций;

-рассматривать возможность предоставления муниципальными учреждениями платных услуг.

Заместитель главы района

по экономике                                                                                      А.С. Рубцова

исп. Лазарева Р.Б.