Сводный отчет

о реализации муниципальных программ

за январь-март  2025 года

Сводный отчет о результатах реализации муниципальных программ за январь - март 2025 года подготовлен отделом экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа в соответствии с постановлением администрации Беловского муниципального округа от 15.12.2021 № 481 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Беловского муниципального округа». Согласно постановлению администрации Беловского муниципального округа от 11.05.2022 № 474 «Об утверждении перечня муниципальных программ Беловского муниципального округа» (в редакции  постановлений от 03.10.2022 №838, от 13.12.2022 №972, от 06.04.2023 №184, от 13.04.2023 №201, от 22.05.2023 №283, от 07.04.2023 №464, от 08.12.2023 №541, от 19.01.2024 №13, от 02.11.2024 №390)  утверждено 25 муниципальных программ, включающие в себя 64 подпрограммы.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2025 году (с учетом внесенных изменений) за счет всех источников финансирования  составил – 2 207579,63 тыс. рублей в том числе за счет средств:

местного бюджета – 1 150 143,46 тыс. рублей;

областного бюджета – 963 961,77 тыс. рублей;

федерального бюджета – 83 194,50 тыс. рублей;

внебюджетных средств –10 217,9 тыс. рублей.

За отчетный период 2025 года общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ за счет всех источников финансирования составила – 433 817,45 тыс. рублей,  или 19,7% от плановых значений (Приложение 1), в том числе за счет средств:

местного бюджета – 211 935,18 тыс. рублей (18,4%);

областного бюджета– 204 005,07 тыс. рублей (21%);

федерального бюджета–15 608,30  тыс. рублей (18,8 %);

внебюджетных средств – 2 268,9 тыс. рублей (22%).

Общая сумма финансирования реализации муниципальных программ за январь-март 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года  увеличилась  на 1 705,25 тыс. рублей или на 0,4 %   (432 817,45 тыс. рублей),  это связано с увеличением бюджетных ассигнований по 11 муниципальным программам, наибольшее увеличение у 5 муниципальных программ:

1)«Развитие системы образования в Беловском муниципальном округе на 2022-2027 годы»;

2)«Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном округе на 2022-2027 годы»;

3)«Культура Беловского муниципального округа на 2022-2027 годы»;

4)«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Беловском муниципальном округе на 2022-2027 годы»;

5)«Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном округе на 2022-2027 годы».

Наибольшая доля средств за январь-март 2025 года  (93 % или                403 746,0 тыс. рублей) была направлена на реализацию 5-ти муниципальных программ:

1. «Развитие системы образования Беловского муниципального округа на 2022-2027 годы» - 219 560,6 тыс. рублей, доля от общего объема средств на реализацию муниципальной программы – 50,6%;

2. «Культура Беловского муниципального округа на 2022-2027 годы» - 56 541,3 тыс. рублей, доля от общего объема средств на реализацию муниципальной программы – 13%;

3. «Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном округе на 2022-2027 годы» -  46 654,0 тыс. рублей, доля от общего объема средств на реализацию муниципальной программы -10,8%;

4. «Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры Беловского муниципального округа на 2022-2027 годы» - 41 770,1 тыс. рублей, доля от общего объема средств на реализацию муниципальной программы – 9,6%;

5. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Беловском муниципальном округе на 2022-2027 годы» - 39 220,0 тыс. рублей, доля от общего объема средств на реализацию муниципальной программы – 9 %.

За отчетный период 2025 года 7 муниципальных программ исполнены на 20% и выше. Исполнение 11 муниципальных программ ниже этого уровня, у 7 муниципальных программ финансирование отсутствует, утвержденные лимиты бюджетных средств планируется освоить во 2-4 квартале 2025 года     (информация в Приложении 1).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

Отделом  экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа на основе данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, проведен анализ степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ. При анализе, в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100 %.

По результатам проведенного анализа из 174 показателя муниципальных программ достигнуты в полном объеме или превысили плановое значение 86 индикаторов (или 49% от общего количества индикаторов), 88  индикаторов не выполнили или не достигли, планового значения 25% от плана в отчетном периоде. (Приложение2).

Проанализировав реализацию всех муниципальных программ за 3 месяца 2025 года, можно сделать вывод, что для большинства муниципальных программ, реализуемых в Беловском муниципальном округе, 1 квартал отчетного периода не является показательным, так как процент выполнения можно увидеть  только в 3 или 4 квартале текущего года.

Вывод и рекомендации

По итогам января - марта 2025 года ответственным исполнителям, исполнителям муниципальных программ:

- проанализировать причины не выполнения планового показателя 25 % от плана в отчетном периоде 2025 года и принять соответствующие меры по их достижению  по итогам 6 месяцев 2025 года (не менее 50%);

- активизировать работу по привлечению внебюджетных источников, в том числе сторонних организаций;

- рассматривать возможность предоставления муниципальными учреждениями платных услуг.

Врио заместителя главы округа

по экономике                                                                                  Е.Ю. Логинова

исп. Лазарева Р.Б.