# ПРОЕКТ

# Приложение к  постановлению

# администрации Беловского

# муниципального округа

от________2025 г. №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Поддержка и развитие сельского хозяйства  в Беловском

муниципальном округе» на 2026-2028 годы»

# Стратегические приоритеты муниципальной программы

1. Оценка текущего состояния социально-экономического развития агропромышленного комплекса  Беловского муниципального округа

Агропромышленный комплекс - совокупность взаимосвязанных отраслей хозяйства, участвующих в производстве, переработке сельскохозяйственной продукции и доведении ее до потребителя.

Главная задача агропромышленного комплекса - обеспечение населения продовольствием.

Роль и место агропромышленного комплекса в экономике Беловского муниципального округа необходимо оценивать адекватно целям и задачам, отводимым ему общегосударственной политикой. Агропромышленный комплекс сочетает систему функций, имеющих право на признание его приоритетным сектором экономики области. Такой подход предусматривает обеспечение устойчивого развития той сферы материального производства, которая является первой жизненной необходимостью для каждого члена общества независимо от материального и социального положения.

Муниципальная программа предусматривает систему мер, представляющих собой комплекс взаимосвязанных специальных организационно-технологических  и хозяйственных мероприятий с соответствующим финансовым обеспечением, направленных на обеспечение продовольственной безопасности.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий округа составляет   144,48 тыс.га., в том числе пашни 82,9 тыс.га. Удельный вес пашни в сельхозугодиях – 55,9 % , средний показатель по области – 58,8%.

Доля сельскохозяйственных земель Беловского муниципального округа в общей доле сельскохозяйственных земель Кемеровской области-Кузбасса составляет 6,0 %, доля валовой продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств округа в общем объёме области составила  за 2024 год – 8,2 %.

За 2024 год произведено валовой продукции во всех категориях хозяйств на сумму 7 млрд. 357 млн. рублей, в том числе продукции

- растениеводства  - 1 млрд. 478 млн. руб.,

- животноводства – 5 млрд. 879 млн. руб.

Уровень валового продукта по сравнению с 2023 годом увеличился на 37%.

Сельскохозяйственные предприятия занимают в общем объёме производства продукции – 82 % (6 млрд. 035 млн. руб.), фермерские – 9 % (628 млн. руб.) и личные подсобные хозяйства  –  9 % (694 млн.руб.).

В 2024 году реализовано сельскохозяйственной продукции и услуг на сумму 5 979 млн. руб. Получено чистой прибыли в сумме 1531 млн. руб.

Сельскохозяйственными предприятиями округа  в 2024 году собрано:

- 55,3 тысячи  тонн   зерна  в амбарном  весе (в 2022 г. 89,0 тыс. тн., в 2023 г. 51,4 тыс. тн.),

- 2,3 тысячи  тонн картофеля (в 2022 г. 4,7 тыс. тн., в 2023 г. 2,1 тыс. тн.),

- 1,9  тысяч  тонн овощей (в 2022 г. 4,1 тыс. тн., в 2023 г. 2,7 тыс. тн.).

Снижение валового сбора овощных культур объясняется сокращением посевных площадей в ООО «Колхоз им. Ильича».

Важнейшими отраслями животноводства являются скотоводство и птицеводство.

Валовое производство основных видов продукции животноводства по всем категориям хозяйств 2020-2024 гг:

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024 г | 2024г к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020,% |
| Валовое производство: |  |  |  |  |  |  |  |
| молоко | тонн | 9 684 | 8 152 | 5 168 | 4 539 | 3 896 | 40 |
| мясо | тонн | 2 947 | 3 722 | 3 255 | 3 170 | 3 219 | 109 |
| яйца | тыс.шт | 558 400 | 561 908 | 589 683 | 595 403 | 604 566 | 108 |

Увеличение производства мяса в 2024 г. по сравнению с 2020 г. на 272 тн   - это результат проведенной реконструкции корпусов по увеличению поголовья птицы на птицефабрике «Инская» на 200 тысяч голов.

Доля «Инской» и «Снежинской» птицефабрик  по производству яйца в 2024 году составила в общей доли сельскохозяйственных предприятий области 46 %.

Беловский муниципальный округ занимает первое место по производству куриного яйца в Кемеровской области-Кузбасса.

Стабилизация производства сельскохозяйственной продукции, при значительном росте цен на промышленные товары и услуги, невозможна без финансовой поддержки из местного бюджета. Поэтому реализация муниципальной программы в 2026-2028 годах позволит осуществить сдерживание себестоимости сельскохозяйственной продукции и тем самым обеспечить необходимый уровень рентабельности для ведения расширенного воспроизводства.

Анализ современного состояния развития сельских территорий указывает на значительное  отставание уровня доходов сельского населения от городского, отсутствие мотивации к труду, значительный уровень безработицы, миграцию сельского населения, разрушение социальной и инженерной инфраструктуры.

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни сельского населения, комплексному развитию сельских территорий требует пересмотра их места и роли в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в регионе, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для  развития сельских территорий путем:

повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности;

повышения возможности приобретения жилья и его комфортности, доступности улучшения жилищных условий для сельского населения;

повышения престижности труда в сельской местности и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни;

стабилизации и улучшения демографической ситуации;

развития в сельской местности местного самоуправления и институтов гражданского общества.

Ежегодно, для обеспечения и соблюдения природоохранного законодательства на территории Беловского муниципального округа проводятся мероприятия по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. В результате проведенных мероприятий повышается уровень жизни населения, улучшится состояние окружающей среды, а именно улучшается состояние атмосферного воздуха, почвы, а также водных объектов. Озеленение территории служит защитой населенных пунктов негативного воздействия угольными предприятий, уменьшают шумовое воздействие, а также являются побочным продуктом фотосинтеза и благотворно влияют на состояние атмосферного воздуха. Свалки не благоприятно влияют на состояние окружающей среды и здоровье человека. При ликвидации несанкционированных свалок, предотвращается негативное воздействие на почву  и воздух выделением загрязняющих веществ, водные объекты стоками с мест несанкционированного размещения отходов.

В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и планово наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом зависит от стабильности комплексного развития сельских территорий, активизации человеческого фактора экономического роста. Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий, придание этому процессу устойчивости и необратимости является стратегической задачей аграрной политики Беловского муниципального округа.

# 2. Описание приоритетов и  целей политики Беловского  муниципального округа  в сфере реализации муниципальной  программы

Муниципальная программа «Поддержка и развитие сельского хозяйства  в Беловском муниципальном округе на 2026-2028 годы» направлена на увеличение темпов роста сельскохозяйственной отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасность Беловского муниципального округа, на основе повышения её конкурентоспособности.

Цели муниципальной программы:

Ускорение	темпов	экономического	роста сельскохозяйственной отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасность Беловского муниципального округа, на основе повышения её конкурентоспособности.

Повышение заинтересованности трудовых коллективов сельскохозяйственных предприятий Беловского муниципального округа в увеличении производства продукции полеводства и животноводства, в росте производительности труда и эффективного использования материально-технических ресурсов.

Организация работ по осуществлению мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния окружающей среды.

Содержание,  обустройство и  консервация сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям).

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Кемеровской области – Кузбасса

Цели и задачи муниципальной программы связаны с государственной программой Кемеровской области–Кузбасса «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Кузбасса», утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 1 ноября 2023 года №707.

В рамках государственной программы определены следующие цели:

«Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2020 года по растениеводству на 105,7 процента».

# В рамках указанных направлений государственной программы Кемеровской области–Кузбасса «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Кузбасса» определены цели и задачи муниципальной программы.

# 4. Задачи муниципального управления Беловского муниципального округа, способы их эффективного решения в отрасли

# агропромышленного комплекса

# Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса  является система мер, представляющих собой комплекс взаимосвязанных специальных организационно-технологических, производственных и хозяйственных мероприятий с соответствующим финансовым обеспечением, направленных на обеспечение продовольственной безопасности Беловского муниципального округа.

# Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение следующих задач:

Повышение квалификации крупных и малых форм хозяйствования.      Совершенствование профессионального мастерства и практических навыков работников молочного животноводства, повышения их теоретических знаний  в вопросах использования оборудования на фермах и комплексах путем проведение окружного праздника «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Беловского муниципального округа».

Увеличение производства продукции растениеводства - зерна, картофеля, овощей. Валовое производство зерновых культур к 2028 году  должно увеличиться до  70,0 тыс. тонн.

Внедрение современных технологий по производству сельскохозяйственной продукции  с целью увеличения доли прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе к 2028 году до 85,7 %.

Обеспечение экологической безопасности.

Содержание,  обустройство и консервация сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям).

Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях.

Результатом выполнения мероприятий по охране окружающей среды является обеспечение соблюдения природоохранного законодательства, сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, ликвидация последствий загрязнения окружающей среды и улучшение уровня жизнедеятельности населения, формирование бережного отношения к природе и обеспечение экологической безопасности на территории Беловского муниципального округа.

# ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Поддержка и развитие сельского хозяйства в Беловском                       муниципальном округе» на 2026-2028 годы»

- Основные положения

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Беловского муниципального по сельскому хозяйству и природопользованию |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2028 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1: Ускорение темпов экономического роста сельскохозяйственной отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасность Беловского муниципального округа, на основе повышения её конкурентоспособности. Повышение заинтересованности трудовых коллективов сельскохозяйственных предприятий Беловского муниципального округа в увеличении производства продукции полеводства и животноводства, в росте производительности труда и эффективного использования материально-технических ресурсов. |
|  | Цель 2: Организация работ по осуществлению мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния окружающей среды. Содержание, обустройство и консервация сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Экология и природные ресурсы» |
| Связь с национальными целями, государственными программами Кемеровской обасти - Кузбасса | Цель: Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2020 года по растениеводству на 105,7 процента |
|  | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Кузбасса», утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 1 ноября 2023 года №707 |

# 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Цель: Ускорение темпов экономического роста сельскохозяйственной отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасность Беловского муниципального округа, на основе повышения её конкурентоспособности. Повышение заинтересованности трудовых коллективов сельскохозяйственных предприятий Беловского муниципального округа в увеличении производства продукции полеводства и животноводства, в росте производительности труда и эффективного использования материально-технических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных конкурсных мероприятий в области сельскохозяйственного производства | «МП» |  | ед. | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |  | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.2 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | «МП» |  | тыс. тн. | 70,0 | 2025 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа | Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2020 года по растениеводству на 105,7 процента |
| 1.3 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | «ОМСУ» |  | процент | 85,7 | 2025 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |  | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2 | Цель: Организация работ по осуществлению мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния окружающей среды, содержание, обустройство и консервация сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество обустроенных сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | «МП» |  | ед. | 2 | 2025 | 2 | 1 | 1 |  | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа. МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа» |  |

# 3. План достижения показателей муниципальной

программы в 2026 году

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Цель: Ускорение темпов экономического роста сельскохозяйственной отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасность Беловского муниципального округа, на основе повышения её конкурентоспособности. Повышение заинтересованности трудовых коллективов сельскохозяйственных предприятий Беловского муниципального округа в увеличении производства продукции полеводства и животноводства, в росте производительности труда и эффективного использования материально-технических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных конкурсных мероприятий в области сельскохозяйственного производства | «МП» | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.2 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | «МП» | тыс.тн. | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 1.3 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | «ОМСУ» | % | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| 2 | Цель: Организация работ по осуществлению мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния окружающей среды, содержание, обустройство и консервация сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество обустроенных сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | «МП» | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |

План достижения показателей муниципальной

программы в 2027 году

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Цель: Ускорение темпов экономического роста сельскохозяйственной отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасность Беловского муниципального округа, на основе повышения её конкурентоспособности. Повышение заинтересованности трудовых коллективов сельскохозяйственных предприятий Беловского муниципального округа в увеличении производства продукции полеводства и животноводства, в росте производительности труда и эффективного использования материально-технических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных конкурсных мероприятий в области сельскохозяйственного производства | «МП» | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.2 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | «МП» | тыс.тн. | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 1.3 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | «ОМСУ» | % | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| 2 | Цель: Организация работ по осуществлению мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния окружающей среды, содержание, обустройство и консервация сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество обустроенных сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | «МП» | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

План достижения показателей муниципальной

программы в 2028 году

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Цель: Ускорение темпов экономического роста сельскохозяйственной отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасность Беловского муниципального округа, на основе повышения её конкурентоспособности. Повышение заинтересованности трудовых коллективов сельскохозяйственных предприятий Беловского муниципального округа в увеличении производства продукции полеводства и животноводства, в росте производительности труда и эффективного использования материально-технических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных конкурсных мероприятий в области сельскохозяйственного производства | «МП» | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.2 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | «МП» | тыс.тн. | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 1.3 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | «ОМСУ» | % | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| 2 | Цель: Организация работ по осуществлению мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния окружающей среды, содержание, обустройство и консервация сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество обустроенных сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | «МП» | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

4. Структура муниципальной программы

| №п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направление (комплекс процессных мероприятий) «Мероприятия в области сельскохозяйственного производства» |  |  |
|  | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа | Срок реализации: 2026-2028 годы |  |
|  | Совершенствование профессионального мастерства и практических навыков работников растениеводства и животноводства путем проведения окружного праздника «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Беловского муниципального округа» | Повышение заинтересованности трудовых коллективов сельскохозяйственных предприятий Беловского муниципального округа в увеличении производства продукции полеводства и животноводства, в росте производительности труда и эффективного использования материально-технических ресурсов | Количество проведенных конкурсных мероприятий в области сельскохозяйственного производства |
|  | Развитие производства сельскохозяйственной продукции в агропромышленном комплексе. Увеличение производства продукции растениеводства – зерна, картофеля, овощей | Стимулирование трудовых коллективов сельскохозяйственных предприятий Беловского муниципального округа в увеличении производства продукции растениеводства и животноводства. Валовое производство зерновых культур к 2028 году должно увеличиться до 70,0 тысяч тонн | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий |
|  | Повышение квалификации крупных и малых форм хозяйствования. Внедрение современных технологий по производству сельскохозяйственной продукции. | Создание общих условий функционирования сельского хозяйства. Увеличение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе к 2028 году до 85,7 %. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе |
| 2 | Направление (комплекс процессных мероприятий) «Экология и природные ресурсы» |  |  |
|  | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа. МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа» | Срок реализации: 2026-2028 годы |  |
|  | Обеспечение экологической безопасности на территории Беловского муниципального округа. Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Беловского муниципального образования. Мероприятие направлено на осуществление отдельных государственных полномочий Кемеровской области – Кузбасса по организации проведения мероприятий направленных на содержание, обустройство и ликвидацию сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям). Сибиреязвенные захоронения: 1. село Поморцево -1965г; 2. п. Заря -1948г; 3. п.Октябрьский-1937-1939гг. Скотомогильники (биотермические ямы): 1. с. Новобачаты; 2. д. Ивановка; 3. с. Пермяки | Количество обустроенных сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п./п. | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026г | 2027 г | 2028г | Всего |
|  | Муниципальная программа «Поддержка и развитие сельского хозяйства в Беловском муниципальном округе на 2026-2028 годы», в том числе | 412,5 | 0,0 | 0,0 | 412,5 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 412,5 | 0,0 | 0,0 | 412,5 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области сельскохозяйственного производства», том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства из резервного фонда Беловского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Экология и природные ресурсы» | 412,5 | 0,0 | 0,0 | 412,5 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 412,5 | 0,0 | 0,0 | 412,5 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | 412,5 | 0,0 | 0,0 | 412,5 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 412,5 | 0,0 | 0,0 | 412,5 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 6. План реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Повышение квалификации крупных и малых форм хозяйствования. Совершенствование профессионального мастерства и практических навыков работников молочного животноводства, повышения их теоретических знаний в вопросах использования оборудования на фермах и комплексах. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и продукции растениеводства - зерна, картофеля, овощей. Внедрение современных технологий по производству сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Проведено мероприятий в области сельскохозяйственного производства» | 2026 | 2028 | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа | - |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Проведено мероприятий в области сельскохозяйственного производства» в 2026 году | 01.10.2026 | 30.11.2026 | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа | Распоряжение администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Проведено мероприятий в области сельскохозяйственного производства» в 2027 году реализации | 01.10.2027 | 30.11.2027 | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа | Распоряжение администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Проведено мероприятий в области сельскохозяйственного производства» в 2028 году реализации | 01.10.2028 | 30.11.2028 | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа | Распоряжение администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2 | Содержание, обустройство и консервация сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям). Обеспечение экологической безопасности |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Проведено обустройство и консервация сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям)» | 2026 | 2028 | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа. МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа» |  | - |
| 2.1.1 | Мероприятие (результат) «Проведено обустройство и консервация сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям)» 2026 году реализации | 10.01.2026 | 26.12.2026 | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа. МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа» |  | Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом между администрацией Беловского муниципального района и Комитетом по управлению государственным имуществом Кемеровской области |
| 2.1.1.1 | Заключено соглашение с Управлением ветеринарии Кузбасса о предоставлении субвенции бюджету Беловского муниципального округа на организацию проведения мероприятий по содержанию и обустройству сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | 12.01.2026 | 10.03.2026 | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа» |  | Соглашение о предоставлении субвенции бюджету муниципального образования на организацию проведения мероприятий по содержанию и обустройству сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) |
| 2.1.1.2 | Контрольная точка «Заключены контракты, и иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» | 12.03.2026 | 26.12.2026 | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа. МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа» |  | Муниципальные контракты, акты выполненных работ, платежные поручения |
| 2.1.2 | Мероприятие (результат) «Проведено обустройство и консервация сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям)» 2027 году реализации | 10.01.2027 | 26.12.2027 | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа. МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа» |  | безвозмездного пользования недвижимым имуществом между администрацией Беловского муниципального района и Комитетом по управлению государственным имуществом Кемеровской области |
| 2.1.2.1 | Заключено соглашение с Управлением ветеринарии Кузбасса о предоставлении субвенции бюджету Беловского муниципального округа на организацию проведения мероприятий по содержанию и обустройству сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | 12.01.2027 | 10.03.2027 | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа» |  | Соглашение о предоставлении субвенции бюджету муниципального образования на организацию проведения мероприятий по содержанию и обустройству сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) |
| 2.1.2.2 | Контрольная точка «Заключены контракты, и иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» | 12.03.2027 | 26.12.2027 | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа. МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа» |  | Муниципальные контракты, акты выполненных работ, платежные поручения |
| 2.1.3 | Мероприятие (результат) «Проведено обустройство и консервация сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям)» 2028 году реализации | 10.01.2028 | 26.12.2028 | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа. МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа» |  | Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом между администрацией Беловского муниципального района и Комитетом по управлению государственным имуществом Кемеровской области |
| 2.1.3.1 | Заключено соглашение с Управлением ветеринарии Кузбасса о предоставлении субвенции бюджету Беловского муниципального округа на организацию проведения мероприятий по содержанию и обустройству сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | 12.01.2028 | 10.03.2028 | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа» |  | Соглашение о предоставлении субвенции бюджету муниципального образования на организацию проведения мероприятий по содержанию и обустройству сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) |
| 2.1.3.2 | Контрольная точка «Заключены контракты, и иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» | 12.03.2028 | 26.12.2028 | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа. МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа» |  | Муниципальные контракты, акты выполненных работ, платежные поручения |

7. Мониторинг реализации муниципальной программы

## 7.1. Под  мониторингом  реализации  муниципальной программы  представляет собой  систему мероприятий по измерению фактических параметров исполнения муниципальной программы и ее структурных  элементов,  определению  отклонений  фактических  параметров  от плановых, анализу их причин, определению рисков, а также по прогнозированию хода реализации муниципальной программы и ее структурных элементов.

## Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципальной программы для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

## Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня и осуществляется не реже одного раза в квартал.

## Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется на основе отчетов о ходе реализации муниципальной программы

## 7.2. Формирование и утверждение отчетов о ходе реализации муниципальной программы  и ее структурных элементов осуществляется в государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (при наличие технической возможности) в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных действовать от имени ответственного исполнителя (исполнителя, участника), куратора муниципальной программы.

## 7.3. Финансовое управление администрации Беловского муниципального округа в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в экономический отдел отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ.

## 7.4.  Формирование ежеквартального отчета о реализации  муниципальной программы осуществляется не позднее 15-го числа месяца,    следующего  за  отчетным  периодом.

## Ежеквартальный отчет о реализации структурного элемента муниципальной программы формируется не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

Формирование годового отчета о реализации муниципальной  программы осуществляется не позднее 14 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета - до 12 апреля года, следующего за отчетным).

Формирование годового отчета о реализации структурного элемента муниципальной программы  осуществляется не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета - до 8 апреля года, следующего за отчетным).

Формирование отчетов о реализации структурных элементов - региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, осуществляется в соответствии с Положением об организации проектной деятельности и Едиными методическими рекомендациями.

## 7.5. В отчете о реализации муниципальной программы, отчетах о реализации структурных элементов  такой  муниципальной программы  подлежат  отражению  фактические  сведения  о параметрах:

## а) показатели;

## б) мероприятия (результаты);

## в)  показатели  финансового  обеспечения  за  счет  всех  источников финансирования;

## г) контрольные точки.

## В  отчеты, указанные в настоящем пункте, включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.

## Формирование  отчетности  осуществляется  с  учетом  сопоставимости  с данными, содержащимися в паспорте муниципальной программы, ее структурные элементы.

## В отчет о реализации муниципальной программы  включается пояснительная информация, отражающая ключевые аспекты реализации муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный период.

## 7.6.  При формировании отчетов о реализации муниципальной программ и их структурных элементов  обязательно  представление  документов,  подтверждающих  достижение показателей, результатов, выполнение мероприятий, объектов и контрольных точек муниципальной программы и ее структурных элементов.

## 7.7.  В  годовом отчете о реализации муниципальной программы содержатся:

## а) информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год;

## б) перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки;

## в) информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических  значений  показателей  и  результатов  структурных  элементов  за отчетный период;

## г) информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

## д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

## е)  данные  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  иных  средств  на реализацию муниципальной программы;

## ж)  предложения  о  корректировке,  досрочном  прекращении  структурных

## элементов или муниципальной программы в целом;

## з) сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу;

## и) оценка эффективности реализации муниципальной программы.

## 7.8.   Годовой отчет о реализации муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя (при наличии) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  .

## 7.9. Ответственный  исполнитель,  исполнители  и  участники  муниципальных программ обеспечивают  достоверность  данных,  представляемых  в  рамках  мониторинга реализации муниципальной программы.

## 7.10.	 Экономический отдел на основании годовых отчетов о реализации  муниципальных программ  готовит  сводный  годовой  доклад  о  ходе  реализации  и  об оценке эффективности реализации муниципальных программ и направляет его главе Беловского муниципального округа не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом.

## 7.11. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программ подлежит размещению экономическим отделом на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 июня года, следующего за отчетным годом.

## 7.12. По результатам оценки эффективности муниципальной программы глава Беловского муниципального округа может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном  прекращении  реализации  муниципальной программы  в  целом  или  ее  структурных элементов начиная с очередного финансового года.

## 7.13. В случае досрочного прекращения реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы представляет  в  экономический  отдел  и  финансовое  управление администрации Беловского муниципального  округа  годовой  отчет  о  реализации  муниципальной программы  в  2-месячный срок с даты досрочного прекращения реализации муниципальной программы.

## 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

## 8.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании информации и данных о ходе реализации муниципальной программ (их структурных элементов), содержащихся в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (при наличии технической возможности).

## 8.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем по единой методике оценки и представляется в экономический отдел за подписью куратора муниципальной программы.

## Единая методика оценки представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке уровня достижения муниципальной программы и оценке качества финансового управления.

## 8.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Rмп) рассчитывается как средневзвешенная оценка уровня достижения муниципальной программы (УДмп) в отчетном году (80 процентов интегральной оценки) и оценка качества финансового управления (ФУмп) реализации муниципальной программы в отчетном году (20 процентов интегральной оценки) по формуле:

## Rмп = 0,8 * УДмп + 0,2 * ФУмп, где:

## Rмп - оценка эффективности реализации i-й муниципальной программы;

## УДмп - уровень достижения муниципальной программы;

## ФУмп - оценка качества финансового управления реализацией муниципальной программы.

## 8.4. Уровень достижения муниципальной программы  (УДмп) за отчетный период рассчитывается по формуле:

## УДмп = 0,5 * УДп + 0,5 * УДстр.эл., где:

## УДп - уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

## УДстр.эл. - уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

## В расчет уровня достижения муниципальной программы  не включаются аналитические показатели такой муниципальной программы.

## В случае если показатель включен одновременно в паспорт муниципальной программы и в паспорт структурного элемента муниципальной программы, то в расчете уровня достижения муниципальной программы такой показатель учитывается единожды как показатель уровня муниципальной программы.

## 8.5. Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальной программы по формуле:

## где:

## УДпi - уровень достижения i-го показателя муниципальной программы;

## P - количество показателей муниципальной программы.

## 8.6. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя (УДпi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

## , где:

## ПП - плановое значение показателя;

## Пф - фактическое значение показателя;

## Кн - понижающий коэффициент показателя;

## X - индикатор возрастания (убывания).

## Индикатор возрастания (убывания) для показателей определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:

## , где:

## Пб - базовое значение показателя;

## Пц - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации.

## В случае расчета уровня достижения показателя, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

## 8.7. Если на плановую дату достижения показателя или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

## а) для показателей, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

## б) для показателей, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.

## В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.

## 8.8. В случае если уровень достижения показателя превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.

## В случае если уровень достижения показателя принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

## 8.9. Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) рассчитывается исходя из средневзвешенного значения уровней достижения всех структурных элементов по формуле:

## , где:

## УДстр.эл.i - уровень достижения i-го структурного элемента муниципальной программы;

## Кв - повышающий коэффициент;

## L - количество структурных элементов муниципальной программы.

## Определение значения повышающего коэффициента (Кв) осуществляется с учетом типа структурного элемента муниципальной программы:

## а) для проекта, направленного на достижение национального проекта, - 2;

## б) для иного проекта - 1,5;

## в) для ведомственного проекта и комплекса процессных мероприятий - 1.

## 8.10. Уровень достижения структурного элемента - регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, формируется автоматически в подсистеме анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (при наличии технической возможности).

## Уровень достижения структурных элементов - иного проекта, ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы (УДстр.эл.i) рассчитывается по формуле:

## УДстр.эл.i = 0,5 * УДпсэ + 0,5 * УДрез, где:

## УДпсэ - уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной программы;

## УДрез - уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы.

## 8.11. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением, равным 0, расчет уровня достижения структурного элемента муниципальной программы (УДстр.эл.i) осуществляется по формуле:

## УДстр.эл.i = УДрез.

## 8.12. Уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной программы (УДпсэ) рассчитывается по формуле:

## , где:

## УДпсэi - уровень достижения i-го показателя структурного элемента муниципальной программы;

## Nпсэ - количество запланированных и (или) досрочно достигнутых показателей структурного элемента муниципальной программы без учета прокси-показателей.

## В расчете указанного уровня достижения учитываются показатели:

## по которым на дату расчета установлено плановое значение;

## по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

## завершенные показатели в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

## 8.13. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя структурного элемента муниципальной программы  (УДпсэi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

## , где:

## Псэп - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной  программы;

## Псэф - фактическое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;

## Кн - понижающий коэффициент показателя;

## X - индикатор возрастания (убывания).

## Индикатор возрастания (убывания) для показателей структурного элемента муниципальной программы определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:

## , где:

## Псэб - базовое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;

## Псэц - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной программы  на последнюю плановую дату его реализации.

## В случае расчета уровня достижения показателя структурного элемента муниципальной программы, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

## 8.14.  Если на плановую дату достижения показателя структурного элемента муниципальной  программы или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

## а) для показателей структурного элемента муниципальной программы, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

## б) для показателей структурного элемента муниципальной программы, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.

## В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя структурного элемента муниципальной  программы и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.

## 8.15. В случае если уровень достижения показателя структурного элемента муниципальный программы  превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.

## В случае если уровень достижения показателя структурного элемента муниципальной программы принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

## 8.16. Уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы (УДрез) рассчитывается по формуле:

## , где:

## УДрезi - уровень достижения i-го мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной  программы;

## Мрез.сэ - количество запланированных мероприятий (результатов) муниципальной программы.

## В расчете указанного уровня достижения учитываются мероприятия (результаты):

## по которым на дату расчета установлено плановое значение;

## по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

## завершенные мероприятия (результаты) в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

## 8.17. Уровень достижения мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы (УДрезi) рассчитывается по формуле:

## , где:

## Ппл.резi - плановое значение i-го мероприятия (результата) на дату расчета или в случае досрочного достижения;

## Пф.резi - фактическое значение i-го мероприятия (результата), включая досрочно достигнутые значения;

## КТпл.резi - количество контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, которые досрочно достигнуты;

## КТф.резi - количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы.

## 8.18. Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки, установленные на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) которые досрочно достигнуты, уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

## 8.19. Если на дату расчета по мероприятию (результату) структурного элемента муниципальной программы отсутствует информация о фактическом достижении мероприятия (результата) и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0, уровень достижения мероприятия (результата) (УДрезi) рассчитывается по формуле:

## 8.20. Мероприятия (результаты) с типом «Осуществление текущей деятельности» не включаются в расчет уровня достижения.

## 8.21. Оценка качества финансового управления (ФУгп) при реализации муниципальной программы за счет всех источников, направленных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается по формуле:

## , где:

## ФУмп - качество финансового управления реализацией муниципальной программы;

## ОФф - фактический объем финансирования региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу (кассовое исполнение за счет всех источников финансового обеспечения, указанных в пункте 4.2. раздела 4 настоящего Порядка);

## ОФп - плановый объем финансирования региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу (сводная бюджетная роспись соответствующих бюджетов и внебюджетные источники, предусмотренные паспортом муниципальной программы).

## 8.22. По количественному значению оценки (Rмп) муниципальной программе присваивается соответствующая качественная оценка:

## высокая эффективность реализации;

## эффективность реализации выше средней;

## эффективность реализации ниже средней;

## низкая эффективность реализации.

## Муниципальная программа относится к категории «высокая эффективность реализации», если оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет более 90 процентов (включительно).

## Муниципальная программа относится к категории «эффективность реализации выше среднего», если оценка эффективности реализации муниципальной  программы находится в диапазоне выше среднего значения эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср до 90 процентов.

## Муниципальная программа относится к категории «эффективность реализации ниже среднего», если оценка эффективности реализации муниципальной  программы находится в диапазоне ниже среднего значения эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср до 40 процентов.

## Муниципальная программа относится к категории «низкая эффективность реализации», если оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 40 процентов (включительно).

## 8.23. Среднее значение эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср в отчетном году рассчитывается по формуле:

## , где:

## Rмп.ср - среднее значение эффективности реализации муниципальных программ;

## G - количество муниципальных программ.

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Мероприятия в области сельскохозяйственного производства»

- Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Поддержка и развитие сельского хозяйства в Беловском муниципальном округе на 2026-2028 годы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя (соисполнитель муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 год | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | Развитие производства сельскохозяйственной продукции в агропромышленном комплексе. Повышение квалификации крупных и малых форм хозяйствования Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в крупных и малых формах хозяйствования. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных мероприятий в области сельскохозяйственного производства | «МП» |  | ед. | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа |
| 1.2 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | «МП» |  | тыс. тн. | 70,0 | 2025 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа |
| 1.3 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | «ОМСУ» |  | процент | 85,7 | 2025 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа |

3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Развитие производства сельскохозяйственной продукции в агропромышленном комплексе. Повышение квалификации крупных и малых форм хозяйствования. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в крупных и малых формах хозяйствования. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных мероприятий в области сельскохозяйственного производства | «МП» | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.2 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | «МП» | тыс.тн. | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 1.3 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | «ОМСУ» | % | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |

План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2027 году

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Развитие производства сельскохозяйственной продукции в агропромышленном комплексе. Повышение квалификации крупных и малых форм хозяйствования. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в крупных и малых формах хозяйствования. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных мероприятий в области сельскохозяйственного производства | «МП» | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.2 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | «МП» | тыс.тн. | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 1.3 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | «ОМСУ» | % | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |

План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2028 году

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Развитие производства сельскохозяйственной продукции в агропромышленном комплексе. Повышение квалификации крупных и малых форм хозяйствования. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в крупных и малых формах хозяйствования. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных мероприятий в области сельскохозяйственного производства | «МП» | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.2 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | «МП» | тыс.тн. | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 1.3 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | «ОМСУ» | % | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Развитие производства сельскохозяйственной продукции в агропромышленном комплексе. Повышение квалификации крупных и малых форм хозяйствования. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в крупных и малых формах хозяйствования. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства (конференции, семинары, конкурсы) | Оказание консультационных услуг | Стимулирование трудовых коллективов сельскохозяйственных предприятий Беловского муниципального округа. Проведение конкурса на лучших работников сельскохозяйственных предприятий с целью совершенствование профессионального мастерства и практических навыков работников | ед. | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий до 70 тыс. тонн | Оказание консультационных услуг | Развитие растениеводства: производство зерновых и зернобобовых культур | тыс. тн. | 70 | 2025 | 70 | 70 | 70 |
| 1.3 | Обеспечение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций к общему их числу на уровне 85,7% | Оказание консультационных услуг | Наращивание объемов сельскохозяйственной продукции посредством морального и материального стимулирования и поощрения сельскохозяйственных предприятий позволяет сохранить количество прибыльных хозяйств в Беловском муниципальном округе | % | 85,7 | 2025 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026г | 2027 г | 2028г | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области сельскохозяйственного производства» в том числе | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 412,5 | 0,0 | 0,0 | 412,5 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства из резервного фонда Беловского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий.

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Развитие производства сельскохозяйственной продукции в агропромышленном комплексе. Повышение квалификации крупных и малых форм хозяйствования. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в крупных и малых формах хозяйствования. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Проведено мероприятий в области сельскохозяйственного производства (конференции, семинары, конкурсы)» в 2026 году реализации | 10.11.2026 | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа | Распоряжение администрации Беловского муниципального округа |
| Мероприятие (результат) «Увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий» в 2026 году реализации | 26.12.2026 | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа | Сводный отчет «Сбор урожая в хозяйствах всех категорий, 2026 год» |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций к общему их числу» в 2026 году реализации | 26.12.2026 | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа | Сводный отчет «О финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей за 2026 год» |
| Мероприятие (результат) «Проведено мероприятий в области сельскохозяйственного производства (конференции, семинары, конкурсы)» в 2027 году реализации | 10.11.2027 | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа | Распоряжение администрации Беловского муниципального округа |
| Мероприятие (результат) «Увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий» в 2027 году реализации | 26.12.2027 | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа | Сводный отчет «Сбор урожая в хозяйствах всех категорий, 2027 год» |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций к общему их числу» в 2027 году реализации | 26.12.2027 | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа | Сводный отчет «О финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей за 2027 год» |
| Мероприятие (результат) «Проведено мероприятий в области сельскохозяйственного производства (конференции, семинары, конкурсы)» в 2028 году реализации | 10.11.2028 | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа | Распоряжение администрации Беловского муниципального округа |
| Мероприятие (результат) «Увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий» в 2028 году реализации | 26.12.2028 | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа | Сводный отчет «Сбор урожая в хозяйствах всех категорий, 2028 год» |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций к общему их числу» в 2028 году реализации | 26.12.2028 | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа | Сводный отчет «О финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей за 2028 год» |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Экология и природные ресурсы»

- Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа. МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Поддержка и развитие сельского хозяйства в Беловском муниципальном округе на 2026-2028 годы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя (соисполнитель муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 год | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | Содержание, обустройство и консервация сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям). Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Беловского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество обустроенных сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | «МП» |  | ед. | 2 | 2025 | 2 | 1 | 1 | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа. МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа» |

3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Содержание, обустройство и консервация сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям). Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Беловского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество обустроенных сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | «МП» | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |

План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2027 году

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Содержание, обустройство и консервация сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям). Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Беловского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество обустроенных сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | «МП» | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2028 году

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Содержание, обустройство и консервация сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям). Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Беловского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество обустроенных сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | «МП» | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Содержание, обустройство и консервация сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям). Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Беловского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество обустроенных сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | Выполнение работ | Организация работ по осуществлению мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния окружающей среды, содержание, обустройство и консервация сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | ед. | 2 | 2025 | 2 | 1 | 1 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026г | 2027 г | 2028г | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Экология и природные ресурсы» | 412,5 | 0,0 | 0,0 | 412,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 412,5 | 0,0 | 0,0 | 412,5 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | 412,5 | 0,0 | 0,0 | 412,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 412,5 | 0,0 | 0,0 | 412,5 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий.

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание, обустройство и консервация сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям). Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Беловского муниципального образования |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обустроено сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям)» в 2026 году реализации | 26.12.2026 | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа. МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа» | Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом между администрацией Беловского муниципального района и Комитетом по управлению государственным имуществом Кемеровской области |
| Заключено соглашение с Управлением ветеринарии Кузбасса о предоставлении субвенции бюджету Беловского муниципального округа на организацию проведения мероприятий по содержанию и обустройству сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | 10.03.2026 | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа» | Соглашение о предоставлении субвенции бюджету муниципального образования на организацию проведения мероприятий по содержанию и обустройству сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) |
| Контрольная точка «Заключены контракты, и иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» | 26.12.2026 | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа» | Муниципальные контракты, акты выполненных работ, платежные поручения |
| Мероприятие (результат) «Обустроено сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям)» в 2027 году реализации | 26.12.2027 | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа. МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа» | Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом между администрацией Беловского муниципального района и Комитетом по управлению государственным имуществом Кемеровской области |
| Заключено соглашение с Управлением ветеринарии Кузбасса о предоставлении субвенции бюджету Беловского муниципального округа на организацию проведения мероприятий по содержанию и обустройству сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | 10.03.2027 | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа» | Соглашение о предоставлении субвенции бюджету муниципального образования на организацию проведения мероприятий по содержанию и обустройству сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) |
| Контрольная точка «Заключены контракты, и иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» | 26.12.2027 | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа» | Муниципальные контракты, акты выполненных работ, платежные поручения |
| Мероприятие (результат) «Обустроено сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям)» в 2028 году реализации | 26.12.2028 | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа. МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа» | Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом между администрацией Беловского муниципального района и Комитетом по управлению государственным имуществом Кемеровской области |
| Заключено соглашение с Управлением ветеринарии Кузбасса о предоставлении субвенции бюджету Беловского муниципального округа на организацию проведения мероприятий по содержанию и обустройству сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | 10.03.2028 | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа» | Соглашение о предоставлении субвенции бюджету муниципального образования на организацию проведения мероприятий по содержанию и обустройству сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) |
| Контрольная точка «Заключены контракты, и иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» | 26.12.2028 | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа» | Муниципальные контракты, акты выполненных работ, платежные поручения |