ПРОЕКТ

Приложение

к  постановлению администрации

Беловского муниципального округа

от            2025 г.  №

- Муниципальная программа

«Профилактика терроризма, минимизация и

ликвидация последствий его проявлений»

на 2026-2028 годы»

Стратегические приоритеты муниципальной программы

1. Оценка текущего состояния соответствующей сферы по профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений  Беловский муниципальный округ

В  рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» необходима реализация комплекса мероприятий в области противодействия терроризму и разрушения его основ. Повышенного внимания требует обеспечение безопасности граждан, защита потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных и потенциально опасных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

Одним из приоритетов реализации муниципальной программы является наиболее подвержены террористическим и экстремистским проявлениям подростки. С развитием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» проблема проникновения идей терроризма в молодежную, и не только, среду носит все более тревожный характер.

Мероприятия, по предупреждению экстремизма необходимо организовывать в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами, привлекая волонтеров, родителей. Основной акцент необходимо делать на воспитание у обучающихся толерантности, формирование социального иммунитета по отношению к деятельности различных групп, которые пропагандируют терроризм.

Объектами первоочередных террористических устремлений являются  места массового пребывания людей – организации образования, спорта, культуры, оздоровительные центры.

В 2025 году  2 образовательные организации Беловского муниципального округа провели замену ограждения  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Менчерепская средняя общеобразовательная школа», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новобачатская средняя общеобразовательная школа». 7 образовательных организаций, провели установку громкоговорящей связи  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сидоренковская средняя обьщеобразовательная школа», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вишневская основная общеобразовательная школа», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каралдинская начальная общеобразовательная школа», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пермяковская средняя общеобразовательная школа», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старопестеревская средняя общеобразовательная школа», Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Старобачатский детский сад общеразвививающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно — эстетическому развитию детей», Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Бековский детский сад комбинированного вида «Планета детства» Беловского муниципального округа.  В 4 образовательных организациях Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Бековский детский сад комбинированного вида «Планета детства» Беловского муниципального округа, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Старобачатский детский сад общеразвививающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно — эстетическому развитию детей», Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бачатская общеобразовательная школа-интернат», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бековская основная общеобразовательная школа», провели установку системы контроля доступа. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бековская основная общеобразовательная школа», установили систему видеонаблюдения. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бековская основная общеобразовательная школа», установили тревожную кнопку.

Полностью заменили автоматическую пожарную сигнализацию в 3  образовательных организациях Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новокараканская средняя общеобразовательная школа», Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Инюшинская средняя общеобразовательная школа», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бековская основная общеобразовательная школа».

Заменили аварийное освещение в 5 образовательных организациях  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старобачатская средняя общеобразовательная школа», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ивановская средняя общеобразовательная школа», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бековская основная общеобразовательная школа», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новокараканская средняя общеобразовательная школа», Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Бачатская общеобразовательная школа — интернат».

2. Описание приоритетов и целей политики Беловского муниципального округа в сфере реализации муниципальной программы

Основными целями и задачами реализации муниципальной программы являются:

профилактика террористических и экстремистских проявлений среди населения, формирование у населения негативного отношения к терроризму и экстремизму;

повышение уровня грамотности населения в области терроризма и разъяснение действий при совершении и угрозе совершения террористических актов;

повышение уровня антитеррористической защищенности объектов Беловского муниципального округа.

Приоритетными направлениями муниципальной политики в области профилактики  терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений являются:

совершенствование системы организации по профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;

формирование нормативно - правовой базы;

межведомственная координация деятельности по созданию условий для профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;

развитие и укрепление материально — технической базы по профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;

методическое обеспечение организаций по профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;

кадровое обеспечение общеобразовательных организаций.

Цели муниципальной программы: создание условий для организации профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений.

«Повышение уровня грамотности населения в области терроризма и разъяснение действий при совершении и угрозе совершения террористических актов».

«Профилактика террористических и экстремистских проявлений среди населения, формирование у населения негативного отношения к терроризму и экстремизму».

3. Задачи муниципального управления Беловского муниципального округа, способы их эффективного решения в отросли профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений

Для достижения целей муниципальной программы предусмотренно решение следующих задач:

обеспечить эффективное использование финансовых средств, выделяемых на организацию  профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений из областного и местного бюджетов;

развивать наиболее экономичные и эффективные формы профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;

совершенствовать нормативно — правовую базу и организационно — методическое обеспечение системы профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений.

Паспорт

муниципальной программы

«Профилактика терроризма, минимизация и

ликвидация последствий его проявлений»

на 2026-2028 годы»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы округа по социальным вопросам |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2026 — 2028 годы |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня грамотности населения в области терроризма и разъяснение действий при совершении и угрозе совершения террористических актов Профилактика террористических и экстремистских проявлений среди населения, формирование у населения негативного отношения к терроризму и экстремизму |
| Направления (одпрограммы) муниципальной программы | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма» Комплекс процессных мероприятий «Повышение антитеррористической защищенности объектов Беловского муниципального округа» |
| Связь с национальными целями, государственными программами Кемеровской области - Кузбасса |  |

- 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Повышение уровня грамотности населения в области терроризма и разъяснение действий при совершении и угрозе совершения террористических актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля освоения средств на приобретение средств наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы среди населения и повышения уровня знаний в области терроризма и экстремизма, правилах действий при совершении и угрозе совершения террористических актов | «МП» | + | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | - | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | - |
| Профилактика террористических и экстремистских проявлений среди населения, формирование у населения негативного отношения к терроризму и экстремизму. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля организаций имеющих систему видеонаблюдения в образовательных организациях Беловского муниципального округа | «МП» | + | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | - | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | - |
| 2.2 | Доля образовательных организаций обеспеченных частной охраной в Беловском муниципальном округе | «МП» | + | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | - | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | - |
| 2.3 | Доля образовательных организаций обеспеченных пожарной сигнализацией в Беловском муниципальном округе | «МП» | + | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | - | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | - |
| 2.4 | Доля освоения средств по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях | «МП» | + | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | - | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | - |

3. План достижения показателей муниципальной программы

в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Повышение уровня грамотности населения в области терроризма и разъяснение действий при совершении и угрозе совершения террористических актов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля освоения средств на приобретение средств наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы среди населения и повышения уровня знаний в области терроризма и экстремизма, правилах действий при совершении и угрозе совершения террористических актов | «МП» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 2. | Профилактика террористических и экстремистских проявлений среди населения, формирование у населения негативного отношения к терроризму и экстремизму |
| --- | --- |

| 2.1 | Доля организаций имеющих систему видеонаблюдения в образовательных организациях Беловского муниципального округа | «МП» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Доля образовательных организаций обеспеченных частной охраной в Беловском муниципальном округе | «МП» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Доля образовательных организаций обеспеченных пожарной сигнализацией в Беловском муниципальном округе | «МП» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4 | Доля освоения средств по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях | «МП» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

План достижения показателей муниципальной программы в 2027 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  | На конец 2027 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  |
| 1. Повышение уровня грамотности населения в области терроризма и разъяснение действий при совершении и угрозе совершения террористических актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля освоения средств на приобретение средств наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы среди населения и повышения уровня знаний в области терроризма и экстремизма, правилах действий при совершении и угрозе совершения террористических актов | «МП» |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 2. Профилактика террористических и экстремистских проявлений среди населения, формирование у населения негативного отношения к терроризму и экстремизм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля организаций имеющих систему видеонаблюдения в образовательных организациях Беловского муниципального округа |  | «МП» |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 2.2 | Доля образовательных организаций обеспеченных частной охраной в Беловском муниципальном округе |  | «МП» |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 2.3 | Доля образовательных организаций обеспеченных пожарной сигнализацией в Беловском муниципальном округе |  | «МП» |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 2.4 | Доля освоения средств по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях |  | «МП» |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |

План достижения показателей муниципальной программы в 2028 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  | На конец 2028 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  |
| 1. Повышение уровня грамотности населения в области терроризма и разъяснение действий при совершении и угрозе совершения террористических актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля освоения средств на приобретение средств наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы среди населения и повышения уровня знаний в области терроризма и экстремизма, правилах действий при совершении и угрозе совершения террористических актов | «МП» |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 2. Профилактика террористических и экстремистских проявлений среди населения, формирование у населения негативного отношения к терроризму и экстремизм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля организаций имеющих систему видеонаблюдения в образовательных организациях Беловского муниципального округа |  | «МП» |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 2.2 | Доля образовательных организаций обеспеченных частной охраной в Беловском муниципальном округе |  | «МП» |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 2.3 | Доля образовательных организаций обеспеченных пожарной сигнализацией в Беловском муниципальном округе |  | «МП» |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 2.4 | Доля освоения средств по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях |  | «МП» |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |

- 4. Структура муниципальной программы

| №п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (комплекс процессных мероприятий) «Профилактика терроризма» |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление образования администрации Беловского муниципального округа | Срок реализации: 2026 — 2028 годы |  |
| 1.1. | Повышение антитеррористической защищенности объектов Беловского муниципального округа | Повысили антитеррористическую защищенность объектов Беловского муниципального округа. Обеспечили образовательные организации системой видеонаблюдения | Доля организаций имеющих систему видеонаблюдения в образовательных организациях Беловского муниципального округа |
| 2. | Направление (комплекс процессных мероприятий) «Повышение антитеррористической защищенности объектов Беловского муниципального округа» |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление образования администрации Беловского муниципального округа | Срок реализации: 2026 — 2028 годы |  |
| 2.1. | Повышение уровня знаний населения в области терроризма и экстремизма, правильности действий при совершении и угрозе совершения террористических актов | Доведение до персонала образовательных организацийтребований федеральных законов и постановлений в рамках пропаганды знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций | Доля освоения средств на приобретение средств наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы среди населения и повышения уровня знаний в области терроризма и экстремизма, правилах действий при совершении и угрозе совершения террористических актов. |
|  |  | Обеспечение охраны объектов (территорий) образования Беловского муниципального округа сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | Доля образовательных организаций обеспеченных частной охраной в Беловском муниципальном округе |
|  |  | Обеспечение образовательных организаций системой автоматической пожарной сигнализации, оповещения, контроля и мониторинга с выводом на пульт единой диспечерской службы Министерство по чрезвычайным ситуациям | Доля образовательных организаций обеспеченных пожарной сигнализацией в Беловском муниципальном округе |
|  |  | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях | Доля освоения средств по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях |

- 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений» на 2026– 2028 годы» (всего), в том числе: | 35151,2 | 22438,0 | 22438,0 | 80027,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 10806,2 | 0,0 | 0,0 | 10806,2 |
| Местный бюджет | 24344,0 | 22437,0 | 22437,0 | 69218,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма» (всего), в том числе: | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение средств наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы среди населения и повышения уровня знаний в области терроризма и экстремизма, правилах действий при совершении и угрозе совершения террористических актов (всего), в том числе: | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение антитеррористической защищенности объектов Беловского муниципального округа» (всего), в том числе: | 35150,2 | 22437,0 | 22437,0 | 80024,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 10806,2 | 0,0 | 0,0 | 10806,2 |
| Местный бюджет | 24344,0 | 22437,0 | 22437,0 | 69218,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обслуживание систем видеонаблюдения в образовательных организациях (всего), в том числе: | 2153,0 | 2153,0 | 2153,0 | 6459,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2153,0 | 2153,0 | 2153,0 | 6459,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение охраны объектов (территорий) образования Беловского муниципального округа сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации(всего), в том числе: | 20284,0 | 20284,0 | 20284,0 | 60852,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 20284,0 | 20284,0 | 20284,0 | 60852,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях (всего), в том числе: | 8455,1 | 0,0 | 0,0 | 8455,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 7186,8 | 0,0 | 0,0 | 7186,8 |
| Местный бюджет | 1268,3 | 0,0 | 0,0 | 1268,3 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях (всего), в том числе: | 4258,1 | 0,0 | 0,0 | 4258,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 3619,4 | 0,0 | 0,0 | 3619,4 |
| Местный бюджет | 638,7 | 0,0 | 0,0 | 638,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 6. План реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Повышение уровня грамотности населения в области терроризма и разъяснение действий при совершении и угрозе совершения террористических актов |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Приобретение средств наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы среди населения и повышения уровня знаний в области терроризма и экстремизма, правилах действий при совершении и угрозе совершения террористических актов» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка только в части работ, услуг «Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт выполненных работ |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Приобретение средств наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы среди населения и повышения уровня знаний в области терроризма и экстремизма, правилах действий при совершении и угрозе совершения террористических актов» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка только в части работ, услуг «Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт выполненных работ |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Приобретение средств наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы среди населения и повышения уровня знаний в области терроризма и экстремизма, правилах действий при совершении и угрозе совершения террористических актов» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка только в части работ, услуг «Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт выполненных работ |
| 2 | Профилактика террористических и экстремистских проявлений среди населения, формирование у населения негативного отношения к терроризму и экстремизму |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Обслуживание систем видеонаблюдения в образовательных организациях Беловского муниципального округа» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка только в части работ, услуг «Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт выполненных работ |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечение охраны объектов (территорий) образования Беловского муниципального округа сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации» | 01.01.2026 | 31.12.1026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка только в части работ, услуг «Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2026 | 31.12.1026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт выполненных работ |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка только в части работ, услуг «Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт выполненных работ |
| 2.4 | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.4.1 | Контрольная точка только в части работ, услуг «Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт выполненных работ |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Обслуживание систем видеонаблюдения в образовательных организациях Беловского муниципального округа» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка только в части работ, услуг «Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт выполненных работ |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечение охраны объектов (территорий) образования Беловского муниципального округа сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка только в части работ, услуг «Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт выполненных работ |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка только в части работ, услуг «Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт выполненных работ |
| 2.4 | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.4.1 | Контрольная точка только в части работ, услуг «Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт выполненных работ |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Обслуживание систем видеонаблюдения в образовательных организациях Беловского муниципального округа» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка только в части работ, услуг «Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт выполненных работ |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечение охраны объектов (территорий) образования Беловского муниципального округа сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка только в части работ, услуг «Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт выполненных работ |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка только в части работ, услуг «Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт выполненных работ |
| 2.4 | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.4.1 | Контрольная точка только в части работ, услуг «Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт выполненных работ |

7. Мониторинг реализации муниципальной программы

- 7.1 Под  мониторингом  реализации  муниципальной программы  представляет собой  систему мероприятий по измерению фактических параметров исполнения муниципальной программы и ее структурных  элементов,  определению  отклонений  фактических  параметров  от плановых, анализу их причин, определению рисков, а также по прогнозированию хода реализации муниципальной программы и ее структурных элементов.

- Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципальной программы для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

- Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня и осуществляется не реже одного раза в квартал.

- Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется на основе отчетов о ходе реализации муниципальной программы

- 7.2  Формирование и утверждение отчетов о ходе реализации муниципальной программы  и ее структурных элементов осуществляется в государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (при наличие технической возможности) в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных действовать от имени ответственного исполнителя (исполнителя, участника), куратора муниципальной программы.

- 7.3 Финансовое управление администрации Беловского муниципального округа в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в экономический отдел отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ.

- 7.4  Формирование ежеквартального отчета о реализации  муниципальной программы осуществляется не позднее 15-го числа месяца,    следующего  за  отчетным  периодом.

- Ежеквартальный отчет о реализации структурного элемента муниципальной программы формируется не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

Формирование годового отчета о реализации муниципальной  программы осуществляется не позднее 14 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета - до 12 апреля года, следующего за отчетным).

Формирование годового отчета о реализации структурного элемента муниципальной программы  осуществляется не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета - до 8 апреля года, следующего за отчетным).

Формирование отчетов о реализации структурных элементов - региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, осуществляется в соответствии с Положением об организации проектной деятельности и Едиными методическими рекомендациями.

- 7.5 В отчете о реализации муниципальной программы, отчетах о реализации структурных элементов  такой  муниципальной программы  подлежат  отражению  фактические  сведения  о параметрах:

- а) показатели;

- б) мероприятия (результаты);

- в)  показатели  финансового  обеспечения  за  счет  всех  источников финансирования;

- г) контрольные точки.

- В отчеты, указанные в настоящем пункте, включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.

- Формирование  отчетности  осуществляется  с  учетом  сопоставимости  с данными, содержащимися в паспорте муниципальной программы, ее структурные элементы.

- В отчет о реализации муниципальной программы  включается пояснительная информация, отражающая ключевые аспекты реализации муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный период.

- 7.6  При формировании отчетов о реализации муниципальной программ и их структурных элементов  обязательно  представление  документов,  подтверждающих  достижение показателей, результатов, выполнение мероприятий, объектов и контрольных точек муниципальной программы и ее структурных элементов.

- 7.7 В годовом отчете о реализации муниципальной программы содержатся:

- а) информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год;

- б) перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки;

- в) информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических  значений  показателей  и  результатов  структурных  элементов  за отчетный период;

- г) информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

- д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- е)  данные  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  иных  средств  на реализацию муниципальной программы;

- ж)  предложения  о  корректировке,  досрочном  прекращении  структурных

- элементов или муниципальной программы в целом;

- з) сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу;

- и) оценка эффективности реализации муниципальной программы.

- 7.8   Годовой отчет о реализации муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя (при наличии) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  .

- 7.9 Ответственный  исполнитель,  исполнители  и  участники  муниципальных программ обеспечивают  достоверность  данных,  представляемых  в  рамках  мониторинга реализации муниципальной программы.

- 7.10	 Экономический отдел на основании годовых отчетов о реализации  муниципальных программ  готовит  сводный  годовой  доклад  о  ходе  реализации  и  об оценке эффективности реализации муниципальных программ и направляет его главе Беловского муниципального округа не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом.

- 7.11 Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программ подлежит размещению экономическим отделом на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 июня года, следующего за отчетным годом.

- 7.12 По результатам оценки эффективности муниципальной программы глава Беловского муниципального округа может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном  прекращении  реализации  муниципальной программы  в  целом  или  ее  структурных элементов начиная с очередного финансового года.

- 7.13 В случае досрочного прекращения реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы представляет  в  экономический  отдел  и  финансовое  управление администрации Беловского муниципального  округа  годовой  отчет  о  реализации  муниципальной программы  в  2-месячный срок с даты досрочного прекращения реализации муниципальной программы.

- 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- 8.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании информации и данных о ходе реализации муниципальной программ (их структурных элементов), содержащихся в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (при наличии технической возможности).

- 8.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем по единой методике оценки и представляется в экономический отдел за подписью куратора муниципальной программы.

- Единая методика оценки представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке уровня достижения муниципальной программы и оценке качества финансового управления.

- 8.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Rмп) рассчитывается как средневзвешенная оценка уровня достижения муниципальной программы (УДмп) в отчетном году (80 процентов интегральной оценки) и оценка качества финансового управления (ФУмп) реализации муниципальной программы в отчетном году (20 процентов интегральной оценки) по формуле:

- Rмп = 0,8 * УДмп + 0,2 * ФУмп, где:

- Rмп - оценка эффективности реализации i-й муниципальной программы;

- УДмп - уровень достижения муниципальной программы;

- ФУмп - оценка качества финансового управления реализацией муниципальной программы.

- 8.4. Уровень достижения муниципальной программы  (УДмп) за отчетный период рассчитывается по формуле:

- УДмп = 0,5 * УДп + 0,5 * УДстр.эл., где:

- УДп - уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

- УДстр.эл. - уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

- В расчет уровня достижения муниципальной программы  не включаются аналитические показатели такой муниципальной программы.

- В случае если показатель включен одновременно в паспорт муниципальной программы и в паспорт структурного элемента муниципальной программы, то в расчете уровня достижения муниципальной программы такой показатель учитывается единожды как показатель уровня муниципальной программы.

- 8.5. Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальной программы по формуле:

- где:

- УДпi - уровень достижения i-го показателя муниципальной программы;

- P - количество показателей муниципальной программы.

- 8.6. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя (УДпi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

- , где:

- ПП - плановое значение показателя;

- Пф - фактическое значение показателя;

- Кн - понижающий коэффициент показателя;

- X - индикатор возрастания (убывания).

- Индикатор возрастания (убывания) для показателей определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:

- , где:

- Пб - базовое значение показателя;

- Пц - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации.

- В случае расчета уровня достижения показателя, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

- 8.7. Если на плановую дату достижения показателя или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

- а) для показателей, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

- б) для показателей, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.

- В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.

- 8.8. В случае если уровень достижения показателя превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.

- В случае если уровень достижения показателя принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

- 8.9. Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) рассчитывается исходя из средневзвешенного значения уровней достижения всех структурных элементов по формуле:

- , где:

- УДстр.эл.i - уровень достижения i-го структурного элемента муниципальной программы;

- Кв - повышающий коэффициент;

- L - количество структурных элементов муниципальной программы.

- Определение значения повышающего коэффициента (Кв) осуществляется с учетом типа структурного элемента муниципальной программы:

- а) для проекта, направленного на достижение национального проекта, - 2;

- б) для иного проекта - 1,5;

- в) для ведомственного проекта и комплекса процессных мероприятий - 1.

- 8.10. Уровень достижения структурного элемента - регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, формируется автоматически в подсистеме анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (при наличии технической возможности).

- Уровень достижения структурных элементов - иного проекта, ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы         (УДстр.эл.i) рассчитывается по формуле:

- УДстр.эл.i = 0,5 * УДпсэ + 0,5 * УДрез, где:

- УДпсэ - уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной программы;

- УДрез - уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы.

- 8.11. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением, равным 0, расчет уровня достижения структурного элемента муниципальной программы (УДстр.эл.i) осуществляется по формуле:

- УДстр.эл.i = УДрез.

- 8.12. Уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной программы (УДпсэ) рассчитывается по формуле:

- , где:

- УДпсэi - уровень достижения i-го показателя структурного элемента муниципальной программы;

- Nпсэ - количество запланированных и (или) досрочно достигнутых показателей структурного элемента муниципальной программы без учета прокси-показателей.

- В расчете указанного уровня достижения учитываются показатели:

- по которым на дату расчета установлено плановое значение;

- по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

- завершенные показатели в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

- 8.13. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя структурного элемента муниципальной программы  (УДпсэi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

- , где:

- Псэп - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной  программы;

- Псэф - фактическое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;

- Кн - понижающий коэффициент показателя;

- X - индикатор возрастания (убывания).

- Индикатор возрастания (убывания) для показателей структурного элемента муниципальной программы определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:

- , где:

- Псэб - базовое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;

- Псэц - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной программы  на последнюю плановую дату его реализации.

- В случае расчета уровня достижения показателя структурного элемента муниципальной программы, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

- 8.14. Если на плановую дату достижения показателя структурного элемента муниципальной  программы или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

- а) для показателей структурного элемента муниципальной программы, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

- б) для показателей структурного элемента муниципальной программы, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.

- В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя структурного элемента муниципальной  программы и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.

- 8.15. В случае если уровень достижения показателя структурного элемента муниципальный программы  превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.

- В случае если уровень достижения показателя структурного элемента муниципальной программы принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

- 8.16. Уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы (УДрез) рассчитывается по формуле:

- , где:

- УДрезi - уровень достижения i-го мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной  программы;

- Мрез.сэ - количество запланированных мероприятий (результатов) муниципальной программы.

- В расчете указанного уровня достижения учитываются мероприятия (результаты):

- по которым на дату расчета установлено плановое значение;

- по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

- завершенные мероприятия (результаты) в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

- 8.17. Уровень достижения мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы (УДрезi) рассчитывается по формуле:

- , где:

- Ппл.резi - плановое значение i-го мероприятия (результата) на дату расчета или в случае досрочного достижения;

- Пф.резi - фактическое значение i-го мероприятия (результата), включая досрочно достигнутые значения;

- КТпл.резi - количество контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, которые досрочно достигнуты;

- КТф.резi - количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы.

- 8.18. Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки, установленные на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) которые досрочно достигнуты, уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

- 8.19. Если на дату расчета по мероприятию (результату) структурного элемента муниципальной программы отсутствует информация о фактическом достижении мероприятия (результата) и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0, уровень достижения мероприятия (результата) (УДрезi) рассчитывается по формуле:

- 8.20. Мероприятия (результаты) с типом «Осуществление текущей деятельности» не включаются в расчет уровня достижения.

- 8.21. Оценка качества финансового управления (ФУгп) при реализации муниципальной программы за счет всех источников, направленных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается по формуле:

- , где:

- ФУмп - качество финансового управления реализацией муниципальной программы;

- ОФф - фактический объем финансирования региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу (кассовое исполнение за счет всех источников финансового обеспечения, указанных в пункте 4.2. раздела 4 настоящего Порядка);

- ОФп - плановый объем финансирования региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу (сводная бюджетная роспись соответствующих бюджетов и внебюджетные источники, предусмотренные паспортом муниципальной программы).

- 8.22. По количественному значению оценки (Rмп) муниципальной программе присваивается соответствующая качественная оценка:

- высокая эффективность реализации;

- эффективность реализации выше средней;

- эффективность реализации ниже средней;

- низкая эффективность реализации.

- Муниципальная программа относится к категории «высокая эффективность реализации», если оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет более 90 процентов (включительно).

- Муниципальная программа относится к категории «эффективность реализации выше среднего», если оценка эффективности реализации муниципальной  программы находится в диапазоне выше среднего значения эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср до 90 процентов.

- Муниципальная программа относится к категории «эффективность реализации ниже среднего», если оценка эффективности реализации муниципальной  программы находится в диапазоне ниже среднего значения эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср до 40 процентов.

- Муниципальная программа относится к категории «низкая эффективность реализации», если оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 40 процентов (включительно).

- 8.23. Среднее значение эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср в отчетном году рассчитывается по формуле:

- , где:

- Rмп.ср - среднее значение эффективности реализации муниципальных программ;

- G - количество муниципальных программ

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Профилактика терроризма»

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений» на 2026-2028 годы» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - Профилактика терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля освоения средств на приобретение средств наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы среди населения и повышения уровня знаний в области терроризма и экстремизма, правилах действий при совершении и угрозе совершения террористических актов | «МП» | + | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | - | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | - |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий

в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Профилактика терроризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение средств наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы среди населения и повышения уровня знаний в области терроризма и экстремизма, правилах действий при совершении и угрозе совершения террористических актов | «МП» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий

в 2027 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Профилактика терроризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение средств наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы среди населения и повышения уровня знаний в области терроризма и экстремизма, правилах действий при совершении и угрозе совершения террористических актов | «МП» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий

в 2028 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Профилактика терроризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение средств наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы среди населения и повышения уровня знаний в области терроризма и экстремизма, правилах действий при совершении и угрозе совершения террористических актов | «МП» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наменование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Профилактика терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение средств наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы среди населения и повышения уровня знаний в области терроризма и экстремизма, правилах действий при совершении и угрозе совершения террористических актов | Приобретение средств наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы среди населения и повышения уровня знаний в области терроризма и экстремизма, правилах действий при совершении и угрозе совершения террористических актов | Доля освоения средств на приобретение средств наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы среди населения и повышения уровня знаний в области терроризма и экстремизма, правилах действий при совершении и угрозе совершения террористических актов | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |

- 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика террирозма» (всего), в том числе: | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение средств наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы среди населения и повышения уровня знаний в области терроризма и экстремизма, правилах действий при совершении и угрозе совершения террористических актов (всего), в том числе: | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Повышение уровня грамотности населения в области терроризма и разъяснение действий при совершении и угрозе совершения террористических актов |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) Приобретение средств наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы среди населения и повышения уровня знаний в области терроризма и экстремизма, правилах действий при совершении и угрозе совершения террористических актов | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка только в части работ, услуг «Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт выполненных работ |
| 1.1 | Мероприятие (результат) Приобретение средств наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы среди населения и повышения уровня знаний в области терроризма и экстремизма, правилах действий при совершении и угрозе совершения террористических актов | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка только в части работ, услуг «Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт выполненных работ |
| 1.1 | Мероприятие (результат) Приобретение средств наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы среди населения и повышения уровня знаний в области терроризма и экстремизма, правилах действий при совершении и угрозе совершения террористических актов | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка только в части работ, услуг «Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт выполненных работ |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Повышение антитеррористической защищенности объектов Беловского муниципального округа»

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений» на 2026-2028 годы» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - 2. Повышение антитеррористической защищенности объектов Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля организаций имеющих систему видеонаблюдения в образовательных организациях Беловского муниципального округа | «МП» | + | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | - | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | - |
| 2.2 | Доля образовательных организаций обеспеченных частной охраной в Беловском муниципальном округе | «МП» | + | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | - | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | - |
| 2.3 | Доля образовательных организаций обеспеченных пожарной сигнализацией в Беловском муниципальном округе | «МП» | + | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | - | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | - |
| 2.4 | Доля освоения средств по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях | «МП» | + | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | - | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | - |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий

в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Повышение антитеррористической защищенности объектов Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение антитеррористической защищенности объектов Беловского муниципального округа | «МП» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Обеспечение охраны объектов (территорий) образования Беловского муниципального округа сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | «МП» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях | «МП» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4 | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях | «МП» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий

в 2027 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Повышение антитеррористической защищенности объектов Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение антитеррористической защищенности объектов Беловского муниципального округа | «МП» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Обеспечение охраны объектов (территорий) образования Беловского муниципального округа сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | «МП» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях | «МП» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4 | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях | «МП» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий

в 2028 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 2 | Повышение антитеррористической защищенности объектов Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение антитеррористической защищенности объектов Беловского муниципального округа | «МП» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Обеспечение охраны объектов (территорий) образования Беловского муниципального округа сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | «МП» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях | «МП» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4 | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях | «МП» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наменование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Повышение антитеррористической защищенности объектов Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение антитеррористической защищенности объектов Беловского муниципального округа | Повышение антитеррористической защищенности объектов Беловского муниципального округа | Доля организаций имеющих систему видеонаблюдения в образовательных организациях Беловского муниципального округа | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Обеспечение охраны объектов (территорий) образования Беловского муниципального округа сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | Обеспечение охраны объектов (территорий) образования Беловского муниципального округа сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | Доля образовательных организаций обеспеченных частной охраной в Беловском муниципальном округе | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях | Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях | Доля образовательных организаций обеспеченных пожарной сигнализацией в Беловском муниципальном округе | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4 | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях | Доля освоения средств по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |

- 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение антитеррористической защищенности объектов Беловского муниципального округа» (всего), в том числе: | 35150,2 | 22437,0 | 22437,0 | 80024,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 10806,2 | 0,0 | 0,0 | 10806,2 |
| Местный бюджет | 24344,0 | 22437,0 | 22437,0 | 69218,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обслуживание систем видеонаблюдения в образовательных организациях (всего), в том числе: | 2153,0 | 2153,0 | 2153,0 | 6459,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2153,0 | 2153,0 | 2153,0 | 6459,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение охраны объектов (территорий) образования Беловского муниципального округа сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации(всего), в том числе: | 20284,0 | 20284,0 | 20284,0 | 60852,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 20284,0 | 20284,0 | 20284,0 | 60852,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях (всего), в том числе: | 8455,1 | 0,0 | 0,0 | 8455,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 7186,8 | 0,0 | 0,0 | 7186,8 |
| Местный бюджет | 1268,3 | 0,0 | 0,0 | 1268,3 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях (всего), в том числе: | 4258,1 | 0,0 | 0,0 | 4258,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 3619,4 | 0,0 | 0,0 | 3619,4 |
| Местный бюджет | 638,7 | 0,0 | 0,0 | 638,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| 2 | Профилактика террористических и экстремистских проявлений среди населения, формирование у населения негативного отношения к терроризму и экстремизму |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Обслуживание систем видеонаблюдения в образовательных организациях Беловского муниципального округа» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка только в части работ, услуг «Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт выполненных работ |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечение охраны объектов (территорий) образования Беловского муниципального округа сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации» | 01.01.2026 | 31.12.1026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка только в части работ, услуг «Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2026 | 31.12.1026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт выполненных работ |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка только в части работ, услуг «Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт выполненных работ |
| 2.4 | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.4.1 | Контрольная точка только в части работ, услуг «Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт выполненных работ |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Обслуживание систем видеонаблюдения в образовательных организациях Беловского муниципального округа» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка только в части работ, услуг «Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт выполненных работ |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечение охраны объектов (территорий) образования Беловского муниципального округа сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка только в части работ, услуг «Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт выполненных работ |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка только в части работ, услуг «Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт выполненных работ |
| 2.4 | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.4.1 | Контрольная точка только в части работ, услуг «Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт выполненных работ |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Обслуживание систем видеонаблюдения в образовательных организациях Беловского муниципального округа» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка только в части работ, услуг «Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт выполненных работ |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечение охраны объектов (территорий) образования Беловского муниципального округа сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка только в части работ, услуг «Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт выполненных работ |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка только в части работ, услуг «Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт выполненных работ |
| 2.4 | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.4.1 | Контрольная точка только в части работ, услуг «Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт выполненных работ |